## Control de Generadores (hidden)
Control de Generadores
Construcción de Paso a Desnivel
Ave. Lázaro Cárdenas-Alfonso Reyes
Corte al 21 de Julio del 2000
No. | Cobrado en Estimación: |  |  |  | Clave | Clave | Concepto | Unidad | P.U. | Presentado |  | Autorizado |  | Cancelados |  | Observaciones
Generador | No. | Tipo | Período | Quin. | Cliente | COMSA |  |  |  | Volúmen | Importe | Volúmen | Importe | Volúmen | Importe
1 | 1 | Ord | 09-15 Jun'00 | 3 | 10 | 1.1 | Trazo y Nivelación | M2 | 10.65 | 14014 | 149249.1 | 14014 | 149249.1
2 | 1 | Ord | 09-15 Jun'00 | 3 | 100 | 2.7 | Excavación de Pilas de Cimentación | ML | 557.49 | 106.69 | 59478.61 | 106.69 | 59478.61
3 | 1 | Ord | 09-15 Jun'00 | 3 | 110 | 2.8 | Acero de Refuerzo en Pilas | Kg | 6.27 | 7915.37 | 49629.37 | 7915.37 | 49629.37
4 | 1 | Ord | 09-15 Jun'00 | 3 | 120 | 2.9 | Concreto F'C=250 kg/cm2 en Pilas | M3 | 1578.44 | 67.66 | 106797.25 | 67.66 | 106797.25
5 | 2 | Ord | 16-27 Jun'00 | 3 | 100 | 2.7 | Excavación de Pilas de Cimentación | ML | 557.49 | 412.77 | 230115.15 | 412.77 | 230115.15
6 | 2 | Ord | 16-27 Jun'00 | 3 | 110 | 2.8 | Acero de Refuerzo en Pilas | Kg | 6.27 | 28245.57 | 177099.72 | 28245.57 | 177099.72
7 | 2 | Ord | 16-27 Jun'00 | 3 | 120 | 2.9 | Concreto F'C=250 kg/cm2 en Pilas | M3 | 1578.44 | 242.63 | 382976.9 | 242.63 | 382976.9
8 | 2 | Ord | 16-27 Jun'00 | 3 | 630 | III.7 | Señalamiento Preventivo | Jgo | 137057.72 | 3 | 411173.16 | 3 | 411173.16
9 | 3 | Ord | 28-30 Jun'00 | 3 | 100 | 2.7 | Excavación de Pilas de Cimentación | ML | 557.49 | 237.9 | 132626.87 | 237.9 | 132626.87
10 | 3 | Ord | 28-30 Jun'00 | 3 | 110 | 2.8 | Acero de Refuerzo en Pilas | Kg | 6.27 | 16948.08 | 106264.46 | 16948.08 | 106264.46
11 | 3 | Ord | 28-30 Jun'00 | 3 | 120 | 2.9 | Concreto F'C=250 kg/cm2 en Pilas | M3 | 1578.44 | 144.44 | 227989.87 | 144.44 | 227989.87 |  |  |  | 2033400.46 | Q3
[10 empty] | Total Mes de Junio del 2000 | 2033400.46 |  | 2033400.46
12 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 10 | 1.1 | Trazo y Nivelación | M2 | 10.65 | 971.67 | 10348.29 | 971.67 | 10348.29
13 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 20 | 1.2 | Corte con Disco de Pavimento de 5 cm esp. | Ml. | 5.86 | 144.08 | 844.31 | 144.08 | 844.31
13 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 30 | 1.3 | Demolición de Carpeta Asfáltica de 5 cm esp. | M2 | 1.79 | 131.48 | 235.35 | 131.48 | 235.35
14 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 100 | 2.7 | Excavación de Pilas de Cimentación | Ml. | 557.49 | 572.75 | 319302.4 | 572.75 | 319302.4
15 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 110 | 2.8 | Acero de Refuerzo en Pilas | Kg | 6.27 | 62046.6 | 389032.18 | 62046.6 | 389032.18
16 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 120 | 2.9 | Concreto F'C=250 kg/cm2 en Pilas | M3 | 1578.44 | 354.14 | 558988.74 | 354.14 | 558988.74
17 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 480 | 9.1 | Limpieza Final de la Obra | M2 | 60.29 | 570 | 34365.3 | 570 | 34365.3
17 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 500 | II.1.0 | Terracerías Escarificadas | M2 | 16.14 | 971.67 | 15682.75 | 971.67 | 15682.75
s/n | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 510 | II.2.0 | Sub-base de 15 cm de esp. | M2 | 28.71 | 971.67 | 27896.65 |  |  | 971.67 | 27896.65
s/n | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 540 | II.5.0 | Riego de Impregnación | M2 | 3.94 | 971.67 | 3828.38 |  |  | 971.67 | 3828.38
s/n | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 550 | II.6.0 | Carpeta de concreto asfáltico | M2 | 43.57 | 131.48 | 5728.58 |  |  | 131.48 | 5728.58
17 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 580 | II.9.0 | Demolición de Guarnición | Ml. | 11.83 | 47.36 | 560.27 | 47.36 | 560.27
18 | 1 | Adt | 01-08 Jul'00 | 4 | 110 | 2.8 | Acero de Refuerzo en Pilas | Kg | 6.27 | 4315.25 | 27056.62 | 3150.04 | 19750.75
19 | 5 | Ord | 09-15 Jul'00 | 4 | 20 | 1.2 | Corte con Disco de Pavimento de 5 cm esp. | Ml. | 5.86 | 212.8 | 1247.01 | 212.8 | 1247.01
19 | 5 | Ord | 09-15 Jul'00 | 4 | 30 | 1.3 | Demolición de Carpeta Asfáltica de 5 cm esp. | M2 | 1.79 | 346.56 | 620.34 | 346.56 | 620.34
19 | 5 | Ord | 09-15 Jul'00 | 4 | 40 | 2.1 | Excavación para Cimentaciones | M3 | 28.15 | 687.62 | 19356.5 | 687.62 | 19356.5
19 | 5 | Ord | 09-15 Jul'00 | 4 | 50 | 2.2 | Plantilla en Zapatas | M2 | 55.55 | 252 | 13998.6 | 252 | 13998.6
20 | 5 | Ord | 09-15 Jul'00 | 4 | 80 | 2.5 | Acero de Refuerzo en Zapatas | Kg | 6.15 | 25851.38 | 158985.99 | 25851.38 | 158985.99
21 | 5 | Ord | 09-15 Jul'00 | 4 | 100 | 2.7 | Excavación de Pilas de Cimentación | Ml. | 557.49 | 273.92 | 152707.66 | 273.92 | 152707.66
22 | 5 | Ord | 09-15 Jul'00 | 4 | 120 | 2.9 | Concreto F'C=250 kg/cm2 en Pilas | M3 | 1578.44 | 182.49 | 288049.52 | 182.49 | 288049.52
23 | 2 | Adt | 09-15 Jul'00 | 4 | 110 | 2.8 | Acero de Refuerzo en Pilas | Kg | 6.27 | 24037.49 | 150715.06 | 24122.37 | 151247.26 |  |  |  | 2135323.22 | Q4
[10 empty] | Total Mes de Julio del 2000 | 2179550.5 |  | 2135323.22 |  | 37453.61
[8 empty] | Junio'00 |  |  | 2033400.46 |  | 2033400.46 |  | 0
[8 empty] | Julio'00 |  |  | 2179550.5 |  | 2135323.22 |  | 37453.61
Agosto'00
Septiembre'00
Octubre'00
Noviembre'00
Diciembre'00
[8 empty] | Acumulado a la Fecha: |  |  | 4212950.96 |  | 4168723.68 |  | 37453.61

## CATALOGO DE CONCEPTOS
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO PILON, EJIDO CUEVAS, ITURBIDE, N.L.
| OBRA : CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO PILON, EJIDO CUEVAS, ITURBIDE, N.L. | [5 empty] | ANEXO: E-03
UBICACION : EJIDO CUEVAS
MUNICIPIO : ITURBIDE, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-019-2019 | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
I |  | TRAZO, DESMONTE Y DEMOLICIONES
1.01 |  | TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA. INCLUYE: APARATOS TOPOGRÁFICOS, HERRAMIENTAS Y BRIGADA TOPOGRAFICA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, A DISPOSICIÓN DE LA SI. | M2 | 915 |  |  | 0
1.02 |  | DESMONTE P.U.O.T. DESPEJAR EL DERECHO DE VIA Y LA ZONA DONDE SE PRETENDE REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA VEGETACION EXISTENTE DE ACUERDO AL PROYECTO. INCLUYE: TALA, ROZA, DESENRAICE, LIMPIA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTE AL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 600 |  |  | 0
1.03 |  | DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE O REFORZADO DE CUALQUIER ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES EN PILOTES, TRABE, ZAPATAS, CORONA, ALEROS Y LOSA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO NEUMATICO, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, ACARREO, CARGA Y DESCARGA A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 863 |  |  | 0
1.031 |  | DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO DE CUALQUIER ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES EN CABEZALES DE PILAS INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO NEUMATICO, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, ACARREO, CARGA Y DESCARGA A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 66.54 |  |  | 0
1.032 |  | DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE DE CUALQUIER ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES EN PLANTILLA DE CONCRETO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO NEUMATICO, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, ACARREO, CARGA Y DESCARGA A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 16.22 |  |  | 0
SUBESTRUCTURA
II |  | PILOTE-COLUMNA
2.01 |  | PERFORACIÓN PREVIA PARA PILOTE DE CIMENTACIÓN DE 1.00 M DE DIÁMETRO EN TODO TIPO DE MATERIAL. INCLUYE: ACCESOS, PLATAFORMAS DE TRABAJO, PERFORACIÓN, ADEME METÁLICO RECUPERABLE, LODOS BENTONÍTICOS Y/O POLÍMEROS Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. | ML | 627.31 |  |  | 0
2.02 |  | ACERO DE REFUERZO EN PILOTES DE CIMENTACIÓN, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, COLOCACIÓN DENTRO DE LA PERFORACIÓN, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. | KG | 63077.1 |  |  | 0
2.03 |  | BOMBEO DE ACHIQUE. INCLUYE: BOMBAS, PLANTA ELECTRICA, MAGUERAS, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR, MANIOBRAS, INSTALACIONES PROVISIONALES, EXCAVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | HR | 400 |  |  | 0
2.04 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN PILOTES DE 1.0 M DE DIÁMETRO DE CIMENTACIÓN, CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI. INCLUYE: SUMINISTROS, COLOCACIÓN CON TUBO TREMIE, BOMBEO, CURADO, DESPERDICIOS, DESCABECE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 329.65 |  |  | 0
2.05 |  | CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN EN PILOTES-COLUMNA. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TROQUELES, REFUERZOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 180.93 |  |  | 0
III |  | ZAPATAS DE ESTRIBOS EJE 1 Y EJE 5
3.01 |  | EXCAVACIONES PARA CIMENTACIONES DE ZAPATAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE: EL AFINE DEL FONDO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA CONSIDERANDO UN METRO DE SOBREEXCAVACIÓN. | M3 | 2442.95 |  |  | 0
3.02 |  | ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. | KG | 24198.81 |  |  | 0
3.03 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN ZAPATAS CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, BOMBEO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 288.63 |  |  | 0
3.03 |  | CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN EN ZAPATAS. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TROQUELES, REFUERZOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 136.46 |  |  | 0
3.04 |  | PLANTILLA DE CONCRETO POBRE ESPESOR 5 CMS EN ZAPATAS CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'C=100 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M2 | 288.6 |  |  | 0
3.05 |  | RELLENO EN ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M3 | 2154.31 |  |  | 0
3.06 |  | CARGA, TIRO LIBRE Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 375.23 |  |  | 0
IV |  | TRABES DE LIGA DE PILAS CENTRALES EJE 2 AL EJE 4
4.01 |  | EXCAVACIONES PARA CIMENTACIONES DE TRABES DE LIGA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE: EL AFINE DEL FONDO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA CONSIDERANDO UN METRO DE SOBREEXCAVACIÓN. | M3 | 476.72 |  |  | 0
4.02 |  | ACERO DE REFUERZO EN TRABES DE LIGA, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. | KG | 2101.33 |  |  | 0
4.03 |  | CONCRETO PREMEZCLADO TRABES DE LIGA CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, BOMBEO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 19.66 |  |  | 0
4.04 |  | CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN EN TRABES DE LIGA. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TROQUELES, REFUERZOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 36.79 |  |  | 0
4.05 |  | PLANTILLA DE CONCRETO POBRE ESPESOR 5 CMS EN TRABES DE LIGA CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'C=100 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M2 | 392.4 |  |  | 0
4.06 |  | RELLENO EN ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M3 | 457.06 |  |  | 0
4.07 |  | CARGA, TIRO LIBRE Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 25.56 |  |  | 0
V |  | CORONA, PEDESTAL Y PANTALLA DE ESTRIBOS
5.01 |  | ACERO DE REFUERZO EN CORONA, PANTALLA Y PEDESTAL DE ESTRIBOS, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. | KG | 14213.41 |  |  | 0
5.02 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN CORONA, PANTALLA Y PEDESTAL DE ESTRIBOS CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO; DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 142.83 |  |  | 0
5.03 |  | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN CORONA, PANTALLA Y PEDESTAL DE ESTRIBOS. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TROQUELES, REFUERZOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 311.47 |  |  | 0
VI |  | ALEROS DE ESTRIBOS
6.01 |  | ACERO DE REFUERZO EN ALEROS DE ESTRIBOS, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. | KG | 20412.7 |  |  | 0
6.02 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN ALEROS DE ESTRIBOS DE PILAS CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO; DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 267.65 |  |  | 0
6.03 |  | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN ALEROS DE ESTRIBOS. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TROQUELES, REFUERZOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 741.47 |  |  | 0
VII |  | CABEZALES DE PILAS
7.01 |  | ACERO DE REFUERZO EN CABEZALES DE PILAS, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. | KG | 3771.21 |  |  | 0
7.02 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN CABEZALES DE PILAS DE F'C=350 KG/CM2, TMA 3/4", COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 33.86 |  |  | 0
7.03 |  | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN CABEZALES DE PILAS. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TROQUELES, REFUERZOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 95.45 |  |  | 0
VIII |  | BANCOS DE APOYO
8.01 |  | ACERO DE REFUERZO EN BANCOS DE APOYO, TOPES Y ALEROS, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. | KG | 701.9 |  |  | 0
8.02 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN BANCOS DE APOYO, CONCRETO F'C=350 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 16 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO; DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 1.21 |  |  | 0
8.03 |  | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN BANCOS DE APOYO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TROQUELES, REFUERZOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 8.06 |  |  | 0
SUPERESTRUCTURA
VIII-2 |  | TRABES DE ACERO ESTRUCTURAL
SUMINISTRO FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE ACERO ASTM A 50 Y A-36, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES. PREVIA LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA A METAL BLANCO, LA ESTRUCTURA LLEVARÁ UN PRIMARIO ANTICORROSIVO ROJO OXIDO EN DOS MANOS FORMANDO UNA CAPA DE 3 MILÉSIMAS DE PULGADA DE ESPESOR TOTAL. POSTERIORMENTE SE LE APLICARÁN DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO EN COLOR ESPECIFICADO POR LA SECRETARÍA, FORMANDO UNA CAPA DE UN ESPESOR TOTAL DE 3 MILESIMAS DE PULGADA.
8.21 |  | T-1 I3PS (600 X 1314) 2 PLACAS 32 X 600 + 1 PLACA DE 16 X 1250 (457 KG/ML) A-50 | KG | 63717 |  |  | 0
8.22 |  | T-1 I3PS (400 X 1314) 2 PLACAS 32 X 400 + 1 PLACA DE 16 X 1250 (357 KG/ML) A-50 | KG | 46421 |  |  | 0
8.23 |  | T-1 I3PS (600 X 1264) 2 PLACAS 32 X 350 + 1 PLACA DE 16 X 1250 (332 KG/ML) A-50 | KG | 26881 |  |  | 0
8.24 |  | C-1 CPS DE 102 X 8.0 KG/ML A-36 | KG | 2382 |  |  | 0
8.25 |  | A-1 APS DE 152 X 9.5 X 22.2 KG/ML A-36 | KG | 8390 |  |  | 0
8.26 |  | A-2 APS DE 102 X 9.5 X 12.2 KG/ML A-36 | KG | 1693 |  |  | 0
8.27 |  | PL-1 PLACA DE ACERO DE 1.9CM X 120CM X 58.1CM A-50 | KG | 17785 |  |  | 0
IX |  | LOSAS PARA CLAROS INTERIORES Y EXTERIORES
9.01 |  | ACERO DE REFUERZO EN LOSAS, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. | KG | 47713.79 |  |  | 0
9.02 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSAS DE F'C=350 KG/CM2, TMA 3/4", COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO; DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 347.42 |  |  | 0
9.03 |  | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN LOSAS PARA CLAROS INTERIORES Y EXTERIORES. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TROQUELES, REFUERZOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 623.93 |  |  | 0
9.04 |  | DRENES DE PLASTICO DURAFLEX "D" O SIMILAR DE 4" DE DIAMETRO Y 40 CMS DE LONGUITUD POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SEGÚN ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO.12. | PZA | 24 |  |  | 0
9.05 |  | SONOTUBO DE DIAMETRO DE 50 CM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 424.47 |  |  | 0
9.06 |  | PLACA DE POLIESTIRENO CON DENSIDAD DE 10 KG/CM3 EN LOSAS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 2.18 |  |  | 0
X |  | PARAPETOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA CLAROS INTERIORES Y EXTERIORES
10.01 |  | ACERO DE REFUERZO EN PARAPETOS Y BANQUETAS, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. | KG | 4251.93 |  |  | 0
10.02 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN PARAPETOS Y BANQUETAS DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO; DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 37.82 |  |  | 0
10.03 |  | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN PARAPETOS Y BANQUETAS PARA CLAROS INTERIORES Y EXTERIORES. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TROQUELES, REFUERZOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 242.76 |  |  | 0
10.04 |  | JUNTA TRANSVERSAL EN PARAPETOS Y BANQUETAS CON SELLADOR AUTONIVELANTE Y BACKER-ROAD (CINTILLA DE POLIURETANO). INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 40 |  |  | 0
10.05 |  | PLACA DE POLIESTIRENO CON DENSIDAD DE 10 KG/CM3 PARA BANQUETAS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 13.6 |  |  | 0
XI |  | JUNTAS DE CALZADA Y APOYOS
11.01 |  | JUNTA TIPO MEX T-50 O EQUIVALENTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. INCLUYE: ACERO DE REFUERZO EN JUNTA fy=4,200 KG/CM2, CONCRETO PREMEZCLADO f´c=250 KG/M2 TMA 3/4" CON REVENIMIENTO DE 16CM, POLIESTIRENO Y NEOPRENO TIPO W DE JUNTA. INCLUYE TAMBIEN; PARA ACERO, AMARRADO, GANCHOS, SILLETAS, ETC.; PARA CONCRETO, SUMINISTRO, COLOCACION, BOMBEO, VIBRADO, CURADO; ADEMAS DE TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 40 |  |  | 0
11.02 |  | NEOPRENO INTEGRAL DE 500X500X25 MM DE ESPESOR DUREZA SHORE 60, PARA APOYOS FIJOS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 16 |  |  | 0
11.03 |  | NEOPRENO INTEGRAL DE 500X500X40 MM DE ESPESOR DUREZA SHORE 60, PARA APOYOS MOVILES. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 16 |  |  | 0
XII |  | LOSAS DE ACCESO EN RAMPAS
12.01 |  | ACERO DE REFUERZO EN LOSAS, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC. | KG | 4547.92 |  |  | 0
12.02 |  | CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSAS DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO. DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 25.78 |  |  | 0
12.03 |  | CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN EN LOSAS DE ACCESO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TROQUELES, REFUERZOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 26.63 |  |  | 0
12.04 |  | PLANTILLA DE CONCRETO POBRE ESPESOR 5 CMS EN LOSAS DE ACCESO CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'C=100 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M2 | 75.81 |  |  | 0
XIII |  | TERRACERIAS EN RAMPAS DE ACCESO DE PUENTE VEHICULAR
13.01 |  | CORTE DE MATERIAL DE CUALQUIER TIPO CON MÁQUINA HASTA NIVEL DE RASANTE DE PAVIMENTO EN RAMPAS DE PUENTE VEHICULAR. INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN. | M3 | 747 |  |  | 0
13.02 |  | CORTE DE MATERIAL DE CUALQUIER TIPO CON MÁQUINA DESDE NIVEL DE TERRENO NATURAL HASTA CONFORMACIÓN DE ESCURRIMIENTOS NATURALES. INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN. | M3 | 5750 |  |  | 0
13.03 |  | DESAZOLVE EN CAUCE, POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, CUALESQUIERA QUE SEAN SU CLASIFICACIÓN Y PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ACAMELLONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 4870 |  |  | 0
13.04 |  | EXCAVACION DE MATERIAL CUALQUIER TIPO CON MÁQUINA HASTA NIVEL DE DESPLANTE EN RAMPAS DE PUENTE VEHICULAR. INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL FUERA LA OBRA. | M3 | 2241 |  |  | 0
13.05 |  | CARGA, TIRO LIBRE Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES, EXCAVACIONES Y DESBASTADO. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 2988 |  |  | 0
13.06 |  | COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL DESCUBIERTO, AL 95% DE SU PVSM. INCLUYE: AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 298.8 |  |  | 0
13.07 |  | TERRAPLEN EN RAMPAS DE PUENTE ELEVADO FORMADO CON MATERIAL DE BANCO, CALIDAD SUBRASANTE QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTO, Y GARANTIZANDO UN V.R.S. MÍNIMO DEL 40%, INCLUYE: AGUA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. EL MATERIAL DEBERÁ SER APROBADO POR LABORATORIO. | M3 | 1643.4 |  |  | 0
13.08 |  | SUBRASANTE DE 30 CM DE ESPESOR EN RAMPAS DE PUENTE COMPACTADA AL 95% DE SU PVSM OBTENIDO MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT. INCLUYE: AGUA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. EL MATERIAL DEBERA SER APROBADO POR LABORATORIO. | M3 | 597.6 |  |  | 0
XIV |  | VARIOS
14.01 |  | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 915 |  |  | 0
14.02 |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADA ELABORADOS EN SOFTWARE AUTOCAD VER. 2013, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL BOND EN TAMAÑO 60 X 90 CMS, ESCALAS ADECUADAS, REFLEJANDO LOS CAMBIOS QUE DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA SUFRIERAN MODIFICACION, ENUNCIADOS EN UN CUADRO DE CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES, Y LA REPRESENTACION DE SUS TRAYECTORIAS EN UNO O VARIOS PLANOS, ENTREGANDO FINALMENTE UN PLANO IMPRESO DE TAMAÑO CARTA Y UN ARCHIVO DWG EN UN DISCO COMPACTO PARA TAL EFECTO. | JGO | 2 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0