## Hoja1
SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA
DIRECCION DE PROYECTOS
FOLIO No.
| PROYECTO : TREN ELÉCTRICO ELEVADO MEDEROS-SANTA CATARINA (LÍNEA 4 Y 5 DEL METRO). ESTUDIO DE MERCADO PARA PRE-CLASIFICAR OPCIONES TECNOLÓGICAS Y PROVEEDORES Y LA ELABORACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROYECTO INTEGRAL |  |  | ANEXO E-3
UBICACION : AREA METROPOLITANA DE MONTERREY
MUNICIPIO : MONTERREY, SAN PEDRO Y SANTA CATARINA, N.L.
FECHA:
CONSECUTIVO | No. ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | PRECIO CON LETRA | PRECIO ALZADO
I |  | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LOS TRABAJOS PRELIMINARES EN LA REALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS 4 Y 5 DEL METRO
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LOS TRABAJOS PRELIMINARES EN LA REALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS 4 Y 5 DEL SISTEMA METRORREY, DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY, DE ACUERDO A LOS ALCANCES ESPECÍFICOS LOS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:
| 10 | IDENTIFICACIÓN DE OPCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA SELECCIÓN DE SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO. A. VÍAS FÉRREAS. B. TELECOMUNICACIONES. C. ELECTRIFICACIÓN. D. PILOTAJE AUTOMÁTICO. E. MATERIAL RODANTE. F. IDENTIFICAR PROVEEDORES DE LAS TECNOLOGÍAS ANTES MENCIONADAS Y LA LONGITUD DE KMS DE LOS PROYECTOS EN OPERACIÓN.
| 20 | ORGANIZAR UN ROADSHOW DONDE LOS PROVEEDORES DE TECNOLOGÍAS PRESENTEN SUS PRODUCTOS Y CONTESTEN PREGUNTAS TÉCNICAS DEL PROYECTO POR PARTE DEL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN. A. PREPARAR EL PAQUETE DE INFORMACIÓN TÉCNICA QUE SE LE ENTREGARÁ A LOS PARTICIPANTES DEL ROADSHOW. B. PREPARAR LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE LOS CUALES, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN BASAR SU PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN.
| 30 | ANÁLIZAR LA INFORMACION RECABADA EN EL ROADSHOW Y PRESENTAR UN INFORME.
| 40 | REALIZAR UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS TECNOLOGÍAS, LOS TIEMPOS DE CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA, Y ASPECTOS RAMS.
| 50 | IDENTIFICAR LAS CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD FERROVIARIA Y CONSTRUCCIÓN APLICABLES QUE DEBERÁ DE OBTENER EL PROYECTO PREVIO A SU INCIO DE OPERACIÓN COMERCIAL.
| 60 | ANALIZAR Y PROPONER LA FORMA DE CONTRATACIÓN QUE CONSIDERE ÓPTIMA DE LAS CERTIFICACIONES A LAS QUE SE REFIERE EL PUNTO 5 Y DE LA ELABORACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA BIM.
| 70 | ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA, BASES Y ESPECIFICACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON TODOS SUS ANEXOS: TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LEGALES. A). CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE DEBERÁN DE PERMITIR LA CONCURRENCIA DE PROPOSICIONES SOLVENTES.
| 80 | ACOMPAÑAR AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN A LA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE CONVOCATORIA PÚBLICA, BASES Y ESPECIFICACIONES DE LA LICITACION , BRINDANDO ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO Y LEGAL PARA LA SOLVENTACIÓN DE LAS ACLARACIONES. A). ACOMPAÑAR AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.
| 90 | OTORGAR TODA LA ASESORÍA TÉCNICA Y LEGAL DURANTE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO QUE ASEGURE LA EXIGIBILIDAD Y EJECUTABILIDAD DEL CONTRATO.
| 100 | ACOMPAÑAR AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN A LA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA, BASES Y ESPECIFICACIONES DE LA LICITACION CON TODOS SUS ANEXOS: TECNICOS, FINANCIEROS, LEGALES Y EN LA ADJUDICACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA.
| 110 | ACOMPAÑAR AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN A LA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA, BASES Y ESPECIFICACIONES DE LA LICITACION CON TODOS SUS ANEXOS: TECNICOS, FINANCIEROS, LEGALES Y EN LA ADJUDICACIÓN PARA LA OFICINA TÉCNICA DEL PROYECTO.
| 120 | ELABORAR UN LIBRO BLANCO.
| NOTA: | ESTO DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA LICITACION
|  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | I.V.A | 0
|  |  | TOTAL | 0