No. De Contrato:

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO, DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL MONITOREO, CONTROL DE AVANCES FISICOS-ECONÓMICOS, ASEGURAMIENTOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE DEL CONTRATO DE LAS LÍNEAS 4, 5 Y 6 DEL METRO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY, EJECUTADO POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN,  QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO “METRORREY”, A TRAVÉS DE SU DIRECTOR GENERAL EL ING. ROBERTO ABRAHAM VARGAS MOLINA Y  QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE DENOMINARÁ COMO “LA ENTIDAD” Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA __________________, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EL C. ______________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL SUPERVISOR EXTERNO” Y CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, INSTRUMENTO QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.  Declara “LA ENTIDAD” a través de su Director General, que:

- Su Representada es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Nuevo León, creado mediante Decreto número 118 (ciento dieciocho), publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 09 (nueve) del mes de noviembre del año 1987 (mil novecientos ochenta y siete), reformado mediante Decreto 381 (trescientos ochenta y uno), publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 31 (treinta y uno) del mes de enero del año 1997 (mil novecientos noventa y siete), y mediante Decreto 135 (ciento treinta y cinco), publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 24 (veinticuatro) del mes de diciembre del año 2010 (dos mil diez), con personalidad jurídica y patrimonio propios.

- Que interviene en su carácter de Director General de “LA ENTIDAD” con las funciones y poderes necesarios para la celebración del presente instrumento mismos que le fueron conferidos mediante sesión Extraordinaria del Consejo de Administración del Sistema de Transporte Colectivo METRORREY de fecha 05 de enero de 2022conformidad con lo establecido en el artículo 12º Fracción IV de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Sistema de Transporte Colectivo “Metrorrey”, y la cual quedó protocolizada mediante la Escritura Pública número 969 (novecientos sesenta y nueve), de fecha 04 (cuatro) del mes de febrero del año 2022 (dos mil veintidós) otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Álvaro Vergara Perales Notario Público Titular de la Notaría Pública Número 54 (cincuenta y cuatro) con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo León, misma que se encuentra debidamente inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Nuevo León, bajo la inscripción número 525 (quinientos veinticinco), volumen 149 (ciento cuarenta y nueve), Libro 21 (veintiuno), Sección: Resoluciones y Convenios Diversos, de fecha 10 (diez) de febrero del 2022 (dos mil veintidós).

- Que tiene establecido su domicilio en la avenida José María Pino Suárez 1123 Norte, Colonia Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León C.P. 64000, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

- Que cuenta con autorización y aprobación de la inversión de los recursos que se destinarán al objeto del presente Contrato de conformidad con el PEI No. 0139/2022 Bis 1.

- En cumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 39, 40, 41 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, así como artículos 2 y 3 de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo, "Metrorrey", y artículos 1, 3 fracción II, 4, 7 fracción II, 324 fracción I, 29 fracción II, 32, 33, 35, 88 fracciones VI y IX y demás aplicables de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, mediante el Procedimiento de Contratación de Licitación __________, No. STCM-15-2022-DAF, se realizó la ADJUDICACIÓN del contrato, mediante el fallo correspondiente de fecha ______ del 2022 (dos mil veintidós).

II. Declara “EL SUPERVISOR EXTERNO”, por conducto de su representante legal, que:

- Que es una persona moral de nacionalidad [______________] debidamente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las leyes de ____________, de conformidad con el documento público Núm.____ [(otorgado ante el Notario Público Núm. ______, de ______________, Lic. ________________________, de fecha ____ de _____ ______, debidamente inscrito en el Registro Público del Comercio de ________, bajo el folio mercantil Núm. _______ el __ de ______ del_____) o (debidamente apostillado o legalizado por autoridad competente en el extranjero y traducido al idioma español por perito traductor )], y cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir con el presente Contrato.

- Que cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente Contrato en su nombre y representación como se desprende de la Escritura Pública Núm. _________ de fecha ___ de ___ de______ [otorgada ante la fe del Notario Público Núm. ______, Lic. _______________ o (debidamente apostillado o legalizado por autoridad competente en el extranjero y traducido al idioma español por perito traductor), facultades que a la fecha no han sido modificadas, restringidas o revocadas.

- Que conoce el contenido y alcance de todas las leyes aplicables, incluyendo sin limitación, la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León (“Ley) y Municipios, Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, y la Ley de para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León, la Convocatoria, Anexos y Bases de la Licitación SMPU-LPI-01/2022, y él mismo o las personas morales que han presentado la proposición ganadora para este Contrato han cumplido con todos los requerimientos estipulados en la Convocatoria y Bases para la Licitación Pública Internacional STCM-15-2022-DAF.

- Que cuenta con la experiencia, organización, elementos y capacidad técnica y financiera según se requiere en los numerales ______ de las bases de la Licitación para el cumplimiento de las obligaciones que contrae bajo el presente instrumento.

- Que participó y presentó propuesta dentro del procedimiento de Licitación No. STCM-15-2022-DAF cumpliendo en todos los aspectos y requisitos de la citada convocatoria.

- Que ha efectuado todos los actos corporativos, obtenido todas las autorizaciones corporativas necesarias y de cualquier otra naturaleza, y ha cumplido con todos los requerimientos legales aplicables necesarios para la celebración y el cumplimiento de este Contrato, y ni él ni terceros asociados con él, incluyendo a sus socios o miembros, se encuentran dentro de ninguno de los supuestos del artículo 44 de la Ley, y que a esta fecha se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales federales y estatales.

- Que cuenta con la experiencia, organización, elementos y capacidad técnica y financiera según se requiere en las  3.2, 3.4 y 3.4   de las Bases de la Licitación para cumplir con las obligaciones que contrae bajo el presente Contrato;

- Que este Contrato ha sido debidamente celebrado por el SUPERVISOR EXTERNO por lo que constituye una obligación válida y vinculante para el SUPERVISOR EXTERNO, exigible conforme a sus términos, sujeto, en relación con su exigibilidad, a las Leyes de concursos mercantiles, suspensión de pagos, reorganización y otras Leyes de aplicación general relacionadas con o que afecten los derechos de los acreedores, y sujeto a los principios generales de equidad;

- Cada uno de los Participantes ha cumplido en todos aspectos con los requisitos de la Convocatoria ; todas las declaraciones efectuadas y toda la información entregada a LA ENTIDAD por o en representación de todos y cada uno de los Participantes en relación con la proposición fueron y continúan siendo veraces y correctos en todo aspecto sustancial;

- Ha inspeccionado el Sitio,  ha obtenido toda la información disponible sobre el mismo, tiene pleno conocimiento y ha tomado en consideración todos los asuntos, condiciones y circunstancias que afecten el Precio del Contrato y el cumplimiento del Programa de Ejecución y conoce los alcances y las Fechas Programadas para la Recepción Provisional y Recepción Final de la Obra del Contrato EPC, incluyendo sin limitación, la disponibilidad de medios de transporte, la disponibilidad de trabajadores locales y las obligaciones derivadas de su contratación, las condiciones climáticas e hidrológicas, las características del suelo, las condiciones del subsuelo y las Leyes Aplicables;

- Que conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

- Que para efectos fiscales se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes mediante número: ________.

- Que para el cumplimiento del presente contrato y efectos de oír y recibir todo tipo de notificaciones tiene su domicilio ubicado en: _________.

- Que bajo protesta de decir verdad no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

- Que será requisito indispensable, que EL SUPERVISOR EXTERNO presente ante “LA ENTIDAD” su alta como patrón y las respectivas altas de sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en los plazos que indique “LA ENTIDAD”.

En virtud de lo anterior las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: DEFINICIONES.

“Bitácora”  significa el documento técnico de control de los trabajos del Contrato EPC, que establece la comunicación oficial entre la Residencia de Supervisión de La Dependencia, el Contratista EPC y el SUPERVISOR EXTERNO y en el que se registran todos los eventos relevantes relacionados con el Contrato EPC, avance de los trabajos desde el inicio hasta su terminación, así como los rendimientos observados, tanto de la mano de obra como de los equipos utilizados durante la ejecución del Proyecto . Además, en ella se registrarán los avances reportados sobre los hitos críticos y su fecha de conclusión. En la Bitácora se registrarán los resultados de las actividades de supervisión, seguimiento, medición, vigilancia del desempeño o auditoría de los sistemas de la gestión de la calidad, gestión ambiental y de administración de seguridad y salud en el trabajo, derivados en incumplimientos de acuerdo con su relevancia.

“Caso Fortuito o Fuerza Mayor” significa cualquier acto o evento que imposibilite a la parte afectada cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato, o que imposibilita cumplir sus obligaciones al Contratista EPC, si dicho acto o evento es imprevisible, está fuera del control razonable y no es resultado de alguna falta o negligencia de la parte afectada y a dicha parte no le ha sido posible superar dicho acto o evento tomando acciones diligentes.  Sujeto a la satisfacción de las condiciones establecidas en la oración anterior, Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluirá en forma enunciativa, mas no limitativa, los siguientes actos o eventos, o cualesquiera actos o eventos similares que impidan a la parte afectada el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato: (a) fenómenos de la naturaleza, tales como tormentas, inundaciones y terremotos; (b) guerras, disturbios civiles, motines, insurrecciones, sabotajes y embargos comerciales; (c) desastres de transportación, ya sean marítimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; (d) huelgas u otras disputas laborales en México que no sean por motivo de incumplimiento de algún contrato laboral por la parte afectada; (e) incendios y queda expresamente entendido que Caso Fortuito o Fuerza Mayor no incluirá ninguno de los siguientes eventos: (i) cambio en las condiciones de mercado; o (ii) retraso en la entrega de Materiales, siempre y cuando dicho retraso haya sido causado por un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor dentro del alcance de esta definición.

Entidad: EL Organismo Público Descentralizado Denominado Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey;

Supervisor externo: La persona moral denominada __________________, misma que fue adjudicada mediante el procedimiento de Licitación No._________.

“EPC”: El acrónimo de “Engineering, Procurement and Construction” esto es, Ingeniería, Procura y Construcción, que forman parte del alcance del Contrato de servicios relacionados con obra pública.

CONTRATO EPC: El Contrato de Obra Pública que adjudicará LA DEPENDENCIA en la “Licitación del CONTRATO EPC”, y, en cuyos alcances se encuentra el Diseño, la Ingeniería, Construcción, Procura, Pruebas y Puesta en Marcha, así como la Entrega-Recepción METRORREY, de las Líneas 4, 5 y 6 del Metro en el Área Metropolitana de Monterrey.

CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC: La persona moral adjudicada del procedimiento de Licitación  No. SMPU-LPI-01/2022

Contrato de servicios relacionados con obra pública: Significa el presente contrato de servicios Relacionados con Obra Pública a precio Unitario y tiempo determinado, de supervisión externa para el monitoreo, control de avances físicos-económicos, aseguramientos de calidad y seguridad y vigilancia de la protección ecológica y del medio ambiente del CONTRATO EPC.

“Etapa” significa la Etapa 1, la Etapa 2 y la Etapa 3 del Proyecto, a que se refiere la Cláusula 1.6 “Etapas del “Contrato EPC”

LA DEPENDENCIA: Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del Estado de Nuevo León y quien adjudicó al Contratista EPC, el CONTRATO EPC objeto de los Servicios a cargo de EL SUPERVISOR EXTERNO.

“Libro Final de Documentos” significa el libro de documentos a cargo del Contratista EPC que contenga toda la información y material especificado en los Términos de Referencia, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, todos los documentos generados, elaborados o utilizados por el CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC en la Ingeniería, procura, construcción, instalación y Pruebas, así como los manuales de operación y mantenimiento del Material Rodante, Equipos Electromecánicos, Sistemas y todos los planos en versión final (As-Built) los cuales  deberán ser entregados supervisados durante su conformación a lo largo del Contrato EPC, revisados y aprobados por el SUPERVISOR EXTERNO para ser presentados completos a La Dependencia por el CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC, para la Aceptación Provisional por Etapa.

“Proyecto Ejecutivo” significa el diseño, la Ingeniería, la adquisición de Materiales y Equipos, las Obras Civiles, el Electromecánico, las Instalaciones Auxiliares, las Pruebas, Puesta en Marcha, capacitación de estaciones, conducción de energía y/o baterías, obras inducidas, las obras de interconexión con el Sistema de Transporte Colectivo operado por Metrorrey, patios, talleres, peaje, y carros de metro, las Pruebas, Apoyo Técnico, seguros, aranceles, impuestos y manejo aduanal, pruebas y puesta en servicio del metro de conformidad con los alcances y características indicadas en las Especificaciones Técnicas del   Contrato EPC que deberá ser revisado durante su conformación, implementación y sus modificaciones durante la ejecución de los trabajos del Contrato EPC por el SUPERVISOR EXTERNO, y aprobado por el mismo.

“Reportes de Avance” significa los informes mensuales por escrito y en forma electrónica detallando el avance de las Obras que deberán ser realizados por el  SUPERVISOR EXTERNO previo a ser  entregados La Dependencia y/o La Entidad.

“Residente de Supervisión” significa el Representante de La Dependencia que tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento de las y a quien el SUPERVISOR EXTERNO proporcionará toda la información y documentos que le sean requeridos con relación a la supervisión, verificación, aprobación o visto bueno de los documentos, información y obras, a cargo del Contratista EPC.

“Representante del SUPERVISOR EXTERNO”: Es el Superintendente, Residente de Supervisión del SUPERVISOR EXTERNO, que tiene a su cargo la supervisión, administración o control de obra en proyectos de Infraestructura tipo Viaducto de trenes ligeros, metros, monorrieles o ferrocarriles urbanos.

Términos de referencia: Significa las especificaciones generales y particulares del Contrato de servicios relacionados con obra pública y que se agregan como Anexo 1-A

1.2 Reglas de Interpretación

En este Contrato y en todos sus Anexos, salvo que el contexto requiera lo contrario:

- El índice y los encabezados de las Cláusulas son para referencia únicamente y no afectarán la interpretación del Contrato.

- Las referencias a cualquier documento, instrumento o anexo, incluyendo el Contrato, incluirán (i) todos los anexos, apéndices u otros documentos adjuntos al Contrato

- Las referencias a las disposiciones legales aplicables, generalmente significarán la disposición legal aplicable en vigor, y las referencias a cualquier disposición legal específica aplicable significarán dicha disposición legal aplicable, según sea modificada, reformada o adicionada, de tiempo en tiempo, y cualquier disposición legal aplicable que sustituya a la misma.

- Las palabras “incluye” o “incluyendo” se entenderán como “incluyendo sin limitar”.

- Las palabras “del presente,” “en el presente” y “bajo el presente” y palabras o frases de naturaleza similar, se referirán a este Contrato en general y no a alguna disposición en particular de este Contrato.

- El singular incluye el plural y el plural incluye el singular, a menos que expresamente el Contrato señale algo distinto. Las referencias a una Cláusula, anexo o declaración son referencias a la cláusula, anexo o antecedente de este Contrato, salvo que se indique lo contrario.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA ENTIDAD” encomienda a al SUPERVISOR EXTERNO la realización de trabajos consistentes en los servicios relacionados con obra pública descritos en la Declaración Segunda, inciso M), de este contrato, incluyendo la normativa aplicable al Contrato EPC, en lo que corresponda a la Supervisión Externa (Obra) para el monitoreo, control de avances físicos-económicos del EPC, el aseguramiento de la calidad y la seguridad y medio ambiente de las Líneas 4, 5 y 6 del metro en el área Metropolitana de Monterrey, cuyos términos de referencia y Anexos se tienen por reproducidos como parte integrante de estas cláusulas; a los que en adelante se denominarán como los Servicios,

“EL SUPERVISOR EXTERNO” se obliga a prestar los Servicios conforme a los términos de referencia contenidos en el Anexo 1-A de las bases de la Licitación de la supervisión externa, acatando para ello lo establecido por la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y las demás disposiciones legales aplicables, así como las normas de servicios técnicos vigentes en el lugar donde deban prestarse dichos servicios, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de éstas cláusulas. Quedando a cargo de “EL SUPERVISOR EXTERNO”, las labores y responsabilidades siguientes:

- Atender las instrucciones que le proporcione LA ENTIDAD, conforme a la cadena de mando que LA ENTIDAD establezca y le notifique, con relación al Residente de Supervisión de LA DEPENDENCIA, el SUPERVISOR EXTERNO, y cualquier otro prestador de servicios o contratista que le de a conocer LA ENTIDAD.

- Contratar y utilizar únicamente personal obrero, técnico y profesional que conozcan detalladamente en la normativa vigente, estatal, nacional e internacional aplicables al presente Contrato y a la obra supervisada conforme al CONTRATO EPC  en materia de proyecto, construcción, supervisión de ingeniería, procura y puesta en operación requerida para la adecuada prestación de los Servicios, y que cumpla con la experiencia requerida como mínimo para poder desarrollar sus actividades, asegurando un producto ejecutable y de calidad,

- Contratar y utilizar únicamente personal encargado de la supervisión en sitio, que sea profesional y especialista en la normativa vigente, estatal, nacional e internacional aplicables al presente contrato en materia de proyecto, construcción, supervisión de ingeniería, procura y puesta en operación adecuada y suficiente para la prestación de los Servicios, y que cumpla con la experiencia requerida como mínimo para poder desarrollar sus actividades y que por lo tanto conoce del tema en cuestión asegurando un producto ejecutable y de calidad,

- Organizar al personal que designe para la prestación de los servicios, de tal forma que cada línea que se construya deberá de tener su propio equipo de trabajo el cual deberá de ser independiente entre sí y tomar sus propias soluciones y responderán por sí mismo. En cualquier momento durante la vigencia del Contrato del Supervisor, La ENTIDAD podrá solicitar el incremento de la plantilla a razón de que el EPC demande más cantidad de personal y a juicio de la misma LA ENTIDAD, sin que ello implique o se interprete como una autorización para el incremento del monto del Contrato del Supervisor, al tratarse de los mismos volúmenes de trabajo contratados por ejecutar.

- Conocer y familiarizarse con las políticas, metas, normativa y lineamientos que le dé a conocer LA ENTIDAD y que guardan relación con los Servicios.

- Vigilar en el día a día que la obra se ejecute conforme a los términos de referencia de la Licitación EPC, el Programa de Ejecución y el Proyecto Ejecutivo presentados por el Contratista EPC

- Ser responsable del control, seguimiento y monitoreo de Contratista EPC, y del cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato EPC y sus Anexos

- Coordinar la comunicación de LA ENTIDAD con el Contratista EPC, y La Dependencia

- Notificar a LA ENTIDAD y a La Dependencia por conducto de la Bitácora de Obra, todo lo que acontece en la Obra y el cumplimiento de las obligaciones del Contrato EPC.

- Notificar por escrito a LA ENTIDAD de cualquier evento y/o incumplimiento de manera anticipada, que por sus características resulte relevante o cuyos efectos o consecuencias deban ser del conocimiento de LA ENTIDAD por comprometer la calidad, seguridad, medio ambiente, el avance de obra o impida alcanzar cualquier Evento Crítico descrito en el Contrato EPC en la fecha programada en el Programa de Ejecución del Contrato EPC.

- Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos en el CONTRATO EPC, toda la información que le proporcione LA ENTIDAD y LA DEPENDENCIA, con relación al Contrato del CONTRATO EPC, y al propio Contrato del Supervisor, señalando en su caso, cualquier documento o información que estime le sea necesario para la adecuada prestación de los Servicios de Supervisión;

- Participar en el acto de Inicio de los trabajos en el CONTRATO EPC, y en la entrega del Sitio de la Obra al CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC, documentando dichos eventos en el Formato que le dé a conocer La Convocante, o en su defecto el que proponga EL SUPERVISOR EXTERNO previa autorización de METRORREY;

- Verificar que, en todo momento, el CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC cumpla con los Términos de Referencia de la Licitación del , y la Propuesta Técnica y Económica del CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC;

- Abrir y registrar la Bitácora de la Obra, asentar en ella las instrucciones dirigidas al CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC, recibir las comunicaciones del CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC y del Residente de LA DEPENDENCIA, sin perjuicio de notificar por escrito a la Convocante, los atrasos de obra y cualquier otra información relevante para que el CONTRATO EPC se cumpla en sus términos, con la periodicidad necesaria;

- Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual contendrá, entre otros, los siguientes documentos:

  - Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las normas, las especificaciones y los planos autorizados;

  - Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, según corresponda;

  - Modificaciones autorizadas a los planos

  - Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra;

  - Permisos, licencias y autorizaciones;

  - Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto;

  - Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y

  - Manuales y garantía de la maquinaria y equipo

- Verificar durante la vigencia del presente Contrato que la generación de los documentos del CONTRATO EPC, estén completos y sean elaborados conforme a los alcances Contratados, integrando un expediente de Obra que los contenga;

- Verificar que el CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC, para la obtención del Certificado de Aceptación Provisional entregue en su totalidad, todos los documentos generados, elaborados o utilizados por el CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC  en la Ingeniería, procura, construcción, instalación y Pruebas, así como los manuales de operación y mantenimiento del Material Rodante, Equipos Electromecánicos, Sistemas y todos los planos en versión final (As-Built);

- Revisar y auxiliar en la aprobación del Anteproyecto y hasta el Proyecto Ejecutivo que el CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC presente como parte de sus obligaciones;

- Celebrar juntas de trabajo con el CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC y/o con LA DEPENDENCIA y LA ENTIDAD para analizar el estado avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas y en la Bitácora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos. Verificar el cumplimiento del Programa de Ejecución y los planes y programas específicos que se deriven del mismo para informar a LA DEPENDENCIA y LA ENTIDAD sobre las fechas y las actividades críticas que requieran seguimiento especial, así como sobre las diferencias entre las actividades programadas y las realmente ejecutadas, y para la aplicación de retenciones económicas, penas convencionales, descuentos o la celebración de convenios;

- Vigilar que el CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos;

- Revisar y otorgar el visto bueno a las estimaciones que presente el CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC, informando a LA ENTIDAD y LA DEPENDENCIA, de cualquier observación que tenga sobre las mismas. Firmarlas oportunamente para su trámite de pago, así como comprobar que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo;

- Llevar el control de las cantidades de obra o servicio realizados y de las faltantes de ejecutar, cuantificándolas y conciliándolas con el CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC; para ello, EL SUPERVISOR EXTERNO y el CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC deberán considerar los conceptos del catálogo contenido en la proposición del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, las cantidades adicionales a dicho catálogo y los conceptos no previstos en el mismo;

- Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de estimaciones, la amortización de anticipos, las retenciones económicas, las penas convencionales y los descuentos;

- Llevar el control del avance físico y financiero de la obra del CONTRATO EPC

- En lo aplicable, avalar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos contenido en la proposición del CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC, presentados por el CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC para la aprobación de EL SUPERVISOR EXTERNO.

- Verificar que los planos se mantengan actualizados, por conducto de las personas que tengan asignada dicha tarea.

- Analizar detalladamente el programa de ejecución convenido considerando e incorporando, según el caso, los programas de suministros que LA DEPENDENCIA haya entregado al CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC, referentes a materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de instalación permanente

- Verificar el cumplimiento del Programa de Ejecución, planes, procedimientos constructivos y programas específicos que se deriven del presente contrato.

- Coadyuvar con LA DEPENDENCIA y LA ENTIDAD para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los equipos sean de la calidad y características pactadas en el CONTRATO EPC, vigilando que el CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC presente oportunamente los reportes de laboratorio con sus resultados.

- Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido;

- Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos;

- Las demás que le señale LA DEPENDENCIA y LA ENTIDAD en los términos de referencia respectivos;

- Colaborar con cualquier prestador de servicios o contratista designado por LA DEPENDENCIA o LA ENTIDAD, con relación al CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC;

- Rendir de manera mensual, un informe a LA ENTIDAD y LA DEPENDENCIA, que una vez aprobado por LA ENTIDAD será el respaldo de las estimaciones correspondientes, este reporte sobre el avance de la obra del CONTRATO EPC  y/o del PROYECTO INTEGRA, deberá contener al menos lo siguiente:

  - Las variaciones del avance físico y financiero de la obra;

  - Los reportes de cumplimiento de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo;

  - Las minutas de trabajo;

  - Los cambios efectuados o por efectuar al proyecto;

  - Las pruebas de laboratorio realizadas o por realizar en la ejecución de los trabajos;

  - Los comentarios explícitos de las variaciones registradas en el periodo, en relación a los programas convenidos, así como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusión oportuna de la obra y las acciones tomadas al respecto, y

  - La memoria fotográfica.

- Coadyuvar en el proceso de entrega-recepción a LA ENTIDAD que incluya, el suministro de refacciones, el control de garantías y fianzas.

- Intervenir en el desarrollo del Plan de Inspección y pruebas del CONTRATISTA EPC y darle seguimiento; sin perjuicio de su obligación de elaborar y ejecutar el Plan de Inspección y Pruebas de contraste propio de la SUPERVISIÓN EXTERNA.

- Revisar las solicitudes de diferimiento o prórroga de obligaciones que el CONTRATISTA EPC presente con motivo de caso fortuito o fuerza mayor, analizar su procedencia o improcedencia y presentar a LA ENTIDAD una propuesta de solución

- Auditar periódicamente o según se lo solicite LA ENTIDAD a los procesos, documentación, herramientas de documentación y cualquier otro proceso que sea realizado por el Contratista EPC o cualquier otro contratista relacionado con el EPC principal.

- Verificar que el CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC, para la obtención del Certificado de Aceptación Provisional entregue en su totalidad, todos los documentos generados, elaborados o utilizados por el CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC en la Ingeniería, procura, construcción, instalación y pruebas, así como los manuales de operación y mantenimiento del Material Rodante, Equipos Electromecánicos, Sistemas y todos los planos en versión final (As-Built).

Lo anterior sin perjuicio de que EL SUPERVISOR EXTERNO deberá observar y cumplir con lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Cualquier otra que expresamente le sea señalada, o cualquiera que se encuentre de manera implícita y resulte necesaria para la adecuada prestación de los servicios.

Los servicios serán prestados en el Ciudad de Monterrey y su área Metropolitana, así como en cualquier lugar en la que se ejecuten los trabajos de obra del CONTRATO EPC

2.1 Estipulaciones a favor de LA DEPENDENCIA

LA DEPENDENCIA tiene a su cargo el Contrato EPC y la relación jurídica con el Contratista EPC en razón de la Licitación del EPC, y quien otorgará, en conjunto con LA ENTIDAD, la aceptación de cada Etapa de la Obra, y su Aceptación Final. Por lo tanto, en cualquier momento durante la vigencia del Contrato, podrá solicitar y el SUPERVISOR EXTERNO deberá entregar, cualquier información que le sea requerida respecto de las obras y todos y cada uno de sus componentes y alcances previstos en el presente Contrato y sus Anexos.

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es de $__________ PESOS __/100 MONEDA NACIONAL) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que “LA ENTIDAD” cubrirá a “EL SUPERVISOR EXTERNO” mediante la presentación de los comprobantes expedidos conforme a las normas fiscales vigentes, quedando a su cargo efectuar las declaraciones y pagos correspondientes de naturaleza fiscal.

Del precio que resulte de acuerdo a lo pactado en la cláusula anterior, solo podrán disponerse en cada ejercicio fiscal las cantidades previstas en las partidas presupuestales correspondientes, por lo que, las obligaciones de pago de “LA ENTIDAD” estarán sujetas a las revalidaciones que se autoricen conforme a las disponibilidades presupuestales del PEI No. 0139/2022 Bis 1.

Los precios del Contrato de EL SUPERVISOR EXTERNO permanecerán fijos hasta la terminación de los servicios relacionados con obra pública contratados. EL SUPERVISOR EXTERNO tendrá derecho a recibir y LA ENTIDAD la obligación de a pagar, el importe del presente contrato como contraprestación por la ejecución de LA OBRA, en los términos y condiciones del presente Contrato y su catálogo de conceptos.

En virtud de lo anterior, EL SUPERVISOR EXTERNO asume a favor de LA ENTIDAD la obligación de cubrir con recursos propios cualquier excedente, sin que por causa ó motivo alguno EL SUPERVISOR EXTERNO tenga derecho a reclamar a LA ENTIDAD compensación o indemnización, salvo que existan Órdenes de Cambio y/o trabajos adicionales acordados por escrito entre LA ENTIDAD y EL SUPERVISOR EXTERNO.

CUARTA. DEL ANTICIPO.

LA ENTIDAD no otorgará anticipo alguno para los servicios objeto del presente contrato.

QUINTA. LUGAR Y FORMA DE PAGO.

La facturación de las estimaciones y, en su caso, de los ajustes de costos se presentarán, para su autorización y gestión del trámite de cobro, en las Oficinas de LA ENTIDAD, sito en Privada Aztlán S/N cruce con Efesto, Col. San Bernabé 5to. Sector, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64217 y a nombre de Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey con domicilio en Ave. Pino Suárez No. 1123 Nte., Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, con Registro Federal de Contribuyentes STC871109UR1.

El pago se hará mediante transferencia electrónica a los siguientes datos que proporcione “EL SUPERVISOR EXTERNO”

Cuenta:

Institución Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Los trabajos objeto del presente contrato se pagarán mediante la presentación de estimaciones que abarquen volúmenes de trabajo ejecutados o de componentes específicos totalmente terminados en períodos preferentemente no mayores de 30 días naturales (promedio de días por mes), las que se pagarán dentro de los 20 días hábiles siguientes a la recepción de la estimación y su factura por “LA ENTIDAD”.

Las estimaciones deberán presentarse a la residencia de supervisión dentro de los 4 (cuatro) días hábiles siguientes a la fecha de corte que será el último día natural de cada mes, acompañada de la documentación de soporte que corresponda; la residencia de supervisión dentro de los 8 (ocho) días hábiles siguientes a la entrega deberá revisar y, en su caso, autorizar la estimación.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 5 días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado en el párrafo anterior; las diferencias no resueltas o cuando la estimación no sea presentada se incorporarán en la siguiente estimación.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptación de las obras. Si EL SUPERVISOR EXTERNO estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidación, tendrá un plazo de 30 (treinta) días calendario a partir de la fecha en que se haya autorizado la estimación o la liquidación en su caso, para hacer por escrito la reclamación. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamación de EL SUPERVISOR EXTERNO, se considerará aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamación o liquidación.

SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: “EL SUPERVISOR DE EXTERNO” se obliga a realizar los servicios objeto de éste Contrato en el plazo de ejecución en días calendario será de 1826 días naturales, equivalentes a 60 meses naturales, salvo que medie caso fortuito o fuerza mayor, mismos que comenzaran a correr el día _________ y vencerán precisamente el día _________________, pero continuará prestando los servicios y formulará su entrega-recepción mediante acta correspondiente, cumpliendo con los conceptos establecidos en las bases de Licitación de la cual deriva el presente contrato, así como ajustándose a lo indicado en el catálogo de conceptos y demás Anexos de la bases de Licitación y su realización se ajustará a todo lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, así como a las disposiciones establecidas al efecto por LA DEPENDENCIA o entidad contratante y las demás que resulten aplicables, cuidando de que siempre estén dentro del marco legal referido.

SÉPTIMA. OBLIGACIONES IMPLÍCITAS de “EL SUPERVISOR EXTERNO

Las obligaciones de EL SUPERVISOR EXTERNO en virtud del presente Contrato implican la contratación de todo el personal administrativo, técnico y de mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los Servicios, cubriendo los perfiles mínimos requeridos en la Licitación con personal debidamente acreditado y que cuente con la experiencia y especialidad requerida, y de todo aquél adicional al mínimo requerido, pero que sea indispensable para el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, los servicios que realice “EL SUPERVISOR EXTERNO” deberán reunir las características y especificaciones precisadas en los términos de referencia, del presente instrumento de las Licitación; y su realización se ajustará a la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y demás disposiciones aplicables.

Asimismo, implica la ejecución de todas las actividades que, aunque no estén explícitamente estipuladas o descritas en el presente Contrato, sean necesarias o apropiadas para la supervisión de obra, su monitoreo, control de avances físicos y económicos, el aseguramiento de la calidad y la seguridad y medio ambiente de la Obra, cuyo costo se encuentra incluido en la Propuesta Económica DEL SUPERVISOR EXTERNO presentada en la Licitación de EL SUPERVISOR EXTERNO, por lo que se considerarán implícitamente incluidas en el Catálogo de Conceptos del SUPERVISOR EXTERNO, aún cuando no están explícitamente detalladas.

En consecuencia, no serán consideradas como trabajos extraordinarios o fuera del Catálogo de Conceptos,

En cualquier caso, los equipos, personal, especialistas o trabajos adicionales no considerados en su Propuesta que por errores u omisiones de EL SUPERVISOR EXTERNO no son susceptibles de reconocimiento, contratación y pago.

Para la ejecución de las Obras supervisadas y en consecuencia, la prestación de los Servicios Relacionados con Obra objeto de este Contrato, EL SUPERVISOR EXTERNO deberá tomar en cuenta todos los factores y consideraciones que se requieran para cumplir con los fines del presente Contrato, incluyendo, la última tecnología en el campo para la adecuada supervisión y cumplimiento de sus obligaciones de manera enunciativa mas no limitativa, el interés de LA DEPENDENCIA y LA ENTIDAD en la terminación puntual de la Obra derivada del CONTRATO EPC, sin afectar su calidad o la cantidad del Material Rodante, y el objetivo de que las instalaciones y el Material Rodante puedan ser interconectados con el  Sistema de Transporte Colectivo operado por LA ENTIDAD, de forma eficiente, segura y conforme a lo establecido, en el presente contrato, en el CONTRATO EPC y sus respectivos Anexos.

EL SUPERVISOR EXTERNO será corresponsable del trabajo de CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC, en tanto que tendrá en todo momento la obligación de supervisar que en la ejecución de sus obligaciones, CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC: cumpla en todo momento con el CONTRATO, sus Anexos, su propuesta Técnica, con la calidad y seguridad que se requieren para trabajos de la misma naturaleza, conforme a los más altos estándares de la industria.

OCTAVA. RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DEPENDENCIA.

LA DEPENDENCIA nombrará a su Residente de Supervisión de conformidad con lo que al efecto dispone la Ley de Obras Públicas del Estado y Municipios de Nuevo León, quien tendrá las obligaciones que al efecto dispone el artículo 66 de la Ley.

Es obligación de EL SUPERVISOR EXTERNO establecer una comunicación adecuada con el Residente de Supervisión de LA DEPENDENCIA.

NOVENA. GARANTÍAS CONTRACTUALES.

“EL SUPERVISOR EXTERNO” se obliga a constituir una garantía de cumplimiento del Contrato que deberá constituirse por el 10% (diez por ciento) del importe total del presente contrato, mediante Póliza de Fianza expedida a favor de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado o del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que EL SUPERVISOR EXTERNO suscriba el presente contrato. Para ejercicios subsecuentes, la fianza se substituirá por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos aún no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios, si los hubiere. La garantía deberá ser presentada dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que EL SUPERVISOR EXTERNO hubiere recibido copia del fallo de adjudicación o la firma del presente contrato; para ejercicios subsecuentes, el mismo plazo contará a partir de la fecha en que la inversión autorizada se notifique por escrito a EL SUPERVISOR EXTERNO. Si transcurrido el plazo respectivo no se hubiere otorgado la fianza, LA DEPENDENCIA podrá determinar la rescisión administrativa del contrato.

“EL SUPERVISOR EXTERNO” garantizará los servicios efectuados en los términos del Artículo 79 de la Ley de Obra Pública para el Estado y Municipios de Nuevo León.

La Garantía deberá ser otorgada a favor de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado o del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y estará vigente hasta que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas por LA ENTIDAD o, en su caso, durante el año siguiente a su recepción, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato, que resulte a cargo de EL SUPERVISOR EXTERNO y en favor de LA ENTIDAD, en este caso la garantía continuará vigente hasta que EL SUPERVISOR EXTERNO satisfaga las responsabilidades con LA ENTIDAD. Tratándose de Fianza, la póliza deberá contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la institución que la otorgue:

- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato y de conformidad con la legislación aplicable.

- Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los servicios a que se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedará automáticamente prorrogada, en concordancia con dicha prórroga o espera.

- Que para la cancelación de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de LA ENTIDAD.

- Que la Institución afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en el Reglamento del Artículo 95.

- Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de EL SUPERVISOR EXTERNO.

En el caso de que las partes acuerden la realización de trabajos extraordinarios o durante la ejecución de estos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL SUPERVISOR EXTERNO deberá presentar documento modificatorio de la caución entregada originalmente para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

Si la Garantía no se otorga en los plazos establecidos LA ENTIDAD podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. La Garantía de Cumplimiento podrá ejecutarse, a entera discreción de LA ENTIDAD, para el cobro de las penas convencionales adeudadas por el SUPERVISOR EXTERNO, la ejecución de trabajos faltantes, la contratación de terceros para la ejecución de trabajos rechazados y que el SUPERVISOR EXTERNO se niegue a restituir.

LA ENTIDAD aprobará la Fianza presentada por el SUPERVISOR EXTERNO, cuando su texto cumpla con lo establecido en el A7.- Modelo de Garantías, del presente Contrato. El SUPERVISOR EXTERNO se cerciorará de que la póliza de fianza contenga renuncia expresa de la Afianzadora a lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, por lo que la Fianza continuará vigente en caso de cualquier prórroga, o espera que LA ENTIDAD llegara a otorgar al SUPERVISOR EXTERNO para el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMA. PENAS CONVENCIONALES

EL SUPERVISOR EXTERNO está obligado a efectuar los trabajos contratados conforme al Programa de Trabajo que se haya convenido y acorde con el CONTRATO EPC, por lo que de no hacerlos LA ENTIDAD procederá a aplicar, a título de pena convencional, una sanción que será equivalente al 3% (tres por ciento) del valor de los trabajos no ejecutados. La revisión de los avances se efectuará mensualmente conforme a las estimaciones que presente CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC y en caso de existir atraso se aplicará a la facturación de la estimación, la sanción que proceda mediante las deducciones que correspondan a través de la presentación de la Nota de Crédito de acuerdo con la deducción correspondiente por este concepto que haga EL SUPERVISOR EXTERNO. La pena convencional por atraso no podrá exceder, individual o acumulada, del 10% del valor del contrato incluyendo, en su caso, el monto de los convenios que se hayan celebrado, sin incluir el Costo del Financiamiento por Pagos Diferidos de las Estimaciones, toda vez que al llegar al monto máximo de la pena convencional dará derecho, además, a LA ENTIDAD a rescindir administrativamente el contrato por causas imputables a EL SUPERVISOR EXTERNO.

Al efectuarse la verificación de los trabajos la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Para determinar la aplicación de las sanciones no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a EL SUPERVISOR EXTERNO y/o a CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC que ejecute los trabajos del CONTRATO EPC ya que, en tal evento, LA ENTIDAD hará al Programa de Obra las modificaciones que a su juicio procedan ajustándose al nuevo Programa de Obra que elabore LA DEPENDENCIA para el CONTRATO EPC. En caso de que LA ENTIDAD, determine la rescisión administrativa de este contrato hará efectiva la garantía que por concepto de cumplimiento haya entregado EL SUPERVISOR EXTERNO.

Cuando EL SUPERVISOR EXTERNO reciba pagos en exceso éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes conforme a una tasa igual al interés legal del 9% (nueve por ciento) anual establecido en el Artículo 2289 del Código Civil para el Estado de Nuevo León. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas de más y computados por días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a disposición de LA ENTIDAD, en caso de no hacerlo se hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato o de buena calidad de los TRABAJOS, según sea el caso, quedando a salvo los derechos de LA ENTIDAD para reclamar por la vía jurisdiccional la diferencia en caso de no ser suficiente la garantía para recuperar el crédito.

Tratándose de una sanción impuesta en los términos del párrafo primero de esta BASE la misma será notificada por escrito a EL SUPERVISOR EXTERNO para que sea descontada del pago de la siguiente estimación, mediante las notas de crédito que presente EL SUPERVISOR EXTERNO. Lo anterior sin perjuicio de que LA ENTIDAD determine la rescisión administrativa del contrato y haga efectiva la garantía de cumplimiento.

DÉCIMA PRIMERA. DE LAS ESTIMACIONES. Con fundamento en los artículos 66 y 70 de la Ley de Obras Públicas del Estado y Municipios de Nuevo León, EL SUPERVISOR EXTERNO formulará estimaciones de los servicios ejecutados y las presentará a LA ENTIDAD, en los plazos indicados en la cláusula quinta del presente instrumento, conjuntamente con la documentación comprobatoria respectiva y acompañada de la factura correspondiente.

DÉCIMA SEGUNDA. AJUSTE DE ESTIMACIONES. Al revisar cada una de las estimaciones que deriven del presente contrato, LA ENTIDAD comprobará el avance real de los servicios con los programas previstos para su ejecución y si se encuentra que aquél es menor que el señalado en éste, se procederá en términos de lo pactado en la cláusula de SUSPENSION DE LOS SERVICIOS.

LA ENTIDAD, hará la revisión de las estimaciones y en su caso, las aprobará dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes de su presentación y proceder al pago de acuerdo con lo indicado en la cláusula quinta del presente Contrato.

DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.

LA ENTIDAD, en todo tiempo, podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditada a juicio de LA ENTIDAD; o bien,  cuando concurran razones de interés general, se determine la nulidad de los actos que dieron origen el Contrato emitida por autoridad competente, o bien, no sea posible determinar el periodo por el que resultare necesaria la suspensión de los servicios,  previa anuencia de la SMPU.

Para efectos del presente contrato se entenderá como de  interés general cualquier circunstancia que hagan patente la necesidad de salvaguardar el interés público, o existan causas justificadas que impidan la ejecución de los trabajos del CONTRATO EPC o el presente Contrato y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a LA ENTIDAD, LA DEPENDENCIA o a la colectividad.

Lo anterior previa notificación por escrito que realice LA ENTIDAD a EL SUPERVISOR EXTERNO y mediante la firma del convenio que para dichos efectos se suscriba.

DÉCIMA CUARTA. SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS. LA ENTIDAD podrá suspender temporalmente en todo o en parte los servicios contratados en los casos y mediante el procedimiento previsto en el artículo 77 de la Ley de Obras Públicas y para el Estado y Municipios de Nuevo León.

AJUSTE DE COSTOS. Cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico que afecten directamente los costos de los trabajos y/o servicios aún no ejecutados, se hará la revisión y ajuste de los precios unitarios, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 71, 72, 73, 74 y 75 de la Ley de Obras Públicas del Estado y Municipios de Nuevo León.

DÉCIMA QUINTA. RESCISION DEL CONTRATO.

LA ENTIDAD podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento a las obligaciones de EL SUPERVISOR EXTERNO previstas en el presente Contrato.

La rescisión operará de plano derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello con que se cumpla el siguiente procedimiento si LA ENTIDAD considera que EL SUPERVISOR EXTERNO ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en este contrato, lo comunicará a EL SUPERVISOR EXTERNO en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 3 días hábiles exponga lo que a su derecho convenga. Si EL SUPERVISOR EXTERNO no expone razón alguna o si después de analizar las razones aducidas por éste, LA ENTIDAD estima que las mismas no son satisfactorias dictará la resolución que proceda conforme a lo establecido en el último párrafo del Punto que antecede y basándose en las constancias que obren en sus registros.

En tanto que si EL SUPERVISOR EXTERNO es quien decide rescindirlo, será necesaria que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaración correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de LA ENTIDAD sin necesidad de declaración judicial son las que a continuación se señalan:

- Si EL SUPERVISOR EXTERNO no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le señale LA ENTIDAD, si las suspende injustificadamente la prestación de los servicios, o si se niega a subsanar alguna parte de ellos que hubieren sido rechazados como deficientes por LA ENTIDAD.

- Si no ejecuta el servicio de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata las órdenes dadas por LA ENTIDAD.

- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de LA ENTIDAD, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de carácter laboral, el seguro social o INFONAVIT.

- Si se declara en quiebra o suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma tal que afecte a este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el programa de trabajo.

- Si EL SUPERVISOR EXTERNO no da a LA ENTIDAD y a las dependencias oficiales que tengan facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los Servicios.

- Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito el tener esa nacionalidad.

- Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el presente contrato, y

- En general por el incumplimiento por parte de EL SUPERVISOR EXTERNO de cualquiera de las estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos aplicables, así como a las órdenes de LA ENTIDAD.

En caso de incumplimiento o violación por parte de EL SUPERVISOR EXTERNO de cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, LA ENTIDAD podrá optar entre exigir el cumplimiento de este, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescisión conforme al procedimiento que se señala en el número siguiente.

DÉSIMA SEXTA. TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS.

EL SUPERVISOR EXTERNO comunicará a LA ENTIDAD la terminación de los servicios contratados, o la de alguna parte de ellos, cuando así sea procedente, y LA ENTIDAD verificará que los servicios estén concluidos, parcial o totalmente, según sea el caso, dentro de un plazo de 15 (quince) días hábiles, conforme a la especificaciones convenidas y a satisfacción de LA ENTIDAD verificando el cumplimiento de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA EPC atendiendo los términos de referencia anexos al presente contrato y lo indicado en las bases de la Licitación SMPU-LPI-01/2022 suscribiendo LAS PARTES el Acta de entrega-recepción provisional o definitiva según sea el caso para lo cual LAS PARTES se someterán a lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Obras Públicas del Estado y Municipios de Nuevo León.

Si los servicios objeto de la entrega no satisficieren los requisitos señalados en esta cláusula, LA ENTIDAD ordenará su reposición inmediata y la ejecución de los servicios y trabajos adicionales que resultaren necesarios dentro del CONTRATO EPC, mismos que EL SUPERVISOR EXTERNO realizará por su cuenta y sin derecho a retribución, en el entendido de que, si no lo hiciere desde luego, devolverá a LA ENTIDAD las cantidades pagadas por dichos conceptos, con intereses legal anual establecido en el Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León. Una vez cumplidas las obligaciones de que aquí se trata, se procederá de la manera indicada en el párrafo precedente. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Obras Públicas del Estado y Municipios de Nuevo León.

DÉCIMA SÉPTIMA. RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. LA ENTIDAD recibirá los trabajos hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, debiendo EL SUPERVISOR EXTERNO dar aviso por escrito a LA ENTIDAD, quien verificará su terminación. Independientemente de lo anterior se efectuarán recepciones parciales de las obras en los casos que a continuación se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se señalan:

- Cuando, sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y puede ser utilizada, a juicio de LA ENTIDAD. En este caso se liquidará a EL SUPERVISOR EXTERNO lo ejecutado;

- Cuando LA ENTIDAD determine suspender los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrirá a EL SUPERVISOR EXTERNO el importe de los servicios ejecutados;

- Cuando LA ENTIDAD rescinda Administrativamente el contrato, en los términos de lo estipulado en este instrumento, la recepción parcial quedará a juicio de LA ENTIDAD que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir; y

- Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, se estará a lo dispuesto por la resolución Judicial.

LA ENTIDAD se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, haciendo efectiva la fianza de cumplimiento o lo que le resulte más conveniente.

DÉCIMA OCTAVA. SUBSISTENCIA DE OBLIGACIONES. No obstante la entrega-recepción formal, sea provisional y/o parcial o total, EL SUPERVISOR EXTERNO quedará obligado a cumplir con cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del presente contrato. Por lo anterior, en todo caso de recepción sea provisional y/o parcial o total, se entenderá reservado el derecho de LA ENTIDAD de reclamar por servicios faltantes o mal prestados, así como el de exigir el reembolso de las cantidades que hubieren sido pagadas indebidamente basándose en la estimación a que corresponda el servicio mal realizado o al que correspondiere en caso de un faltante.

En el supuesto de que LA ENTIDAD no éste conforme con los servicios realizador por EL SUPERVISOR EXTERNO o con los trabajos ejecutados en el CONTRATO EPC, lo hará del conocimiento de forma escrita a EL SUPERVISOR EXTERNO para efectos de que se tomen las medidas correctivas que determinen en conjunto LA DEPENDENCIA y EL SUPERVISOR EXTERNO a satisfacción de LA ENTIDAD para que sean corregidas en el plazo que se indique en el convenio que para tales efectos se suscriban entre LA ENTIDAD, LA DEPENDENCIA, EL SUPERVISOR EXTERNO y de ser necesario por el CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC.

DÉCIMA NOVENA. OBLIGACIONES DE SEGURO SOCIAL. EL SUPERVISOR EXTERNO se obliga a entregar y/o enviar a LA ENTIDAD durante los primeros cinco días de cada mes, un informe en donde detallen las altas y bajas de sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el entendido que, en caso de no cumplir con lo señalado en ésta Cláusula, será causa de rescisión del presente contrato.

VIGÉSIMA. SEGUROS. EL SUPERVISOR EXTERNO se obliga a contratar con una Institución debidamente autorizada y a mantener durante la vigencia del presente contrato, un seguro de responsabilidad civil, por un monto igual al importe del presente contrato, que cubra los riesgos de cualquier naturaleza a que pueden verse expuestas al realizar los servicios objeto del presente contrato de supervisión al CONTRATO EPC  o de terceros y del lugar objeto de los trabajos, así como los daños causados a éstos en su bienes o personas y la responsabilidad civil que pudiere surgir con motivo de la realización de los servicios contratados. En la inteligencia de que si el daño fuese ocasionado por negligencia o causas imputables a EL SUPERVISOR EXTERNO y este resulte mayor a la suma asegurada, EL SUPERVISOR EXTERNO se obliga a cubrir la diferencia que se ocasione por dicho evento.

EL SUPERVISOR EXTERNO deberá presentar la póliza de seguro de responsabilidad civil que se contrate en original o en su defecto copia certificada de la misma, la cual deberá entregarse a LA ENTIDAD dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del presente contrato y antes de comenzar los trabajos motivo de este contrato, en dicho seguro de responsabilidad civil que en esta cláusula se trata se designara beneficiario preferente y en primer grado a LA ENTIDAD, sin perjuicio de que, llegado el caso, EL SUPERVISOR EXTERNO estará obligado a pagar las cantidades deducibles pactadas.

VIGÉSIMA PRIEMRA. RESPONSABILIDAD RELACION LABORAL. EL SUPERVISOR EXTERNO como empresario y patrón del personal que ocupa para la ejecución del objeto de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social para con sus trabajadores.

Asimismo, EL SUPERVISOR EXTERNO reconoce y acepta que con relación al presente contrato, actúa exclusivamente como EL SUPERVISOR EXTERNO independiente, por lo que nada de lo contenido en este instrumento jurídico, ni la práctica comercial entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos de la Ley Federal del Trabajo, entre EL SUPERVISOR EXTERNO, incluyendo sus vendedores y/o subcontratistas y sus respectivos funcionarios o empleados, y LA ENTIDAD.

Cualquier responsabilidad laboral o tributaria del SUPERVISOR EXTERNO derivada directa o indirectamente del Contrato será en todo momento responsabilidad única y exclusiva del SUPERVISOR EXTERNO. En virtud de lo anterior, el SUPERVISOR EXTERNO será (i) el único responsable de las obligaciones laborales y de seguridad social que se contemplen en los Requisitos Legales o que emita cualquier autoridad gubernamental (incluyendo, sin limitarse a, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto sobre la Renta, leyes tributarias, reglamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS, Secretaría del Trabajo y Previsión Social), incluidas las disposiciones y normas oficiales mexicanas aplicables a la salud y la seguridad en el trabajo , así como de salud, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Sistema de Administración Tributaria (SAT, Servicio de Administración Tributaria), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y sus respectivas normas especiales y todas las demás disposiciones aplicables de las leyes mexicanas correspondientes) y (ii) el SUPERVISOR EXTERNO preparará y presentará todas las declaraciones y declaraciones fiscales necesarias o convenientes para el pago de los impuestos o contribuciones federales, estatales o municipales correspondientes conforme a los Requisitos Legales.

En consecuencia, es responsabilidad exclusiva del SUPERVISOR EXTERNO cubrir todos y cada uno de los conceptos, obligaciones y derechos que se generen con motivo de la contratación de empleados, trabajadores o terceros.

El SUPERVISOR EXTERNO deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que todo el personal extranjero contratado por éste o por los Subcontratistas o Proveedores en relación con el Proyecto, cuenten con las autorizaciones migratorias necesarias para trabajar en México.

El SUPERVISOR EXTERNO deberá tomar las medidas necesarias para asegurarse que cualquier extranjero que sea contratado por él o por sus Subcontratistas o Proveedores, involucrados en el Proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en México con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de población y su Reglamento.

Además tanto el SUPERVISOR EXTERNO como sus Subcontratistas o Proveedores, se comprometen a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 Días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origine la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene.

VIGÉSIMA SEGUNDA. INFORMACIÓN. EL SUPERVISOR EXTERNO deberá informar periódicamente servidor público que designe LA ENTIDAD, de todos y cada uno de los servicios objeto del presente contrato y los trabajos que desarrolle el CONTRATISTA EPC con motivo del CONTRATO EPC, independientemente de las obligaciones asumidas en éste Contrato.

VIGÉSIMA TERCERA. PROPIEDAD DE LOS SERVICIOS.

EL SUPERVISOR EXTERNO se obliga en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o de cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos y recabados derivado de los servicios objeto del presente contrato, sin la autorización expresa y por escrito de LA ENTIDAD, pues dichos datos y resultados sin propiedad de ésta última.

VIGÉSIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD GENERAL DEL CONTRATO.

EL SUPERVISOR EXTERNO será el único responsable de la adecuada prestación de los servicios y pagará los gastos y multas derivadas de su incumplimiento, así como los daños y perjuicios que, por negligencia o culpa de su parte, llegaran a causarse a LA ENTIDAD o a terceros, por lo que se obliga a sacar en paz y a salvo a LA ENTIDAD de cualquier reclamación que se formularé en su contra por los motivos aquí señalados o por cualquiera otros similares.

Asimismo se obliga EL SUPERVISOR EXTERNO a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, así como los derechos de cobro por la prestación de los servicios objeto del presente contrato, sin previa aprobación expresa y por escrito de LA ENTIDAD, en los términos de la Ley de Obras Públicas del Estado y Municipios de Nuevo León.

VIGÉSIMA QUINTA. LA ENTIDAD tendrá derecho de supervisar en todo tiempo los servicios objeto de este contrato, reservándose el aviso anticipado, y dará a EL SUPERVISOR EXTERNO por escrito las instrucciones pertinentes para su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y a  las modificaciones que del mismo ordene LA ENTIDAD, especialmente por lo que se refiere a: a) Cuidar que EL SUPERVISOR EXTERNO ejecute los servicios de acuerdo con los términos de referencia, atendiendo lo establecido en los planos, proyectos, especificaciones y programa de obras que hayan sido aprobados para el CONTRATO EPC, b) Autorizar cualquier cambio o modificación a la documentación técnica antes citada, c) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados, d) Vetar la designación de personal incompetente o negligente, e) Ordenar la sustitución del residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran, g) Ordenar el retiro de escombros o equipos que no se utilicen, h) Oponerse a que sigan procedimientos de ejecución contrarios a lo especificado o a los que la técnica exige, i) Dictar órdenes y adoptar las medidas necesarias para que las obras se realicen conforme a este contrato y sus anexos.

VIGÉSIMA SEXTA. NOTIFICACIONES.

LA ENTIDAD y EL SUPERVISOR EXTERNO señalan como domicilios para oír y recibir todo tipo de notificaciones derivadas del presente Contrato, los señalados en el capítulo de declaraciones del presente instrumento.

En caso de que por cualquier causa EL SUPERVISOR EXTERNO varíe su domicilio, deberá comunicar a LA ENTIDAD esa circunstancia, así como su nuevo domicilio para recibir notificaciones.

En caso de que EL SUPERVISOR EXTERNO varíe su domicilio y no comunique el nuevo a LA ENTIDAD, las notificaciones derivadas del presente Contrato, aún las de carácter personal, se le harán por medio de instructivo que se fijará en la tabla de avisos de LA ENTIDAD, en la inteligencia que las notificaciones efectuadas de esta forma surtirán efectos al día hábil siguiente al de su realización.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VIATICOS. Ambas partes convienen que los viáticos que requiera para la ejecución y cumplimiento del presente contrato serán a cargo de EL SUPERVISOR EXTERNO.

VIGÉSIMA OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL. En todo caso son constituidos a favor de LA ENTIDAD, los derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la realización de servicios de consultorías asesorías, estudios e investigaciones que ejecute, desarrolle, diseñe o realice EL SUPERVISOR EXTERNO.

VIGÉSIMA NOVENA. BITÁCORA.

En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, utilizarán los medios remotos de comunicación electrónica que tenga autorizados para tal efecto la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León o a quien le corresponda dicha facultad, quedando obligada cada una de las partes en forma previa al inicio de los trabajos a obtener los registros correspondientes, entre los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma electrónica avanzada, códigos de acceso y demás requerimientos para su implementación.

TRIGÉSIMA. SUBCONTRATACIÓN.

De conformidad con lo establecido en la fracción XVII del Artículo 32 de la Ley Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, EL SUPERVISOR EXTERNO podrá subcontratar parte o conceptos de los servicios relacionados con la obra, previa autorización de LA ENTIDAD.

TRIGÉSIMA PRIMERA. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté estipulado, las partes se someten a la Jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado con residencia en la ciudad de Monterrey, N.L., por lo tanto, EL CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

FIRMADO AL MARGEN Y ALCANCE EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN A LOS __ (___)- DÍAS DEL MES DE _____DE 2022 (DOS MIL VEINTIDÓS) POR LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL MISMO.

| POR LA ENTIDAD ______________________________________ ING. ROBERTO ABRAHAM VARGAS MOLINA DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY | POR EL SUPERVISOR EXTERNO ______________________________________ C. ________ REPRESENTANTE LEGAL DE ____________ |
| --- | --- |

TESTIGOS

| C. _________ ________ DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY | ING. _____________ ___________ DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY |
| --- | --- |