GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY

| CONCURSO No. STCM-15-2022-DAF TRABAJOS: Contrato de servicios relacionados con obra pública a precio unitario y por tiempo determinado, consistentes en la Supervisión Externa para el monitoreo, control de avances físicos-económicos, aseguramientos de la calidad y seguridad, y vigilancia de la protección ecológica y del medio ambiente del Proyecto Integral de las Líneas 4, 5 y 6 de METRORREY, que incluye el Diseño, la Ingeniería, Construcción, Procura, Pruebas y Puesta en Marcha, así como la entrega-recepción a Metrorrey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APÉNDICE A-3 HOJA 1/1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EJEMPLO DE AJUSTE DE COSTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO: |  |  | 1000´ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a, ASIGNACIÓN |  |  | 600´ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2a. ASIGNACIÓN: |  |  |  |  | 400´ |  |  |  |
| ANTICIPO INICIO: |  |  | 60´ |  |  |  |  |  | (10%) |  |  |  |  |  | ANTICIPO MATS.: |  |  |  |  | 80´ (20%) |  |  |  |
| ANTICIPO MATS: |  |  | 120´ |  |  |  |  |  | (20%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA ANTICIPOS: |  |  | 180´ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AÑO I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AÑO II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCEPTO | JUL. |  |  |  | AGO. |  | SEP. |  |  | OCT. |  | NOV. | DIC. | ENE. |  | FEB. |  | MAR. |  |  | ABR. |  | SUMA |
| MATERIALES |  |  |  |  | PUBLICACIÓN RELAT. (AGO.) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PUBLICACIÓN RELAT. (MZO.) ** |  |  |  |  |  |
| OBRA EJECUTADA | 100 |  |  |  | 100 * |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 ** |  |  | 100 |  |  |
| OBRA POR EJECUTAR | 1000 |  |  |  | 900 |  | 800 |  |  | 700 |  | 600 | 500 | 400 |  | 300 |  | 200 |  |  | 100 |  |  |
| 1er. RELATIVO BANXICO |  |  |  | 13.58% |  |  |  |  |  |  | OBRA POR EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |  | 900.00 |  |  |  |  |
| A=900 X 13.58% + 900 = |  |  |  | 1022.22 |  |  |  |  |  |  | OBRA POR EJECUTAR ACTUALIZADA |  |  |  |  |  |  |  | 1022.22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FACTOR DE AJUSTE |  |  |  |  |  |  |  | 0.1358 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIFERENCIA |  |  |  |  |  |  |  | 122.22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AFECTACIÓN ANTICIPO MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  | 0.88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AJUSTE DE COSTOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.56 |  |
| ESTIMACIÓN |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 ** |  |  | 100 |  |  |
| FAC. AJUS. DE COSTOS |  |  |  |  | 0.1358 |  | 0.1358 |  |  | 0.1358 |  | 0.1358 | 0.1358 | 0.1358 |  | 0.1358 |  | 0.1358 |  |  | 0.1358 |  |  |
| AFECTACIÓN ANTICIPO |  |  |  |  | 0.88 |  | 0.88 |  |  | 0.88 |  | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  | 0.88 |  | 0.88 |  |  | 0.88 |  |  |
| ESTIMACIÓN DE AJUSTE |  |  |  |  | 11.95 |  | 11.95 |  |  | 11.95 |  | 11.95 | 11.95 | 11.95 |  | 11.95 |  | 11.95 |  |  | 11.95 |  | 107.56 |
| 2do. RELATIVO BANXICO |  |  |  |  |  | 15.33% |  |  |  |  | OBRA POR EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |  | 223.90 |  |  |  |  |
| A=223.90 x 15.33% +223.90= |  |  |  |  |  | 258.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBRA POR EJECUTAR ACTUALIZADA |  |  |  |  |  |  |  | 258.22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FACTOR DE AJUSTE |  |  |  |  |  |  |  | 0.1533 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIFERENCIA |  |  |  |  |  |  |  | 34.32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AFECTACIÓN ANTICIPO MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AJUSTE DE COSTOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.45 |  |
| ESTIMACIÓN |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 111.95 ** |  |  | 111.95 |  |  |
| FAC. AJUS. DE COSTOS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1533 |  |  | 0.1533 |  |  |
| AFECT.ANTICIPO MATS. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.80 |  |  | 0.80 |  |  |
| ESTIMACIÓN DE AJUSTE |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13.72 |  |  | 13.72 |  | 27.44 |
| PROCEDIMIENTO: SE PUBLICAN LOS RELATIVOS (PORCENTAJES) EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN POR EL BANCO DE MÉXICO (BANXICO) O EN SU CASO, EL ÍNICE QUE SE HAYA INDICADO EN LAS BASES DE LA LICITACION Y EN EL CONTRATO, SE MULTIPLICAN POR LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR O LA QUE YA SE PAGÓ PERO QUE CORRESPONDE AL PERÍODO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS RELATIVOS, AL RESULTADO SE LE SUMA LA OBRA POR EJECUTAR PARA DARNOS EL IMPORTE ACTUALIZADO PARA SACAR LA AFECTACIÓN POR ANTICIPO DE MATERIALES, SE DIVIDE EL ANTICIPO ENTRE EL TOTAL DEL CONTRATO=120/1000=0.12%, LUEGO SE DESCUENTA DEL 100% QUEDANDO 82%=0.88. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMULA: A= OF X I + OF DONDE: A= AJUSTE OF= OBRA POR EJECUTAR O FALTANTE I= ÍNDICE BANXICO O EL QUE CORRESPONDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |