## CAT CRUC_CT
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PROYECTOS
FOLIO No.
PROYECTO : ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO (CORRREDORES TRONCALES); EN LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY
| OBRA : ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA LA 2DA ETAPA DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO (CORRREDORES TRONCALES) | [5 empty] | ANEXO E-03
UBICACION : ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY
MUNICIPIO : ESCOBEDO, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SANTA CATARINA, MONTERREY N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SMPU-LP-002/2023 | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
A | SERVICIOS
A1 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
10 |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ALTIMÉTRICO Y PLANIMÉTRICO GEO-REFERENCIADO PARA PUNTOS DE CONFLICTO VIAL, UBICADOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY | ESTUDIO | 9 |  |  | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
[6 empty] | I.V.A | 0
[6 empty] | TOTAL | 0

## Calendario
CENTROS DE TRANSFERENCIA | [5 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3
No. CONSECUTIVO | NO. | PTO. KMZ | PUNTO DE REFERENCIA | MUNICIPIO | ÁREA APROX. (M2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | C-01 | CORREDOR RAUL SALINAS Av. Raul Salinas y Av. Las Torres | ESCOBEDO | 22361 | bar: MES 1 1 to MES 1 2
2 | 1 | C-02 | CORREDOR R.GOMEZ Y SIMON BOLIVAR Av. Rodrigo Gomez y Calle Almazan | MONTERREY | 6584 | bar: MES 2 1 to MES 2 2
3 | 4 | C-03 | CORREDOR ROMULO GARZA - LOS ANGELES Av. Felix U. Gomez y Av. Los Angeles | MONTERREY | 16346 | bar: MES 2 1 to MES 2 2
4 | 5 | C-04 | CORREDOR CHURUBUSCO Av. Churubusco y calle C. Vía a Tampico | MONTERREY | 21443 | bar: MES 2 3 to MES 2 4
5 | 9 | C-05 | CORREDOR LINCOLN - RUIZ CORTINES Av. Ruiz Cortines entre Av. Puerta de Hierro y Av. Monte Everest | MONTERREY | 43201 | bar: MES 2 3 to MES 2 4
6 | 10 | C-06 | CORREDOR SENDERO DIVISORIO Av. Sendero Divisorio y Carretera Monterrey - Nuevo Laredo | SAN NICOLAS | 31944 | bar: MES 3 1 to MES 3 2
7 | 12 | C-07 | CORREDOR H. METROPOLITANO Av. Felix U. Gómez y calle San Luis | SAN NICOLAS | 20815 | bar: MES 3 1 to MES 3 2
8 | 7 | C-08 | CORREDOR DÍAZ ORDAZ Av. Blvd Díaz Ordaz y calle Movimiento Obrero | SANTA CATARINA | 5122 | bar: MES 3 3 to MES 3 4
9 | 8 | C-09 | CORREDOR DÍAZ ORDAZ Av. Blvd Díaz Ordaz y calle Miguel Hidalgo | SANTA CATARINA | 7780 | bar: MES 3 3 to MES 3 4
|  |  |  | TOTAL | 175596