## LICITACION XXX
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES EN EL RÍO SANTA CATARINA Y ARROYO EL OBISPO, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN | [6 empty] | FOLIO No.
| UBICACION : PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MONTERREY | [6 empty] | ANEXO E3
| MUNICIPIO : SANTA CATARINA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA Y JUÁREZ, NUEVO LEÓN | [6 empty] | JUNTA
[5 empty] | LICITACION: | SMPU-LP-003/2023 |  | FECHA: 17-MAR-2023
INDICE | CLAVE | CLASE | TIPO | CONCEPTO | UNID. | P.U. | CANT. | IMPORTE | INICIO | FIN | VOLUMENES ADICIONALES
1 | 1 | 0 |  | ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA PRESA ROMPEPICOS "CORRAL DE PALMAS"
1.1.1 | 10 | 1 | N | ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA LA CUENCA DE APORTACIÓN A LA PRESA CORRAL DE PALMAS. INCLUYE: ESTUDIO DE MODELACIÓN HIDROLÓGICA CONSIDERANDO LOS REGISTROS RECIENTES DE LLUVIAS Y CAUDALES DE LAS ESTACIONES CLIMATOLOGICAS E HIDROMETRICAS, RESPECTIVAMENTE. LA ACTUALIZACIÓN DEBERÁ SER DESPUÉS DE LOS SUCESOS DEL HURACÁN HANNA (DESEABLE A 2022) ENTREGABLES: INFORME DE ESTUDIO HIDROLÓGICO ACTUALIZADO A LA FECHA DE ELABORACIÓN FIRMADO Y AVALADO POR PERITO COLEGIADO, PLANOS DE CUENCAS Y SUBCUENCAS DEL RÍO SANTA CATARINA DONDE SE PRESENTEN LOS PRINCIPALES ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES DE LA ZONA, PLANOS DE HIDROGRAMAS DE ENTRADA Y SALIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VASO REGULADOR EN CONDICIONES ACTUALES Y DE PROYECTO, MODELACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE VASOS, PLANOS DE MANCHA DE INUNDACIÓN AGUAS ARRIBA DE LA PRESA POR PROLONGACIÓN DE LOS TIEMPOS DE RETENCIÓN, MODELO BIDIMENSIONAL DE LOS FLUJOS SUPERFICIALES, MODELO HIDROLÓGICO EN EL SOFTWARE HEC-HMS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA TOMA DE DESICIONES PARA LA RECONVERSIÓN SATISFACTORIA Y DE SEGURIDAD DE LA PRESA Y DE LOS ELEMENOS AGUAS ABAJO DE LA MISMA. LOS PLANOS DEBERÁN SER ELABORADOS EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA (3 JUEGOS). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
1.1.2 | 20 | 1 | N | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE DETALLE DE PUENTES. INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA, BANCOS DE NIVEL GEORREFERENCIADO AL VUELO LIDAR CON COORDENADAS UTM WGS84, LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA DE PUENTES VEHICULARES, PEATONALES, METROBUS QUE CRUCE EL RÍO SANTA CATARINA, SECCIONES @ 20 METROS DESDE 200 METROS AGUAS ARRIBA HASTA 200 METROS AGUAS ABAJO DE CADA PUENTE, EXTENDER EL LEVANTAMIENTO DONDE INICIA Y TERMINA EL PASO A DESNIVEL Y/O PUENTE 100 METROS EN EL SENTIDO DE CIRCULACIÓN DEL MISMO, LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES PRINCIPALES DE AGUA, ELECTRICIDAD, TELÉFONOS, GAS, DRENAJE, ETC. QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE SIMULACIÓN DE LOS CAUDALES Y/O PUEDAN AFECTAR LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN OBRA. ENTREGABLES: PLANOS DE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICOS, PLANOS DE LEVANTAMIENTO ALTIMETRICOS, BANCOS DE NIVEL GEORREFERENCIADOS AL VUELO LIDAR, PLANOS DE SECCIONES VIALES Y DEL CAUCE @20 METROS, PLANO DE SECCIÓN DE PUENTE AL INICIO Y FIN Y TODOS LOS PLANOS NECESARIOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR LAS CONDICIONES ACTUALES DE LOS PUENTES. LOS PLANOS DEBERÁN DIBUJARSE EN UNA ESCALA 1:500 O 1:1000 O SEGÚN LAS CARCATERISTICAS DEL CRUCE LA ESCALA QUE MEJOR REPRESENTE LA ZONA, INDICANDO EJES DEL CAUCE, VIALIDADES, ARROYOS O AFLUENTES Y DEBERÁ UTILIZARSE EL SISTEMA DE COORDENADAS UTM WGS84. ELABORADO EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA (3 JUEGOS). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | M2 |  | 271671 | 0
1.1.3 | 30 | 1 | N | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE DETALLE DE CORTINA. INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA, BANCOS DE NIVEL GEORREFERENCIADO AL VUELO LIDAR CON COORDENADAS UTM WGS84, LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA DE LA CORTINA DE LA PRESA ROMPEPICOS, SECCIONES @ 20 METROS DESDE 200 METROS AGUAS ARRIBA HASTA 200 METROS AGUAS ABAJO, LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES PRINCIPALES DE AGUA, ELECTRICIDAD, TELÉFONOS, GAS, DRENAJE, ETC. QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE SIMULACIÓN DE LOS CAUDALES Y/O PUEDAN AFECTAR LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN OBRA. ENTREGABLES: PLANOS DE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICOS, PLANOS DE LEVANTAMIENTO ALTIMETRICOS, BANCOS DE NIVEL GEORREFERENCIADOS AL VUELO LIDAR, PLANOS DE SECCIONES VIALES Y DEL CAUCE @20 METROS, PLANO DE SECCIÓN DE LA CORTINA AL INICIO Y FIN, Y TODOS LOS PLANOS NECESARIOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR LAS CONDICIONES ACTUALES. LOS PLANOS DEBERÁN DIBUJARSE EN UNA ESCALA 1:500 O 1:1000 O SEGÚN LAS CARCATERISTICAS DEL CRUCE LA ESCALA QUE MEJOR REPRESENTE LA ZONA, INDICANDO EJES DEL CAUCE, VIALIDADES, ARROYOS O AFLUENTES Y DEBERÁ UTILIZARSE EL SISTEMA DE COORDENADAS UTM WGS84. ELABORADO EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA (3 JUEGOS). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | M2 |  | 113446 | 0
1.1.4 | 40 | 1 | N | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN DEL RÍO SANTA CATARINA. INCLUYE: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y/O BATIMETRICO MEDIANTE LIDAR AEROTRANSPORTADO PARA EL CAUCE DEL RÍO SANTA CATARINA, CON UNA LONGITUD DE 57.0 KM QUE INICIA EN LA PRESA CORRAL DE PALMAS Y TERMINA EN LA CONFLUENCIA DEL RÍO LA SILLA CON EL RÍO SANTA CATARINA. IDENTIFICANDO LAS VIALIDADES PRINCIPALES, VEGETACIÓN, CAMINOS Y PUENTES. ENTREGABLES: PLANOS DE PLANIMETRÍA LIDAR, PLANOS DE ORTOFOTOS (ORTOMOSAICOS), MODELO DIGITAL DE SUPERFICIE DE PRECISIÓN LIDAR, MODELO DE TERRENO DE PRECISIÓN LIDAR. DEBERÁ UTILIZARSE EL SISTEMA DE COORDENADAS UTM WGS84. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | HA |  | 2275 | 0
1.1.5 | 50 | 1 | N | PROYECTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL. INCLUYE: INFORME DE DISEÑO ESTRUCTURAL CONSIDERANDO LAS CONDICIONES DE TRABAJO ACTUALES Y DE PROYECTO FIRMADO Y AVALADO POR PERITO COLEGIADO. ENTREGABLES: INFORME DE DISEÑO ESTRUCTURAL, PLANOS DE PROPUESTA DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL, PLANOS DE DETALLES ESTRUCTURALES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLUCIÓN HIDRÁULICA, PLANOS DE ELEVACIONES Y CORTES ESTRUCTURALES, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO BASE, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA RECONVERSIÓN, GARANTIZANDO LA OPERACIÓN Y SEGURIDAD DE LA PRESA Y DE LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN. LOS PLANOS DEBERÁN SER ELABORADOS EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA (3 JUEGOS). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
1.1.6 | 60 | 1 | N | ACTUALIZACIÓN DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PRESA CORRAL DE PALMAS. INCLUYE: MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL CONSIDERANDO LA ACTUALIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO Y POR LO TANTO EL COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO Y GEOHIDROLÓGICO DE LA ZONA AGUAS ARRIBA DE LA PRESA DEBIDO A LA RETENCIÓN PROLONGADA DE LOS VOLUMENES DE AGUA PARA GARANTIZAR LA INFILTRACIÓN AL SUBSUELO. ENTREGABLES: RESOLUTIVO DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PRESA ROMPEPICOS "CORRAL DE PALMAS" FIRMADO Y AVALADO POR PERITO EN MATERIA DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. ENTREGA DE ARCHIVO ELECTRONICO (CD) DEL RESOLUTIVO DEL MIA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
1.1.7 | 70 | 1 | N | POLITICA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. INCLUYE: MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ESTE DEBE ESTABLECER EL COJUNTO DE ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN LOS LINEAMIENTOS, CRITERIOS ESTANDARIZADOS Y LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN AL OPERADOR CONTAR CON LAS BASES PARA ESTRUCTURAR Y CONFORMAR EL MANUAL DE UNA MANERA SISTÉMATICA Y EFICIENTE DE TAL MANERA QUE SE APROVECHE EN TODO LO POSIBLE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN DEL EMBALSE DE LA PRESA CORRAL DE PALMAS, MINIMIZANDO LOS CAUDALES DE SALIDA. ESTE DEBERÁ ESTAR AVALADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENETES EN REGULAR Y OPERAR LA PRESA, TALES COMO COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY. ENTREGABLES: MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AVALADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES. RESOLUTIVO DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN CAUCES Y ZONAS FEDERALES. ENTREGA DE ARCHIVO ELECTRONICO (CD). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
1.1.8 | 80 | 1 | N | INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PRESA CORRAL DE PALMAS. INCLUYE: LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LA PRESA, CONSIDERANDO QUE EN EL DISEÑO ORIGINAL Y A LA LUZ DE LAS CARACTERÍSTICAS REALES RESULTANTES DEL CCR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, EXISTÍA EL RIESGO DE APARICIÓN DE GRIETAS A LARGO PLAZO, CUYO MONITOREO ERA FUNDAMENTAL Y FUE PREVISTO REALIZARSE A TRAVÉS DE UNA INSTRUMENTACIÓN YA INOPERANTE. ESTA VERIFICACIÓN INCLUYE, ENTRE OTROS ASPECTOS, INSPECCIONES VISUALES, REVISIÓN DE DATOS DE INSTRUMENTACIÓN DURANTE EL PERIODO QUE OPERÓ, INVESTIGACIONES MEDIANTE PERFORACIONES CON RECUPERACIÓN DE NÚCLEO DENTRO DE LA PRESA, REVISIÓN Y ESTADO DE OPERABILIDAD DE LOS DRENES, ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE LA PRESA CONSIDERANDO LAS CONDICIONES ACTUALES Y DETERMINACIÓN DE LAS SOLUCIONES QUE EN SU CASO SE REQUIERAN, APOYÁNDOSE EN TODA LA INFORMACIÓN ESTRUCTURAL, GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA ORIGINAL REALIZADA PARA EL PROYECTO PARA EL ADECUADO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PRESA Y PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS QUE EN SU CASO SEAN NECESARIAS PARA MEJORAR EL NIVEL DE SEGURIDAD DE LA PRESA. ENTREGABLES: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA PRESA CORRAL DE PALMAS DONDE INDIQUE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPORTAMIENTO, AVALADO POR PERITO ESTRUCTURAL COLEGIADO Y A SU VEZ POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN REGULAR Y OPERAR LA PRESA. A CONTINUACIÓN, SE ENLISTAN LAS ACTIVIDADES QUE DEBE CUMPLIR, ENUNCIATIVO MÁS NO LIMITATIVO, RESEÑA FOTOGRÁFICA, "PLANOS AS BUILT", PLANOS DONDE SE IDENTIFIQUE LAS ZONAS A INTERVENIR POR GRADO DE PRIORIDAD, MEMORIA DESCRITIVA DEL DISEÑO FINAL, MODELO TRIDIMENSIONAL DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PRESA, PRUEBAS DE LABORATORIO, LEVANTAMIENTO GEOLOGICO-ESTRUCTURAL, INVESTIGACIÓN DE PROPIEDADES MECÁNICAS DEL SUBSUELO, MEDICION DE MODULOS DE DEFORMABILIDAD ANISOTRÓPICA, ESTABLECER LÍMITES DE SERVICIO, ENTRE OTROS. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
1.1.9 | 90 | 1 | N | CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO BASE Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PRESA CORRAL DE PALMAS. INCLUYE: ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS QUE PERMITAN LLEVAR EL CORRECTO MANTENIMIENTO DE LA PRESA CORRAL DE PALMAS QUE GARANTICE SU FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO BASE Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
2 | 2 | 0 |  | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE SEGUNDA PRESA ROMPEPICOS
2.1 | 2.1 | 0 |  | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
2.1.1 | 100 | 1 | N | RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. INCLUYE: RECOPILACIÓN DE ESTUDIOS EXISTENTES EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES ESTATALES, FEDERALES, NO GUBERNAMENTALES Y/O EDUCATIVAS NECESARIOS Y FACTIBILIDAD TÉCNICA. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA, HIDROMÉTRICA, GEOLÓGICA, VEGETACIÓN, MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN, ENTRE OTROS Y TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE ANTEPROYECTO. ENTREGABLES: BASE DE DATOS RECOPILADA PARA LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (MEMORIA EXTERNA). | EST |  | 1 | 0
2.1.2 | 110 | 1 | N | VISITA DE CAMPO PARA RECONOCIMIENTO. INCLUYE: ELABORACIÓN DE RESEÑA Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS INDICANDO UBICACIÓN GEORREFERENCIADA DE CADA FOTOGRAFÍA, DIRECCIÓN DE TOMA DE FOTOGRAFÍA, FECHA EN QUE SE REALIZO LA FOTOGRAFÍA, COMENTARIOS U OBSERVACIONES DEL LUGAR. ENTREGABLES: RESEÑA FOTOGRAFICA DE LA(S) VISITA(S) REALIZADA(S) PARA LA INSPECCIÓN Y RECONOCIMIENTO ADECUADO DE LA ZONA. ARCHIVO KMZ DE RECORRIDO DE CAMPO CON LEVATAMIENTO FOTOGRÁFICO QUE INCLUYA COMENTARIOS U OBSERVACIONES. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD O MEMORIA EXTERNA). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
2.1.3 | 120 | 1 | N | ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. INCLUYE: INFORME DE ANÁLISIS QUE PERMITA IDENTIFICAR LA(S) PROBLEMATICA(S) PREEXISTENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO Y SU INFLUENCIA. ASÍ MISMO, IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE LIMITAN SU DESARROLLO SOCIOECONOMICO, BALANCE DE RECURSOS, POTENCIAL DE LA ZONA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. ENTREGABLES: INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA CON PROBLEMATICAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
2.2 | 2.2 | 0 |  | PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA SELECCIÓN DE UBICACIÓN
2.2.1 | 130 | 1 | N | HABILITACIÓN DE MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN PARA ANÁLISIS. INCLUYE: ADECUACIÓN DE LOS MODELOS DIGITALES DE TERRENO (MDT) EN LAS ÁREAS DE INTERES CON BASE EN LOS MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN (MDE), MAPAS TOPOGRÁFICOS CON CURVAS DE NIVEL, MAPAS DE USO DE SUELO, MAPASA DE VEGETACIÓN, ENTRE OTROS. ASÍ MISMO, SE DEBERÁ CONSIDERAR ORTOFOTOS MEDIANTE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS (DRONES) A UNA ALTURA DE 120 METROS, CONSIDEREANDO UN TRASLAPE FRONTAL Y LATERAL DE LAS FOTOGRAFÍAS QUE INTEGRARÁN EL ORTOMOSAICO DIGITAL, EL VUELO DEBERÁ REALIZARSE EMPLEANDO UN DRON CON CAPACIDAD DE OBTENER FOTOGRAFÍAS DE 12 MEGAPÍXELES Y VIDEOS CON RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 4K, SE CONSIDERARÁ PUNTOS DE CONTROL TERRESTRE UTILIZANDO SISTEMA GNSS. ENTREGABLES: BASE DE DATOS DE MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN ADECUADOS, PLANOS GEORREFERENCIADOS DE LOS PUNTOS DE CONTROL TERRESTRE, REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS VUELOS INDICANDO UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE CADA FOTOGRAFÍA, DIRECCIÓN DE TOMA DE FOTOGRAFÍA, FECHA EN QUE SE REALIZO LA FOTOGRAFÍA, COMENTARIOS U OBSERVACIONES DEL LUGAR Y BASE DE DATOS DE ORTOFOTOS. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (MEMORIA EXTERNA). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
2.2.2 | 140 | 1 | N | EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SITIOS PARA UBICACIÓN DE LA PRESA. INCLUYE: EVALUAR POR LO MENOS TRES ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN CON BASE EN EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GEOMORFOLOGICA DE LOS CAÑONES DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO SANTA CATARINA Y DEFINICIÓN DE BANCOS DE MATERIALES. ENTREGABLES: INFORME DE EVEALUACIÓN DE ALTERNATIVAS, PLANOS DE UBICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN SEÑALANDO PORCENTAJE DE ÁREA REGULADA Y CAUDALES ESPERADOS. DEBERÁ UTILIZARSE EL SISTEMA DE COORDENADAS UTM WGS84. LOS PLANOS SERÁN ELABORADOS EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA (3 JUEGOS). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
2.2.3 | 150 | 1 | N | ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA SELECCIÓN DE UBICACIÓN. INCLUYE: ESTUDIO DE MODELACIÓN HIDROLÓGICA CONSIDERANDO LOS REGISTROS RECIENTES DE LLUVIAS Y CAUDALES DE LAS ESTACIONES CLIMATOLOGICAS E HIDROMETRICAS, RESPECTIVAMENTE. LA ACTUALIZACIÓN DEBERÁ SER DESPUÉS DE LOS SUCESOS DEL HURACÁN HANNA (DESEABLE A 2022) ENTREGABLES: INFORME DE ESTUDIO HIDROLÓGICO FIRMADO Y AVALADO POR PERITO COLEGIADO, PLANOS DE CUENCAS Y SUBCUENCAS DE LOS PUNTOS SELECCIONADOS EN LOS CAÑONES DEL RÍO SANTA CATARINA DONDE SE PRESENTEN LOS PRINCIPALES ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES DE LA ZONA, MODELO HIDROLÓGICO HEC-HMS CALIBRADO, PLANOS DE HIDROGRAMAS DE ENTRADA Y SALIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VASO REGULADOR EN CONDICIONES ACTUALES Y DE PROYECTO, MODELACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE VASOS, PLANOS DE MANCHA DE INUNDACIÓN AGUAS ARRIBA DE LA PRESA POR PROLONGACIÓN DE LOS TIEMPOS DE RETENCIÓN, MODELO BIDIMENSIONAL DE LOS FLUJOS SUPERFICIALES, MODELO HIDROLÓGICO EN EL SOFTWARE HEC-HMS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA TOMA DE DESICIONES PARA LA RECONVERSIÓN SATISFACTORIA Y DE SEGURIDAD DE LA PRESA Y DE LOS ELEMENOS AGUAS ABAJO DE LA MISMA. LOS PLANOS DEBERÁN SER ELABORADOS EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA (3 JUEGOS). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
2.2.4 | 160 | 1 | N | ESTUDIO DE RECARGA HÍDRICA POTENCIAL. INCLUYE: ESTUDIO DE RECARGA HÍDIRCA POTENCIAL DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO SANTA CATARINA, MEDIANTE LA METODOLOGÍA SCHOSINSKY & LOSILLA. ENTREGABLES: INFORME DE RECARGA HÍDRICA POTENCIAL, PLANOS DE RECARGA HÍDRICA POTENCIAL, MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEORGRÁFICA. LOS PLANOS DEBERÁN SER ELABORADOS EN AUTO CAD 2014. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA (3 JUEGOS). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
2.2.5 | 170 | 1 | N | ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DE PÉRDIDAS DE SUELO POR EROSIÓN HÍDRICA. INCLUYE: ESTUDIO DE DEGRADACIÓN FÍSICA POR EROSIÓN HÍDRICA MEDIANTE LA METODOLOGÍA RUSLE. ENTREGABLES: INFORME DE PÉRDIDA DE SUELOPOR EROSIÓN HÍDRICA, PLANOS DE PÉRDIDA DE SUELO, MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEORGRÁFICA. LOS PLANOS DEBERÁN SER ELABORADOS EN AUTO CAD 2014. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA (3 JUEGOS). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
2.2.6 | 180 | 1 | N | JUSTIFICACIÓN Y DICTAMEN TÉCNICO DEL SITIO SELECCIONADO. INCLUYE: ELABORACIÓN DE DOCUMENTO TÉCNICO-JUSTIFICATIVO PARA SELECCIONAR LA UBICACIÓN DEL SITIO MÁS IDÓNEO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PRESA ROMPEPICOS CONJUNTAMENTE CON LA CONAGUA. ENTREGABLES: DOCUMENTO TÉCNICO JUSTIFICATIVO. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
2.2.7 | 190 | 1 | N | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD. INCLUYE: SE INTEGRARÁ EL DOCUMENTO DE COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO APEGÁNDOSE A LOS "LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN”, EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP). EL ESTUDIO CONTEMPLA UN INFORME IMPRESO .CONSISTE EN UNA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA A NIVEL DE PERFIL Y DEBERÁ CONTENER LOS MISMOS ELEMENTOS Y APARTADOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 14 DE LOS LINEAMIENTOS. ENTREGABLES: DOCUMENTO DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO, MEMORIA DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO EN FORMATO EXCEL, MEMORIA DE CÁLCULO E INDICADORES DE RENTABILIDAD Y ANEXOS. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
2.2.8 | 200 | 1 | N | ESTUDIO DE USO DE SUELO Y TENENCIA DE TIERRA. INCLUYE: EL OBJETIVO ES LLEVAR A CABO LA IDENTIFICACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, Y ESTABLECER LA SUPERFICIE FÍSICA QUE SERÁ AFECTADA POR EL PROYECTO, CONOCER EL NÚMERO DE AFECTADOS (RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y SUPERFICIE USUFRUCTUADA) FORMA DE EXPLOTACIÓN, SITUACIÓN LEGAL Y PROBLEMÁTICA, FORMAS DE ORGANIZACIÓN, POSIBLES SOLUCIONES Y COSTO ESTIMADO DE INDEMNIZACIONES. EL NIVEL DE AFECTACIÓN ESTARÁ ENFOCADO A DOS ASPECTOS: 1. AFECTACIÓN POR INUNDACIÓN; Y 2. AFECTACIÓN POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO; PARA CONOCER EL NIVEL DE AFECTACIÓN QUE SE PODRÍA DAR POR LAS OBRAS PROPUESTAS O POR INUNDACIONES, SE OBTENDRÁ MEDIANTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y CON VERIFICACIÓN DE CAMPO EL USO A QUE SE DESTINAN LOS TERRENOS Y EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD A QUE PERTENECEN. PARA EL USO DEL SUELO, SE IDENTIFICARÁN Y CUANTIFICARÁN LAS SUPERFICIES DE LOS DISTINTOS USOS DEL SUELO, AGRÍCOLA, PASTIZALES, LOS TERRENOS ENMONTADOS, CON VEGETACIÓN Y MATORRAL, TERRENOS IMPRODUCTIVOS, ASENTAMIENTOS HUMANOS, DOMÉSTICO E INDUSTRIAL, DETERMINACIÓN DE LINDEROS, DESPOJOS, AFECTACIONES Y REUBICACIÓN; DAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES Y SU COSTO ESTIMADO. SE DEFINIRÁ LA SUPERFICIE FÍSICA ACTUAL QUE SERÁ AFECTADA, EL NÚMERO REAL DE AFECTADOS, TIPO DE PROPIEDAD Y SUPERFICIE USUFRUCTUADA, ESTRATIFICACIÓN DE LA TENENCIA POR RÉGIMEN DE PROPIEDAD, PROBLEMA DE LINDEROS, DESPOJOS, AFECTACIONES Y REUBICACIONES, FORMAS DE ORGANIZACIÓN ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES Y DEFINIR COSTO ESTIMADO DE INDEMNIZACIONES4 | EST |  | 1 | 0
2.2.9 | 210 | 1 | N | PRESPUPUESTO Y CATALOGO PARAMÉTRICO DE OBRA HIDRÁULICA PARA PRESA ROMPEPICOS. INCLUYE: CON APOYO DEL DIMENSIONAMIENTO DE LA OBRA, SE ESTIMARÁN CANTIDADES Y VOLÚMENES DE OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMULAR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO QUE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS VIGENTES DE LA REGIÓN SE DETERMINARÁ EL COSTO Y PRESUPUESTO PARAMÉTRICO DE LAS OBRAS POR REALIZAR PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN LA CUENCA. | EST |  | 1 | 0
2.2.10 | 220 | 1 | N | MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PRESA ROMPEPICOS. INCLUYE: MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL SE IDENTIFICARÁN, EVALUARÁN Y DESCRIBIRÁN LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE POTENCIALMENTE SE DARÁN CON LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRESA ROMPEPICOS. ADEMÁS, SE IDENTIFICARÁN Y PROPONDRÁN LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL NECESARIAS, QUE PERMITAN EVITAR, ATENUAR O COMPENSAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES ADVERSOS Y MANTENER LOS BENÉFICOS, SOBRE TODO AQUELLOS QUE NO FUERON PROYECTADOS COMO TALES. INFORME TÉCNICO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. ENTREGABLES: RESOLUTIVO DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PRESA ROMPEPICOS FIRMADO Y AVALADO POR PERITO EN MATERIA DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. ENTREGA DE ARCHIVO ELECTRONICO (CD) DEL RESOLUTIVO DEL MIA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
3 | 3 | 0 |  | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO DE TERCERA PRESA ROMPEPICOS
3.1 | 3.1 | 0 |  | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
3.1.1 | 230 | 1 | N | RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. INCLUYE: RECOPILACIÓN DE ESTUDIOS EXISTENTES EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES ESTATALES, FEDERALES, NO GUBERNAMENTALES Y/O EDUCATIVAS NECESARIOS Y FACTIBILIDAD TÉCNICA. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA, HIDROMÉTRICA, GEOLÓGICA, VEGETACIÓN, MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN, ENTRE OTROS Y TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE ANTEPROYECTO. ENTREGABLES: BASE DE DATOS RECOPILADA PARA LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (MEMORIA EXTERNA). | EST |  | 1 | 0
3.1.2 | 240 | 1 | N | VISITA DE CAMPO PARA RECONOCIMIENTO. INCLUYE: ELABORACIÓN DE RESEÑA Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS INDICANDO UBICACIÓN GEORREFERENCIADA DE CADA FOTOGRAFÍA, DIRECCIÓN DE TOMA DE FOTOGRAFÍA, FECHA EN QUE SE REALIZO LA FOTOGRAFÍA, COMENTARIOS U OBSERVACIONES DEL LUGAR. ENTREGABLES: RESEÑA FOTOGRAFICA DE LA(S) VISITA(S) REALIZADA(S) PARA LA INSPECCIÓN Y RECONOCIMIENTO ADECUADO DE LA ZONA. ARCHIVO KMZ DE RECORRIDO DE CAMPO CON LEVATAMIENTO FOTOGRÁFICO QUE INCLUYA COMENTARIOS U OBSERVACIONES. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD O MEMORIA EXTERNA). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
3.1.3 | 250 | 1 | N | ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. INCLUYE: INFORME DE ANÁLISIS QUE PERMITA IDENTIFICAR LA(S) PROBLEMATICA(S) PREEXISTENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO Y SU INFLUENCIA. ASÍ MISMO, IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE LIMITAN SU DESARROLLO SOCIOECONOMICO, BALANCE DE RECURSOS, POTENCIAL DE LA ZONA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. ENTREGABLES: INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA CON PROBLEMATICAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
3.2 | 3.2 | 0 |  | PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA SELECCIÓN DE UBICACIÓN
3.2.1 | 260 | 1 | N | HABILITACIÓN DE MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN PARA ANÁLISIS. INCLUYE: ADECUACIÓN DE LOS MODELOS DIGITALES DE TERRENO (MDT) EN LAS ÁREAS DE INTERES CON BASE EN LOS MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN (MDE), MAPAS TOPOGRÁFICOS CON CURVAS DE NIVEL, MAPAS DE USO DE SUELO, MAPASA DE VEGETACIÓN, ENTRE OTROS. ASÍ MISMO, SE DEBERÁ CONSIDERAR ORTOFOTOS MEDIANTE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS (DRONES) A UNA ALTURA DE 120 METROS, CONSIDEREANDO UN TRASLAPE FRONTAL Y LATERAL DE LAS FOTOGRAFÍAS QUE INTEGRARÁN EL ORTOMOSAICO DIGITAL, EL VUELO DEBERÁ REALIZARSE EMPLEANDO UN DRON CON CAPACIDAD DE OBTENER FOTOGRAFÍAS DE 12 MEGAPÍXELES Y VIDEOS CON RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 4K, SE CONSIDERARÁ PUNTOS DE CONTROL TERRESTRE UTILIZANDO SISTEMA GNSS. ENTREGABLES: BASE DE DATOS DE MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN ADECUADOS, PLANOS GEORREFERENCIADOS DE LOS PUNTOS DE CONTROL TERRESTRE, REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS VUELOS INDICANDO UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE CADA FOTOGRAFÍA, DIRECCIÓN DE TOMA DE FOTOGRAFÍA, FECHA EN QUE SE REALIZO LA FOTOGRAFÍA, COMENTARIOS U OBSERVACIONES DEL LUGAR Y BASE DE DATOS DE ORTOFOTOS. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (MEMORIA EXTERNA). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
3.2.2 | 270 | 1 | N | EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SITIOS PARA UBICACIÓN DE LA PRESA. INCLUYE: EVALUAR POR LO MENOS TRES ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN CON BASE EN EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GEOMORFOLOGICA DE LOS CAÑONES DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO SANTA CATARINA Y DEFINICIÓN DE BANCOS DE MATERIALES. ENTREGABLES: INFORME DE EVEALUACIÓN DE ALTERNATIVAS, PLANOS DE UBICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN SEÑALANDO PORCENTAJE DE ÁREA REGULADA Y CAUDALES ESPERADOS. DEBERÁ UTILIZARSE EL SISTEMA DE COORDENADAS UTM WGS84. LOS PLANOS SERÁN ELABORADOS EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA (3 JUEGOS). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
3.2.3 | 280 | 1 | N | ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA SELECCIÓN DE UBICACIÓN. INCLUYE: ESTUDIO DE MODELACIÓN HIDROLÓGICA CONSIDERANDO LOS REGISTROS RECIENTES DE LLUVIAS Y CAUDALES DE LAS ESTACIONES CLIMATOLOGICAS E HIDROMETRICAS, RESPECTIVAMENTE. LA ACTUALIZACIÓN DEBERÁ SER DESPUÉS DE LOS SUCESOS DEL HURACÁN HANNA (DESEABLE A 2022) ENTREGABLES: INFORME DE ESTUDIO HIDROLÓGICO FIRMADO Y AVALADO POR PERITO COLEGIADO, PLANOS DE CUENCAS Y SUBCUENCAS DE LOS PUNTOS SELECCIONADOS EN LOS CAÑONES DEL RÍO SANTA CATARINA DONDE SE PRESENTEN LOS PRINCIPALES ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES DE LA ZONA, MODELO HIDROLÓGICO HEC-HMS CALIBRADO, PLANOS DE HIDROGRAMAS DE ENTRADA Y SALIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VASO REGULADOR EN CONDICIONES ACTUALES Y DE PROYECTO, MODELACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE VASOS, PLANOS DE MANCHA DE INUNDACIÓN AGUAS ARRIBA DE LA PRESA POR PROLONGACIÓN DE LOS TIEMPOS DE RETENCIÓN, MODELO BIDIMENSIONAL DE LOS FLUJOS SUPERFICIALES, MODELO HIDROLÓGICO EN EL SOFTWARE HEC-HMS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA TOMA DE DESICIONES PARA LA RECONVERSIÓN SATISFACTORIA Y DE SEGURIDAD DE LA PRESA Y DE LOS ELEMENOS AGUAS ABAJO DE LA MISMA. LOS PLANOS DEBERÁN SER ELABORADOS EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA (3 JUEGOS). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
3.2.4 | 290 | 1 | N | ESTUDIO DE RECARGA HÍDRICA POTENCIAL. INCLUYE: ESTUDIO DE RECARGA HÍDIRCA POTENCIAL DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO SANTA CATARINA, MEDIANTE LA METODOLOGÍA SCHOSINSKY & LOSILLA. ENTREGABLES: INFORME DE RECARGA HÍDRICA POTENCIAL, PLANOS DE RECARGA HÍDRICA POTENCIAL, MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEORGRÁFICA. LOS PLANOS DEBERÁN SER ELABORADOS EN AUTO CAD 2014. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA (3 JUEGOS). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
3.2.5 | 300 | 1 | N | ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DE PÉRDIDAS DE SUELO POR EROSIÓN HÍDRICA. INCLUYE: ESTUDIO DE DEGRADACIÓN FÍSICA POR EROSIÓN HÍDRICA MEDIANTE LA METODOLOGÍA RUSLE. ENTREGABLES: INFORME DE PÉRDIDA DE SUELOPOR EROSIÓN HÍDRICA, PLANOS DE PÉRDIDA DE SUELO, MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEORGRÁFICA. LOS PLANOS DEBERÁN SER ELABORADOS EN AUTO CAD 2014. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA (3 JUEGOS). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
3.2.6 | 310 | 1 | N | JUSTIFICACIÓN Y DICTAMEN TÉCNICO DEL SITIO SELECCIONADO. INCLUYE: ELABORACIÓN DE DOCUMENTO TÉCNICO-JUSTIFICATIVO PARA SELECCIONAR LA UBICACIÓN DEL SITIO MÁS IDÓNEO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PRESA ROMPEPICOS CONJUNTAMENTE CON LA CONAGUA. ENTREGABLES: DOCUMENTO TÉCNICO JUSTIFICATIVO. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
3.2.7 | 320 | 1 | N | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD. INCLUYE: SE INTEGRARÁ EL DOCUMENTO DE COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO APEGÁNDOSE A LOS "LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN”, EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP). EL ESTUDIO CONTEMPLA UN INFORME IMPRESO .CONSISTE EN UNA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA A NIVEL DE PERFIL Y DEBERÁ CONTENER LOS MISMOS ELEMENTOS Y APARTADOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 14 DE LOS LINEAMIENTOS. ENTREGABLES: DOCUMENTO DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO, MEMORIA DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO EN FORMATO EXCEL, MEMORIA DE CÁLCULO E INDICADORES DE RENTABILIDAD Y ANEXOS. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
3.2.8 | 330 | 1 | N | ESTUDIO DE USO DE SUELO Y TENENCIA DE TIERRA. INCLUYE: EL OBJETIVO ES LLEVAR A CABO LA IDENTIFICACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, Y ESTABLECER LA SUPERFICIE FÍSICA QUE SERÁ AFECTADA POR EL PROYECTO, CONOCER EL NÚMERO DE AFECTADOS (RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y SUPERFICIE USUFRUCTUADA) FORMA DE EXPLOTACIÓN, SITUACIÓN LEGAL Y PROBLEMÁTICA, FORMAS DE ORGANIZACIÓN, POSIBLES SOLUCIONES Y COSTO ESTIMADO DE INDEMNIZACIONES. EL NIVEL DE AFECTACIÓN ESTARÁ ENFOCADO A DOS ASPECTOS: 1. AFECTACIÓN POR INUNDACIÓN; Y 2. AFECTACIÓN POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO; PARA CONOCER EL NIVEL DE AFECTACIÓN QUE SE PODRÍA DAR POR LAS OBRAS PROPUESTAS O POR INUNDACIONES, SE OBTENDRÁ MEDIANTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y CON VERIFICACIÓN DE CAMPO EL USO A QUE SE DESTINAN LOS TERRENOS Y EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD A QUE PERTENECEN. PARA EL USO DEL SUELO, SE IDENTIFICARÁN Y CUANTIFICARÁN LAS SUPERFICIES DE LOS DISTINTOS USOS DEL SUELO, AGRÍCOLA, PASTIZALES, LOS TERRENOS ENMONTADOS, CON VEGETACIÓN Y MATORRAL, TERRENOS IMPRODUCTIVOS, ASENTAMIENTOS HUMANOS, DOMÉSTICO E INDUSTRIAL, DETERMINACIÓN DE LINDEROS, DESPOJOS, AFECTACIONES Y REUBICACIÓN; DAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES Y SU COSTO ESTIMADO. SE DEFINIRÁ LA SUPERFICIE FÍSICA ACTUAL QUE SERÁ AFECTADA, EL NÚMERO REAL DE AFECTADOS, TIPO DE PROPIEDAD Y SUPERFICIE USUFRUCTUADA, ESTRATIFICACIÓN DE LA TENENCIA POR RÉGIMEN DE PROPIEDAD, PROBLEMA DE LINDEROS, DESPOJOS, AFECTACIONES Y REUBICACIONES, FORMAS DE ORGANIZACIÓN ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES Y DEFINIR COSTO ESTIMADO DE INDEMNIZACIONES4 | EST |  | 1 | 0
3.2.9 | 340 | 1 | N | PRESPUPUESTO Y CATALOGO PARAMÉTRICO DE OBRA HIDRÁULICA PARA PRESA ROMPEPICOS. INCLUYE: CON APOYO DEL DIMENSIONAMIENTO DE LA OBRA, SE ESTIMARÁN CANTIDADES Y VOLÚMENES DE OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMULAR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO QUE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS VIGENTES DE LA REGIÓN SE DETERMINARÁ EL COSTO Y PRESUPUESTO PARAMÉTRICO DE LAS OBRAS POR REALIZAR PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN LA CUENCA. | EST |  | 1 | 0
3.2.10 | 350 | 1 | N | MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PRESA ROMPEPICOS. INCLUYE: MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL SE IDENTIFICARÁN, EVALUARÁN Y DESCRIBIRÁN LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE POTENCIALMENTE SE DARÁN CON LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRESA ROMPEPICOS. ADEMÁS, SE IDENTIFICARÁN Y PROPONDRÁN LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL NECESARIAS, QUE PERMITAN EVITAR, ATENUAR O COMPENSAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES ADVERSOS Y MANTENER LOS BENÉFICOS, SOBRE TODO AQUELLOS QUE NO FUERON PROYECTADOS COMO TALES. INFORME TÉCNICO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. ENTREGABLES: RESOLUTIVO DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PRESA ROMPEPICOS FIRMADO Y AVALADO POR PERITO EN MATERIA DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. ENTREGA DE ARCHIVO ELECTRONICO (CD) DEL RESOLUTIVO DEL MIA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
4 | 4 | 0 |  | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO DE ORAS HIDRÁULICA PARA CUENCA DEL ARROYO EL OBISPO
4.1 | 4.4 | 0 |  | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
4.1.1 | 360 | 1 | N | RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. INCLUYE: RECOPILACIÓN DE ESTUDIOS EXISTENTES EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES ESTATALES, FEDERALES, NO GUBERNAMENTALES Y/O EDUCATIVAS NECESARIOS Y FACTIBILIDAD TÉCNICA. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA, HIDROMÉTRICA, GEOLÓGICA, VEGETACIÓN, MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN, ENTRE OTROS Y TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE ANTEPROYECTO. ENTREGABLES: BASE DE DATOS RECOPILADA PARA LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (MEMORIA EXTERNA). | EST |  | 1 | 0
4.1.2 | 370 | 1 | N | VISITA DE CAMPO PARA RECONOCIMIENTO. INCLUYE: ELABORACIÓN DE RESEÑA Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS INDICANDO UBICACIÓN GEORREFERENCIADA DE CADA FOTOGRAFÍA, DIRECCIÓN DE TOMA DE FOTOGRAFÍA, FECHA EN QUE SE REALIZO LA FOTOGRAFÍA, COMENTARIOS U OBSERVACIONES DEL LUGAR. ENTREGABLES: RESEÑA FOTOGRAFICA DE LA(S) VISITA(S) REALIZADA(S) PARA LA INSPECCIÓN Y RECONOCIMIENTO ADECUADO DE LA ZONA. ARCHIVO KMZ DE RECORRIDO DE CAMPO CON LEVATAMIENTO FOTOGRÁFICO QUE INCLUYA COMENTARIOS U OBSERVACIONES. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD O MEMORIA EXTERNA). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
4.1.3 | 380 | 1 | N | ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. INCLUYE: INFORME DE ANÁLISIS QUE PERMITA IDENTIFICAR LA(S) PROBLEMATICA(S) PREEXISTENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO Y SU INFLUENCIA. ASÍ MISMO, IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE LIMITAN SU DESARROLLO SOCIOECONOMICO, BALANCE DE RECURSOS, POTENCIAL DE LA ZONA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. ENTREGABLES: INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA CON PROBLEMATICAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
4.2 | 4.2 | 0 |  | PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA SELECCIÓN DE UBICACIÓN
4.2.1 | 390 | 1 | N | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN DEL ARROYO EL OBISPO. INCLUYE: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y/O BATIMETRICO MEDIANTE LIDAR AEROTRANSPORTADO PARA EL CAUCE DEL ARROYO EL OBISTO, CON UNA LONGITUD DE 30.0 KM APARTIR DE LA CONFLUENCIA DEL RÍO SANTA CATARINA HACÍA AGUAS ARRIBA. IDENTIFICANDO LAS VIALIDADES PRINCIPALES, VEGETACIÓN, CAMINOS Y PUENTES. ENTREGABLES: PLANOS DE PLANIMETRÍA LIDAR, PLANOS DE ORTOFOTOS (ORTOMOSAICOS), MODELO DIGITAL DE SUPERFICIE DE PRECISIÓN LIDAR, MODELO DE TERRENO DE PRECISIÓN LIDAR. DEBERÁ UTILIZARSE EL SISTEMA DE COORDENADAS UTM WGS84. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | HA |  | 270 | 0
4.2.2 | 400 | 1 | N | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE DETALLE DE PUENTES. INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA, BANCOS DE NIVEL GEORREFERENCIADO AL VUELO LIDAR CON COORDENADAS UTM WGS84, LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA DE PUENTES VEHICULARES, PEATONALES, METROBUS QUE CRUCE EL RÍO SANTA CATARINA, SECCIONES @ 20 METROS DESDE 200 METROS AGUAS ARRIBA HASTA 200 METROS AGUAS ABAJO DE CADA PUENTE, EXTENDER EL LEVANTAMIENTO DONDE INICIA Y TERMINA EL PASO A DESNIVEL Y/O PUENTE 100 METROS EN EL SENTIDO DE CIRCULACIÓN DEL MISMO, LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES PRINCIPALES DE AGUA, ELECTRICIDAD, TELÉFONOS, GAS, DRENAJE, ETC. QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE SIMULACIÓN DE LOS CAUDALES Y/O PUEDAN AFECTAR LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN OBRA. ENTREGABLES: PLANOS DE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICOS, PLANOS DE LEVANTAMIENTO ALTIMETRICOS, BANCOS DE NIVEL GEORREFERENCIADOS AL VUELO LIDAR, PLANOS DE SECCIONES VIALES Y DEL CAUCE @20 METROS, PLANO DE SECCIÓN DE PUENTE AL INICIO Y FIN Y TODOS LOS PLANOS NECESARIOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR LAS CONDICIONES ACTUALES DE LOS PUENTES. LOS PLANOS DEBERÁN DIBUJARSE EN UNA ESCALA 1:500 O 1:1000 O SEGÚN LAS CARCATERISTICAS DEL CRUCE LA ESCALA QUE MEJOR REPRESENTE LA ZONA, INDICANDO EJES DEL CAUCE, VIALIDADES, ARROYOS O AFLUENTES Y DEBERÁ UTILIZARSE EL SISTEMA DE COORDENADAS UTM WGS84. ELABORADO EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA (3 JUEGOS). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | M2 |  | 52612.5 | 0
4.2.3 | 410 | 1 | N | HABILITACIÓN DE MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN PARA ANÁLISIS. INCLUYE: ADECUACIÓN DE LOS MODELOS DIGITALES DE TERRENO (MDT) EN LAS ÁREAS DE INTERES CON BASE EN LOS MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN (MDE), MAPAS TOPOGRÁFICOS CON CURVAS DE NIVEL, MAPAS DE USO DE SUELO, MAPASA DE VEGETACIÓN, ENTRE OTROS. ASÍ MISMO, SE DEBERÁ CONSIDERAR ORTOFOTOS MEDIANTE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS (DRONES) A UNA ALTURA DE 120 METROS, CONSIDEREANDO UN TRASLAPE FRONTAL Y LATERAL DE LAS FOTOGRAFÍAS QUE INTEGRARÁN EL ORTOMOSAICO DIGITAL, EL VUELO DEBERÁ REALIZARSE EMPLEANDO UN DRON CON CAPACIDAD DE OBTENER FOTOGRAFÍAS DE 12 MEGAPÍXELES Y VIDEOS CON RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 4K, SE CONSIDERARÁ PUNTOS DE CONTROL TERRESTRE UTILIZANDO SISTEMA GNSS. ENTREGABLES: BASE DE DATOS DE MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN ADECUADOS, PLANOS GEORREFERENCIADOS DE LOS PUNTOS DE CONTROL TERRESTRE, REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS VUELOS INDICANDO UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE CADA FOTOGRAFÍA, DIRECCIÓN DE TOMA DE FOTOGRAFÍA, FECHA EN QUE SE REALIZO LA FOTOGRAFÍA, COMENTARIOS U OBSERVACIONES DEL LUGAR Y BASE DE DATOS DE ORTOFOTOS. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (MEMORIA EXTERNA). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
4.2.4 | 420 | 1 | N | EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SITIOS PARA UBICACIÓN DE OBRAS DE RETENCIÓN/ALMACENAMIENTO. INCLUYE: EVALUAR POR LO MENOS 10 ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN CON BASE EN EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GEOMORFOLOGICA, DISPONIBILIDAD DE ÁREAS DE PARQUES, MUNICIPALES, ETC. Y DEFINICIÓN DE BANCOS DE MATERIALES. ENTREGABLES: INFORME DE EVEALUACIÓN DE ALTERNATIVAS, PLANOS DE UBICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN SEÑALANDO PORCENTAJE DE ÁREA REGULADA Y CAUDALES ESPERADOS. DEBERÁ UTILIZARSE EL SISTEMA DE COORDENADAS UTM WGS84. LOS PLANOS SERÁN ELABORADOS EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA (3 JUEGOS). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
4.2.5 | 430 | 1 | N | ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA SELECCIÓN DE UBICACIÓN. INCLUYE: ESTUDIO DE MODELACIÓN HIDROLÓGICA CONSIDERANDO LOS REGISTROS RECIENTES DE LLUVIAS Y CAUDALES DE LAS ESTACIONES CLIMATOLOGICAS E HIDROMETRICAS, RESPECTIVAMENTE. LA ACTUALIZACIÓN DEBERÁ SER DESPUÉS DE LOS SUCESOS DEL HURACÁN HANNA (DESEABLE A 2022) ENTREGABLES: INFORME DE ESTUDIO HIDROLÓGICO FIRMADO Y AVALADO POR PERITO COLEGIADO, PLANOS DE CUENCAS Y SUBCUENCAS DE LOS PUNTOS SELECCIONADOS EN LOS CAÑONES DEL RÍO SANTA CATARINA DONDE SE PRESENTEN LOS PRINCIPALES ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES DE LA ZONA, MODELO HIDROLÓGICO HEC-HMS CALIBRADO, PLANOS DE HIDROGRAMAS DE ENTRADA Y SALIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VASO REGULADOR EN CONDICIONES ACTUALES Y DE PROYECTO, MODELACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE VASOS, PLANOS DE MANCHA DE INUNDACIÓN AGUAS ARRIBA DE LA PRESA POR PROLONGACIÓN DE LOS TIEMPOS DE RETENCIÓN, MODELO BIDIMENSIONAL DE LOS FLUJOS SUPERFICIALES, MODELO HIDROLÓGICO EN EL SOFTWARE HEC-HMS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA TOMA DE DESICIONES PARA LA RECONVERSIÓN SATISFACTORIA Y DE SEGURIDAD DE LA PRESA Y DE LOS ELEMENOS AGUAS ABAJO DE LA MISMA. LOS PLANOS DEBERÁN SER ELABORADOS EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA (3 JUEGOS). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
4.2.6 | 440 | 1 | N | ESTUDIO DE RECARGA HÍDRICA POTENCIAL. INCLUYE: ESTUDIO DE RECARGA HÍDIRCA POTENCIAL DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO SANTA CATARINA, MEDIANTE LA METODOLOGÍA SCHOSINSKY & LOSILLA. ENTREGABLES: INFORME DE RECARGA HÍDRICA POTENCIAL, PLANOS DE RECARGA HÍDRICA POTENCIAL, MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEORGRÁFICA. LOS PLANOS DEBERÁN SER ELABORADOS EN AUTO CAD 2014. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA (3 JUEGOS). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
4.2.7 | 450 | 1 | N | ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DE PÉRDIDAS DE SUELO POR EROSIÓN HÍDRICA. INCLUYE: ESTUDIO DE DEGRADACIÓN FÍSICA POR EROSIÓN HÍDRICA MEDIANTE LA METODOLOGÍA RUSLE. ENTREGABLES: INFORME DE PÉRDIDA DE SUELOPOR EROSIÓN HÍDRICA, PLANOS DE PÉRDIDA DE SUELO, MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEORGRÁFICA. LOS PLANOS DEBERÁN SER ELABORADOS EN AUTO CAD 2014. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA (3 JUEGOS). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
4.2.8 | 460 | 1 | N | JUSTIFICACIÓN Y DICTAMEN TÉCNICO DE LOS SITIOS SELECCIONADOS. INCLUYE: ELABORACIÓN DE DOCUMENTO TÉCNICO-JUSTIFICATIVO PARA SELECCIONAR LA UBICACIÓN DEL SITIO MÁS IDÓNEO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA(S) HIDRÁULICAS CONJUNTAMENTE CON LA CONAGUA. ENTREGABLES: DOCUMENTO TÉCNICO JUSTIFICATIVO. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
4.2.9 | 470 | 1 | N | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD. INCLUYE: SE INTEGRARÁ EL DOCUMENTO DE COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO APEGÁNDOSE A LOS "LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN”, EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP). EL ESTUDIO CONTEMPLA UN INFORME IMPRESO .CONSISTE EN UNA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA A NIVEL DE PERFIL Y DEBERÁ CONTENER LOS MISMOS ELEMENTOS Y APARTADOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 14 DE LOS LINEAMIENTOS. ENTREGABLES: DOCUMENTO DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO, MEMORIA DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO EN FORMATO EXCEL, MEMORIA DE CÁLCULO E INDICADORES DE RENTABILIDAD Y ANEXOS. SE ENTREGARÁ EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD). TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
4.2.10 | 480 | 1 | N | ESTUDIO DE USO DE SUELO Y TENENCIA DE TIERRA. INCLUYE: EL OBJETIVO ES LLEVAR A CABO LA IDENTIFICACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, Y ESTABLECER LA SUPERFICIE FÍSICA QUE SERÁ AFECTADA POR EL PROYECTO, CONOCER EL NÚMERO DE AFECTADOS (RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y SUPERFICIE USUFRUCTUADA) FORMA DE EXPLOTACIÓN, SITUACIÓN LEGAL Y PROBLEMÁTICA, FORMAS DE ORGANIZACIÓN, POSIBLES SOLUCIONES Y COSTO ESTIMADO DE INDEMNIZACIONES. EL NIVEL DE AFECTACIÓN ESTARÁ ENFOCADO A DOS ASPECTOS: 1. AFECTACIÓN POR INUNDACIÓN; Y 2. AFECTACIÓN POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO; PARA CONOCER EL NIVEL DE AFECTACIÓN QUE SE PODRÍA DAR POR LAS OBRAS PROPUESTAS O POR INUNDACIONES, SE OBTENDRÁ MEDIANTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y CON VERIFICACIÓN DE CAMPO EL USO A QUE SE DESTINAN LOS TERRENOS Y EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD A QUE PERTENECEN. PARA EL USO DEL SUELO, SE IDENTIFICARÁN Y CUANTIFICARÁN LAS SUPERFICIES DE LOS DISTINTOS USOS DEL SUELO, AGRÍCOLA, PASTIZALES, LOS TERRENOS ENMONTADOS, CON VEGETACIÓN Y MATORRAL, TERRENOS IMPRODUCTIVOS, ASENTAMIENTOS HUMANOS, DOMÉSTICO E INDUSTRIAL, DETERMINACIÓN DE LINDEROS, DESPOJOS, AFECTACIONES Y REUBICACIÓN; DAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES Y SU COSTO ESTIMADO. SE DEFINIRÁ LA SUPERFICIE FÍSICA ACTUAL QUE SERÁ AFECTADA, EL NÚMERO REAL DE AFECTADOS, TIPO DE PROPIEDAD Y SUPERFICIE USUFRUCTUADA, ESTRATIFICACIÓN DE LA TENENCIA POR RÉGIMEN DE PROPIEDAD, PROBLEMA DE LINDEROS, DESPOJOS, AFECTACIONES Y REUBICACIONES, FORMAS DE ORGANIZACIÓN ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES Y DEFINIR COSTO ESTIMADO DE INDEMNIZACIONES4 | EST |  | 1 | 0
4.2.11 | 490 | 1 | N | PRESPUPUESTO Y CATALOGO PARAMÉTRICO DE OBRA HIDRÁULICA PARA PRESA ROMPEPICOS. INCLUYE: CON APOYO DEL DIMENSIONAMIENTO DE LA OBRA, SE ESTIMARÁN CANTIDADES Y VOLÚMENES DE OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMULAR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO QUE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS VIGENTES DE LA REGIÓN SE DETERMINARÁ EL COSTO Y PRESUPUESTO PARAMÉTRICO DE LAS OBRAS POR REALIZAR PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN LA CUENCA. | EST |  | 1 | 0
4.2.12 | 500 | 1 | N | MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PRESA ROMPEPICOS. INCLUYE: MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL SE IDENTIFICARÁN, EVALUARÁN Y DESCRIBIRÁN LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE POTENCIALMENTE SE DARÁN CON LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRESA ROMPEPICOS. ADEMÁS, SE IDENTIFICARÁN Y PROPONDRÁN LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL NECESARIAS, QUE PERMITAN EVITAR, ATENUAR O COMPENSAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES ADVERSOS Y MANTENER LOS BENÉFICOS, SOBRE TODO AQUELLOS QUE NO FUERON PROYECTADOS COMO TALES. INFORME TÉCNICO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. ENTREGABLES: RESOLUTIVO DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PRESA ROMPEPICOS FIRMADO Y AVALADO POR PERITO EN MATERIA DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. ENTREGA DE ARCHIVO ELECTRONICO (CD) DEL RESOLUTIVO DEL MIA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | EST |  | 1 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL = |  |  | 0
[5 empty] | I.V.A. = |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL = |  |  | 0