## FORMATO SCOP
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
PROYECTO: | Coordinación para el seguimiento de la ejecución del Proyecto: Modernización de la Carretera Federal 58, del km 64+120 Al Km 98+190 (Tramo Galeana - San Roberto), incluye cuatro entronques: 1.- Construcción de Puente sobre río en el Km 76+640 la Carretera Federal 58, 2.- “Y Griega de abajo”, Km 69+700 de la Carretera Federal 58, Intersección con Carretera Estatal 61 Matehuala - La Poza, 3.- “San Roberto”, Km 98+190 de la Carretera Federal 58, Intersección con Carretera 57 (Tramo Matehuala – Saltillo) , y 4.- Construcción de PSV "El Tokio" Entronque en Carretera Federal No. 58 Linares-Carretera Federal No. 57 en el Km 91+580 en el estado de Nuevo León. (24 meses de servicio) | [6 empty] | FOLIO No.
MUNICIPIO: | Galeana, N.L. | [6 empty] | ANEXO E-3
[5 empty] | LICITACIÓN: | SMPU-LP-004/2023 |  | FECHA: 07-mar-2023
ÍNDICE | CLAVE | CLASE | TIPO | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | IMPORTE | INICIO | FIN | VOLUMENES ADICIONALES
1 | E.P. 01 | 1 | N | Recopilación y seguimiento a los elementos Técnico, Económico, Legal, Ambiental y Social (TELAS) e informe sobre su estatus. Por unidad de concepto de trabajo terminado (P.U.C.T.T.) | Informe (trimestral) | 8
2 | E.P.02 | 1 | N | Integración, actualización y procesamiento de los expedientes con relación a los contratos de obra y servicios relacionados con las misma, así como la documentación soporte de los elementos Técnico, Económico, Legal, Ambiental y Social (TELAS). Por unidad de concepto de trabajo terminado (P.U.C.T.T.) | Expediente Único | 1
3 | E.P.03 | 1 | N | Diseño, planificación, programación, control y seguimiento a los elementos Técnico, Económico, Legal, Ambiental y Social (TELAS), mediante una metodología que permita identificar cada una de las actividades por medio de herramientas que permita priorizar, planificar, administrar y ejecutar el proyecto. Por unidad de concepto de trabajo terminado (P.U.C.T.T.) | Informe (mensual) | 24
4 | E.P.04 | 1 | N | Revisión de los informes presentados de obra y servicios relacionados con las mismas. Por unidad de concepto de trabajo terminado (P.U.C.T.). | Reporte (mensual) | 24
5 | E.P.05 | 1 | N | Revisión y seguimiento de las irregularidades y problemáticas detectadas en obra y servicios relacionados con las mismas. Por unidad de concepto de trabajo terminado (P.U.C.T.T.) | Informe (mensual) | 24
6 | E.P.06 | 1 | N | Informe de participaciones en eventos, reuniones de trabajo y visitas de la obra. Por unidad de concepto de trabajo terminado (P.U.C.T.T.) | Informe (mensual) | 24
7 | E.P.07 | 1 | N | Videos editados y fotografías por medio de “dron" equipado con cámara, con resolución 4k UHD. Por unidad de concepto de trabajo terminado (P.U.C.T.T.) | Informe (mensual) | 24
8 | E.P.08 | 1 | N | Informe de finiquitos de obra y servicios relacionados con las mismas. Por unidad de concepto de trabajo terminado (P.U.C.T.T.) | Expediente | 1
SUBTOTAL =
I.V.A. =
TOTAL =