## FORMATO SCOP
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN, REEQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES "CAPULLOS". SEGUNDA ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE 3 EDIFICIOS (6 VILLAS TIPO) | [7 empty] | FOLIO No.
| OBRA : RED HIDROSANITARIA EXTERNA A VILLAS | [7 empty] | ANEXO
MUNICIPIO : GUADALUPE, N.L.
|  |  |  | RED HIDROSANITARIA EXTERNA A VILLAS | LICITACION: |  | SMPU-LP-019/2023 |  | FECHA: 28-ABRIL-2023
INDICE | CLAVE | CLASE | TIPO | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE | INICIO | FIN | VOLUMENES ADICIONALES
1 | 1 | 0 |  | RED HIDRÁULICA
1.1 | 1.1 | 0 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
1.1.01 | 10 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE CPVC CED 80 DE DIÁMETRO DE 19.1 MM (3/4") PARA RED DE AGUA FRÍA Y CALIENTE. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES Y SOPORTERÍA, ATRAQUES, TORNILLERÍA, ACARREO, MATERIALES, PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 78 |  |  | 0
1.1.02 | 20 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE CPVC CED 80 DE DIÁMETRO DE 25.4 MM (1") PARA RED DE AGUA FRÍA Y CALIENTE. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES Y SOPORTERÍA, ATRAQUES, TORNILLERÍA, ACARREO, MATERIALES, PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 84 |  |  | 0
1.1.03 | 30 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE CPVC CED 80 DE DIÁMETRO DE 31.8 MM (1 1/4") PARA RED DE AGUA FRÍA Y CALIENTE. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES Y SOPORTERÍA, ATRAQUES, TORNILLERÍA, ACARREO, MATERIALES, PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 30 |  |  | 0
1.1.04 | 40 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE CPVC CED 80 DE DIÁMETRO DE 38.1 MM (1 1/2") PARA RED DE AGUA FRÍA Y CALIENTE. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES Y SOPORTERÍA, ATRAQUES, TORNILLERÍA, ACARREO, MATERIALES, PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 42 |  |  | 0
1.2 | 1.2 | 0 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES
1.2.01 | 50 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE CPVC DE DIÁMETRO DE 19.1 MM (3/4"). INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 20 |  |  | 0
1.2.02 | 60 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE CPVC DE DIÁMETRO DE 25.4 MM (1"). INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12 |  |  | 0
1.2.03 | 70 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE CPVC DE DIÁMETRO DE 31.8 MM (1 1/4"). INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
1.2.04 | 80 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE CPVC DE DIÁMETRO DE 38.1 MM (1 1/2"). INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8 |  |  | 0
1.2.05 | 90 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE CPVC DE DIÁMETRO DE 19.1 MM (3/4"). INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 14 |  |  | 0
1.2.06 | 100 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE CPVC DE DIÁMETRO DE 25.4 MM (1"). INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
1.2.07 | 110 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° DE CPVC DE DIÁMETRO DE 31.8 MM (1 1/4"). INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 22 |  |  | 0
1.2.08 | 120 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE CPVC DE DIÁMETRO DE 19.1 MM (3/4"). INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 |  |  | 0
1.2.09 | 130 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE CPVC DE DIÁMETRO DE 25.4 MM (1"). INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12 |  |  | 0
1.2.10 | 140 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE CPVC DE DIÁMETRO DE 31.8 MM (1 1/4"). INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
1.2.11 | 150 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE CPVC DE DIÁMETRO DE 38.1 MM (1 1/2"). INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
1.2.12 | 160 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE CPVC DE DIÁMETRO DE 25.4 MM (1"). INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
1.2.13 | 170 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE CPVC DE DIÁMETRO DE 31.8 MM (1 1/4"). INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
1.2.14 | 180 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE CPVC DE DIÁMETRO DE 38.1 MM (1 1/2"). INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
1.2.15 | 190 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE CPVC DE DIÁMETRO DE 25.4 A 19.1 MM (1" A 3/4"). INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
1.2.16 | 200 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE CPVC DE DIÁMETRO DE 31.8 A 19.1 MM (1 1/4" A 3/4"). INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
1.2.17 | 210 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE CPVC DE DIÁMETRO DE 38.1 A 19.1 MM (1 1/2" A 3/4"). INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
1.2.18 | 220 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE CPVC DE DIÁMETRO DE 31.8 A 25.4 MM (1 1/4" A 1"). INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
1.2.19 | 230 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE CPVC DE DIÁMETRO DE 38.1 A 25.4 MM (1 1/2" A 1"). INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
1.2.20 | 240 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE CPVC DE DIÁMETRO DE 38.1 A 31.8 MM (1 1/2" A 1 1/4"). INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
1.3 | 1.3 | 0 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS
1.3.01 | 250 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA DE CPVC DIÁMETRO DE 19.1 MM (3/4"). INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 |  |  | 0
1.3.02 | 260 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA DE CPVC DIÁMETRO DE 25.4 MM (1"). INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
1.3.03 | 270 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA DE CPVC DIÁMETRO DE 31.8 MM (1 1/4"). INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
1.3.04 | 280 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA DE CPVC DIÁMETRO DE 38.1 MM (1 1/2"). INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
1.3.05 | 290 | 1 | N | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA TUBERÍA DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE 0.40 X 0.40 X 0.50 MTS. DE MUROS DE TABIQUE ROJO COCIDO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1.5 CON ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR CON TAPA DE 8 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO 3"X3" . INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 10 |  |  | 0
2 | 2 | 0 |  | RED SANITARIA
2.1 | 2.1 | 0 |  | PRELIMINARES
2.1.01 | 300 | 1 | N | TRAZO Y NIVELACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL ESTABLECIENDO REFERENCIA DEFINITIVA DE NIVELES Y LOCALIZACION DEL EJE, UTILIZANDO BANCOS DE NIVEL, Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS DE CAMPO, INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFIA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, EQUIPO | ML | 138.34 |  |  | 0
2.2 | 2.2 | 0 |  | RETIROS Y DEMOLICIONES
2.2.01 | 310 | 1 | N | RETIRO DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. INCLUYE: ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, ACARREO HASTA LOS TIRADEROS AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, SUPERVISIÓN Y TODO LO MNECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 21.6 |  |  | 0
2.3 | 2.3 | 0 |  | RETIROS Y DEMOLICIONES
2.3.01 | 320 | 1 | N | EXCAVACION DE ZANJA A PROFUNDIDAD VARIABLE POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN MATERIAL TIPO I Y II, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: AFINE, TALUDES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO O REUTILIZACIÓN. | M3 | 61.6 |  |  | 0
2.3.02 | 330 | 1 | N | EXCAVACION DE ZANJA A PROFUNDIDAD VARIABLE POR MEDIOS MECÁNICOS, EN MATERIAL TIPO III, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: AFINE, TALUDES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO O REUTILIZACIÓN. | M3 | 7 |  |  | 0
2.4 | 2.4 | 0 |  | ACARREOS
2.4.01 | 340 | 1 | N | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION MEDIDO EN BANCO, INCLUYENDO CARGA, ACARREO, DESCARGA Y EXTENDIDO EN CASO DE REQUERIRSE HASTA LOS TIRADEROS AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL QUE CORRESPONDA Y/O HASTA EL LUGAR PARTICULAR CONVENIDO OFICIALMENTE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL PROPIETARIO, INCLUYENDO LOS PAGOS POR DERECHOS A QUE DIERA LUGAR EN CASO NECESARIO. | M3 | 68.6 |  |  | 0
2.5 | 2.5 | 0 |  | PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO
2.5.01 | 350 | 1 | N | PLANTILLA APISONADA DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO,CON CALIZA NO CLASIFICADA (CNC). INCLUYE: MATERIALES, AGUA, HOMOGENIZADO, DESPERDICIOS, FLETES,CARGA Y DESCARGA, EXTENDIDO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 11.34 |  |  | 0
2.5.02 | 360 | 1 | N | RELLENO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SELECCIONADO, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM, 30CM ARRIBA DE LA CLAVE DEL TUBO, VOLUME MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: ACARREO, COLOCACION, AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 54.34 |  |  | 0
2.6 | 2.6 | 0 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
2.6.01 | 370 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC DWV CED. 40 DE DIÁMETRO DE 100 MM (4"). INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES Y SOPORTERÍA, TORNILLERÍA, TRAZO, NIVELACIÓN, RANURAS, RESANES, ACARREO, MATERIALES, LIJA, PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 72 |  |  | 0
2.6.02 | 380 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC DWV CED. 40 DE DIÁMETRO DE 150 MM (6"). INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES Y SOPORTERÍA, TORNILLERÍA, TRAZO, NIVELACIÓN, RANURAS, RESANES, ACARREO, MATERIALES, LIJA, PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 11 |  |  | 0
2.7 | 2.7 | 0 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES
2.7.01 | 390 | 1 | N | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X PROF. VARIABLE. DE MUROS DE TABIQUE ROJO COCIDO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1.5 CON ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR CON TAPA DE 8 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO 3"X3" . INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 14 |  |  | 0
2.7.02 | 400 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° DE PVC DWV CED. 40 CEMENTADO DE DIÁMETRO DE 150 MM (6"). INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LOS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 |  |  | 0
2.7.03 | 410 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE PVC DWV CED. 40 CEMENTADO DE DIÁMETRO DE 100 MM (4"). INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LOS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8 |  |  | 0
2.7.04 | 420 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE PVC DWV CED. 40 CEMENTADO DE DIÁMETRO DE 150 MM (6"). INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LOS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
2.7.05 | 430 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC DWV CED. 40 CEMENTADO DE DIÁMETRO DE 150 MM (6"). INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LOS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
3 | 3 | 0 |  | OTROS
20.1.01 | 010.070.508.00120 | 1 | N | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 287 |  |  | 0
20.1.03 | 110.330.844.00105 | 1 | N | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA (AS-BUILT), EN ARCHIVO ELECTRONICO AUTOCAD 2016 E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA PARA ENTREGAR A DIRECCION DE EDIFICACION Y DIRECCION DE PROYECTOS, Y CATALOGO FINAL DE LA OBRA SIN PRECIOS EN ELECTRONICO EXCEL E IMPRESO EN TAMAÑO CARTA A LA DIRECCION DE PROYECTOS, TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. | JGO | 1 |  |  | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
[7 empty] | I.V.A |  | 0
[7 empty] | TOTAL |  | 0