## FORMATO SCOP
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE MARÍN, N.L. | [7 empty] | FOLIO No.
| UBICACIÓN : VARIOS | [7 empty] | ANEXO
MUNICIPIO : MARÍN, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SMPU-LP-032/2023 |  |  | FECHA: 24-JUlIO - 2023
INDICE | CLAVE | CLASE | TIPO | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE | INICIO | FIN | VOLUMENES ADICIONALES
1 | 1 | 0 |  | PRELIMINARES
1.1 | 1.1 | 0 |  | TRAZO Y NIVELACION
1.1.1 | 10 | 1 | N | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON MANGUERA ESTABLECIENDO REFERENCIAS. INCLUYE: LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO DESHIEBRE, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESTA ACTIVIDAD A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 552.8 |  |  | 0
2 | 2 | 0 |  | CIMENTACION
2.1.01 | 20 | 1 | N | EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO I Y II PARA CIMENTACIONES POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION A LINEAS DE PROYECTO, INCLUYE: AFINE, TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M3 | 38.4 |  |  | 0
2.1.02 | 30 | 1 | N | CONCRETO CICLÓPEO, CON PROPORCIÓN 30% DE PIEDRA DE CIMENTACION Y 70% CONCRETO DE F’c=150 KG/CM2, CURADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 30.72 |  |  | 0
2.1.03 | 40 | 1 | N | RELLENO PARA DAR NIVEL A DESPLANTE DEL FIRME CON MATERIAL MEJORADO COMPUESTO PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: APISONADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 48 |  |  | 0
2.1.04 | 50 | 1 | N | DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 20 X 20 CM, FABRICADO CON CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS.# 4 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON # 2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA | ML | 96 |  |  | 0
2.1.05 | 51 | 1 | N | CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA SECCION 0.90 X 0.90 X 0.20 M CON PEDESTAL DE 0.20 X 0.20 M A UNA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE DE 1.5 MTS, INCLUYE: SUMNISTRO Y COLOCACION, EXCAVACIÓN, RELLENO, PLANTILLA, ARMADO Y HABILIATDO DE ACERO DE REFUERZO VARILLA #3 @14 CMS EN AMBOS SENTIDOS DE LA ZAPATA, Y 4 VARILLA #4 EN PEDESTALES CON ESTRIBOS #2 @ 20 CMS (VER DETALLE EN PLANOS), CONCRETO F´c = 250KG/CM2, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 24 |  |  | 0
2.1.06 | 52 | 1 | N | CADENA DE DESPLANTE DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 25 X 30 CM, FABRICADO CON CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS.# 4 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON # 2 @15CM. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ARMADO Y HABILITADO, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA | ML | 96 |  |  | 0
2.1.07 | 53 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN PARA LOSA DE CIMENTACION, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 40.32 |  |  | 0
2.1.08 | 54 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE CIMENTACION A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | KG | 2456 |  |  | 0
2.1.09 | 55 | 1 | N | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA LOSA DE CIMENTACION DE FC=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 16-18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, BOMBEO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 38.4 |  |  | 0
3 | 3 | 0 |  | LOSA
3.1.01 | 60 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN AREA DE CONTACTO PARA LOSA, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, INCLUYE: TRAZO, FRONTERA, FABRICACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA Y EQUIPO. | M2 | 411 |  |  | 0
3.1.02 | 70 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 2360 |  |  | 0
3.1.03 | 80 | 1 | N | CONCRETO HECHO EN OBRA PARA LOSAS Y VIGAS DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MINIMO DE 16CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 35.6 |  |  | 0
3.1.04 | 90 | 1 | N | ALIGERANTE DE POLIESTIRENO DE 50 X 60 X 15 CMS, ACOMODO EN LOSAS SEGÚN PLANO, INCLUYE: SUMISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTQ, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 600 |  |  | 0
4 | 4 | 0 |  | ALBAÑILERIA
4.1.01 | 100 | 1 | N | FIRME DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO PREMEZCALDO DE FC=150 K/CM2, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6- 10/10, ACABADO DEFINIDO POR LA DIRECCION DE OBRA. INCLUYE: AFINE DE MATERIAL DESCUBIERTO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, AGUA, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ALAMBRE, SILLETAS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, JUNTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 344.4 |  |  | 0
4.1.02 | 110 | 1 | N | MURO DE BLOCK DEL 6 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 DE MAXIMO DE 10 MM. DE ESPESOR COLACADO APLOMO Y REGLA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ANDAMIAJE, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 800 |  |  | 0
4.1.03 | 120 | 1 | N | CASTILLO DE CONCRETO DE 15 CMS. X 15 CMS, FABRICADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15-15. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA. ( K-1). | ML | 220 |  |  | 0
4.1.04 | 130 | 1 | N | CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 15 X 20 CM, FABRICADO CON CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS.# 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON # 2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA | ML | 400 |  |  | 0
4.1.05 | 140 | 1 | N | ZARPEO Y AFINE EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS, DESPERDICIO, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . | M2 | 928 |  |  | 0
4.1.06 | 150 | 1 | N | APLANADO DE YESO-AGUA DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS Y CILEOS INTERIORES, PLOMEADO Y MAESTREADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS DE PUERTAS, PLOMEO, PICADO DE LAS AREAS DONDE SEA NECESARIO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL,ELEVACIONES CUALQUIER NIVEL, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO L O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1120 |  |  | 0
4.1.08 | 170 | 1 | N | SUMINISTRO, ELABORACIÓN DE BANQUETA 10 CM DE ESPESOR TERMINADO FLOTEADO, CON CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'C=150 KG/CM², AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 6 A 10 CM. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10 INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELADO, MUESTREADO, TRASLAPE DE ACERO, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, JUNTAS, COLADO, VIBRADO CON VIBRADOR MECÁNICO, ENRASADO, REGLEADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURADO CON CURACRETO 330 DE LA MARCA FESTER O EQUIVALENTE APLICADO CON APLICADO CON ASPERSOR UNA VEZ ENDURECIDO EL CONCRETO, ACARREOS, TRASPALEO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 200 |  |  | 0
4.1.09 | 171 | 1 | N | EMPASTADO DE 6 CMS DE ESPESOR PROMEDIO CON CHAFLAN PERIMETRAL A 45° EN UNIÓN DE LOSA CON PRETIL, MUESTREADO Y REGLEADO, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 SOBRE LOSA, PARA RECIBIR SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL DESARROLLO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 320 |  |  | 0
4.1.10 | 172 | 1 | N | PRETIL DE BLOCK DE CONCRETO ( 2 HILADAS) INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, SENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4, ZARPEO Y AFINE INTERIOR, FILETE DE MORTERO EN LA PARTE SUPERIOR DEL PRETIL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 320 |  |  | 0
4.1.11 | 173 | 1 | N | MOLDURA GÁRGOLA CALIFORNIANA CORAFORM, HECHA CON POLIESTIRENO RECUBIERTO CON MORTERO. MIDE 15 X 25 X 15 CM. MARCA CORAZA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, DE MATERIAL, ADHESIVO EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, ACARREO, FLETE, MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, Y RETIRO DE LOS SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 20 |  |  | 0
5 | 5 | 0 |  | INSTALACION ELECTRICA
5.1.01 | 180 | 1 | N | CONTACTOS ATERRIZADOS DOBLES INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA PARED GRUESA CABLE CALIBRE 10 DE COBRE TIPO THHW, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, ACARREOS, COLOCACION, SOPORTERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 40 |  |  | 0
5.1.02 | 190 | 1 | N | APAGADOR DOBLE EN MUROS. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, COLOCACION DE CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O EQUIVALENTE PARED GRUESA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, CABLEADO CALIBRE 12 THHW, APAGADOR TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE COLOR SEGUN MUESTRA, INSTALACION DE ACCESORIOS, ALAMBRE GUIA, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO, EQUIPO, ACARREO, MANIOBRAS, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 20 |  |  | 0
5.1.03 | 200 | 1 | N | SALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIAS, EN CIELOS Y MUROS. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA OCTAGONAL DE 4" MARCA FEMSA O SIMILAR PARA SALIDA DE LUMINARIA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, ALAMBRE GUIA, CABLEADO, CORTES, DESPERDICIOS, ENCINTADO, ACARREO, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 40 |  |  | 0
5.1.04 | 210 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO FLOURECENTE 127 V. INCLUYENDO: COPLES, CURVAS, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA | 40 |  |  | 0
5.1.05 | 220 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA CERAMICA, INCLUYENDO MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA | 40 |  |  | 0
5.1.06 | 230 | 1 | N | SALIDAS PARA ANTENA DE TV INTERIOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, RANURAS, TUBERIA PARA INSTALACION DE ANTENA CON SALIDA EXTERIOR EN PARTE SUPERIOR DE MURO, CORTES, EQUIPO, MANIOBRAS, INSTALACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | SAL. | 20 |  |  | 0
5.1.07 | 240 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 4P 60A MARFIL/EMPOTRAR, CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES DERIVADOS: 2 DE 1X20A, BARRAS DE NEUTRO Y DE TIERRA, MARCA SQUARE D MODELO:QOD4FB O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, FIJACIÓN, SOPORTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20 |  |  | 0
6 | 6 | 0 |  | ACABADOS
6.1 | 6.1 | 0 |  | MUROS
6.1.01 | 250 | 1 | N | COLOCACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA MARCA COMEX TIPO VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1728 |  |  | 0
6.2 | 6.2 | 0 |  | PISOS
6.2.01 | 260 | 1 | N | PISO CERAMICO STAR LAMOSA DE 33X33 CMS O EQUIVALENTE, COLOCADO CON ADHESIVO MARCA CREST O EQUIVALENTE DE 1.00 CM DE ESPESOR, COLOCADO A 2 MM. DE SEPARACION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ADHESIVO CREST O EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, ACARREO, FLETE, MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LIMPIEZA, RETIRO DE LOS SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 320 |  |  | 0
6.2.02 | 261 | 1 | N | ZOCLO CERAMICO STAR LAMOSA DE 10X33 CMS O EQUIVALENTE, COLOCADO CON ADHESIVO MARCA CREST O EQUIVALENTE DE 1.00 CM DE ESPESOR, COLOCADO A 2 MM. DE SEPARACION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ADHESIVO CREST O EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, ACARREO, FLETE, MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LIMPIEZA, RETIRO DE LOS SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 320 |  |  | 0
6.3 | 6.3 | 0 |  | CIELOS
6.3.01 | 262 | 1 | N | COLOCACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA MARCA COMEX TIPO VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 296 |  |  | 0
6.4 | 6.4 | 0 |  | IMPERMAEBILIZACION
6.4.01 | 263 | 1 | N | IMPERMEABILIZACION EN LOSA Y PRETIL A BASE DE TERMOTHEK GARANTIA DE 5 AÑOS INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, LIMPIEZA DEL AREA ANTES DE APLICAR, ACARREO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA REQUERIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 320 |  |  | 0
7 | 7 | 0 |  | PUERTAS Y VENTANAS
7.1 | 7.1 | 0 |  | VENTANAS
7.1.01 | 270 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE 120 X 120 CM CON PROTECTOR DE SEGURIDAD MARCA CUPRUM ALUMIPRO MODELO:B200HS-0004691, FABRICADA CON UN MARCO DE ALUMINIO PLATA CON PERFIL ESBELTO DE 4 CM (1-1/2 PULGADAS) Y MOSQUITERO DESMONTABLE, CON VIDRIO DE 3 MM, PROTECTO DE ACERO SÓLIDO DE 3/8". DE ACUERDO AL PROYECTO. INCLUYE: EMBOQUILADO EN VANO DE VENTANA, COLOCACION DE VENTANA CON PIJAS Y TAQUETES, MARCO, CONTRAMARCO DE VENTANA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA E INSTALACION, MANIJA, BISAGRAS DE ACUERDO A PROYECTO, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 40 |  |  | 0
7.2 | 7.2 | 0 |  | PUERTAS
7.2.01 | 280 | 1 | N | PUERTA EN VANO DE 2.20 x 1.10 mts DE TAMBOR Y MARCO METALICO DE PRIMERA. CUBIERTAS DE ACERO LISAS EN COLOR BLANCO PARA EXTERIOR, RESISTENTE AL POLVO Y AL AGUA, DURABLE, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, ACABADO MATE, INCLUYE: VISAGRAS, CERRADURA TIPO COMBO MANIJA OLIMPIC NÍQUEL SATINADO CON LLAVE, MARCO METALICO CON MISMO ACABADO DE LA PUERTA, MATERIALES, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 20 |  |  | 0
8 | 8 | 0 |  | VARIOS
8.1.01 | 010.070.508.00120 | 1 | N | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 552.8 |  |  | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
[7 empty] | I.V.A |  | 0
[7 empty] | TOTAL |  | 0