## CATALOGO COSTO PARA
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL 7 EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, NUEVO LEÓN | [7 empty] | FOLIO No.
| UBICACIÓN : SANTA TERESA S/N FRACCIONAMIENTO EL JARAL | [7 empty] | ANEXO
MUNICIPIO : EL CARMEN, NUEVO LEÓN
[5 empty] | LICITACION:SMPU-LP-040/2023 |  |  |  | FECHA: 07-AGO-2023
INDICE | CLAVE | CLASE | TIPO | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE | INICIO | FIN | VOLUMENES ADICIONALES
1 | 1 | 0 |  | PRELIMINARES
1.1 | 1.1 | 0 |  | TRAZO Y NIVELACION
1.1.01 | 10 | 1 | N | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, TRAZO Y NIVELACIÓN. INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA A DISPOSICIÓN DE LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PROCESO QUE DURE LA OBRA, BANCO DE NIVEL GEOREFERENCIADO, LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES PRINCIPALES DE AGUA, ELECTRICIDAD, TELÉFONOS, GAS, DRENAJE, ETC. QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE DICHA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 4144.95 |  |  | 0
1.2 | 1.2 | 0 |  | RETIROS Y DEMOLICIONES
1.2.01 | 20 | 1 | N | DESMONTE DE MATORRALES POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, RETIRO FUERA DE LA OBRA , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 3871.66 |  |  | 0
1.2.02 | 30 | 1 | N | DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE BANQUETAS DE CONCRETO REFORZADO Y/O SIMPLE, EXISTENTES, INCLUYE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIROS DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, PROTECCION Y LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 273.29 |  |  | 0
1.2.03 | 40 | 1 | N | RETIRO DE SEÑALETICA ANUNCIO CON RECUPERACION, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, TRANSPORTACION HASTA BODEGA DE AUTORIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES, INFORME FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRE CON CLARIDAD LAS MANIOBRAS PROPIAS DE ESTE TRABAJO PARA CADA PIEZA, ASÍ COMO SU RESPECTIVA ENTREGA; EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRANSPORTACION, HASTA ALMACEN DE LA DEPENDENCIA Y COPIA DEL RECIBO FIRMADO POR PERSONAL DEL ALMACÉN MUNICIPAL. | PZAS | 6 |  |  | 0
1.2.04 | 50 | 1 | N | RETIRO DE LUMINARIA DE ALUMBRADO Y POSTE CON RECUPERACION, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, TRANSPORTACION HASTA BODEGA DE AUTORIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES, INFORME FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRE CON CLARIDAD LAS MANIOBRAS PROPIAS DE ESTE TRABAJO PARA CADA PIEZA, ASÍ COMO SU RESPECTIVA ENTREGA; EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRANSPORTACION, HASTA ALMACEN DE LA DEPENDENCIA Y COPIA DEL RECIBO FIRMADO POR PERSONAL DEL ALMACÉN MUNICIPAL. | PZA | 2 |  |  | 0
1.2.05 | 60 | 1 | N | RETIRO DE PORTERIA CON RECUPERACIÓN A BASE DE PERFILES METALICOS, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, TRANSPORTACION HASTA BODEGA DE AUTORIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES, INFORME FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRE CON CLARIDAD LAS MANIOBRAS PROPIAS DE ESTE TRABAJO PARA CADA PIEZA, ASÍ COMO SU RESPECTIVA ENTREGA; EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRANSPORTACION, HASTA ALMACEN DE LA DEPENDENCIA Y COPIA DEL RECIBO FIRMADO POR PERSONAL DEL ALMACÉN MUNICIPAL. | PZA | 1 |  |  | 0
1.2.06 | 70 | 1 | N | RETIRO DE ÁRBOL DE 4"- 8" DE DIAMETRO DEL TROCO INCLUYE ACARREOS, MAQUINARIA, RESGUARDO, TRASLADO A VIVERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
1.2.07 | 71 | 1 | N | REHUBICACION DE POSTE DE CONCRETO INCLUYE: DESMANTELAMIENTOS, CORTES, CARGAS, ACARREOS, PERMISOS Y TRAMITES, INSTALACIÓN EN LA UBICACIÓN DONDE LO INDIQUE LA SECRETARÍA DENTRO DEL ÁREA DEL PROYECTO; DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, CONCRETO, RETIRO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, INFORME DONDE SE SEÑALE LA UBICACIÓN ORIGINAL Y LA UBICACIÓN DEFINITIVA DE CADA SEÑAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
1.3 | 1.3 | 0 |  | CORTES Y RELLENOS
1.3.01 | 80 | 1 | N | CORTE DE MATERIAL DE CUALQUIER TIPO CON MÁQUINA HASTA NIVEL DE RASANTE DE ACUERDO A PLATAFORMAS DE PROYECTO. INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN. | M3 | 863.48 |  |  | 0
1.3.02 | 90 | 1 | N | TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO PARA DAR NIVELES DE PROYECTO, APROBADO POR EL LABORATORIO COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON LA HUMEDAD ÓPTIMA EN CAPA NO MAYORES DE 20 CMS COMPACTOS. INCLUYE: LOS MATERIALES, SU EXTRACCIÓN, PERMISOS DE EXPLOTACIÓN, PAGO DE DERECHOS, CARGA Y ACARREO, AGUA Y MAQUINRIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA LOCAL Y/O FORÁNEA, DOBLES TURNOS, HORARIO DIURNO Y/O NOCTURNO, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (VOLÚMEN MEDIDO EN CAJA) | M3 | 0.7 |  |  | 0
1.3.03 | 100 | 1 | N | ESCARIFICADO Y COMPACTACION HASTA 20 CM DE ESPESOR, INCORPORANDO UN 5% DE CAL EN VOLUMEN, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON LA HUMEDAD OPTIMA EN UNA SOLA CAPA. INCLUYE EL SUMINISTRO DE CAL, AGUA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VOLUMEN MEDIDO EN CAJA). | M3 | 829 |  |  | 0
1.3.04 | 110 | 1 | N | SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL DE 20 CMS (80% TIERRA NEGRA, 10% ARENA SILICA Y 10% COMPOSTA). INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 564.1 |  |  | 0
2 | 2 | 0 |  | OBRA CIVIL
2.1 | 2.1 | 0 |  | OBRA CIVIL
2.1.01 | 120 | 1 | N | GUARNICION TIPO PECHO PALOMA, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", JUNTAS @ 3.00 M, DE 30X 45 CM (VER DETALLE EN PLANO), ACABADO INTEGRAL AL COLADO DE FLOTEADO ARMADO CON 6 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #2 @ 20CMS, INCLUYE: MATERIAL, EXCAVACION, CIMBRADO Y DESIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO Y MATERIAL DE LA EXCAVACION FYERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 39.57 |  |  | 0
2.1.02 | 130 | 1 | N | SUMINISTRO, ELABORACIÓN DE BANQUETA DE 12 CM DE ESPESOR TERMINADO FLOTEADO, CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON RESISTENCIA F'C=200 KG/CM², AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 6 A 10 CM. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10 INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELADO, MUESTREADO, TRASLAPE DE ACERO, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, JUNTAS, COLADO, VIBRADO CON VIBRADOR MECÁNICO, ENRASADO, REGLEADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURADO CON CURACRETO 330 DE LA MARCA FESTER O EQUIVALENTE APLICADO CON APLICADO CON ASPERSOR UNA VEZ ENDURECIDO EL CONCRETO, ACARREOS, TRASPALEO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 358.25 |  |  | 0
2.1.03 | 140 | 1 | N | RAMPA DE CONCRETO DE 12 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA , RESISTENCIA F'c=200KG/CM2 CON AGREGADO MÁXIMO DE 20MM., ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10-10 CON ACABADO INTEGRAL AL COLADO TIPO RAYADO SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, PENDIENTE MÁXIMA DEL 8%. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, TRAZO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPTACIÓN AL 95% DE SU P.V.S.M., CIMBRA COMÚN EN FRONTERAS, COLADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO CON MEMBRANA, RELLENO, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA,EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA PARA AJUSTAR PENDIENTES) (VER PLANO DE OBRA CIVIL PARA UBICACIÓN Y DETALLES) | M2 | 60.55 |  |  | 0
2.1.04 | 150 | 1 | N | SUMINISTRO, ELABORACIÓN DE FIRME DE 12 CM DE ESPESOR TERMINADO FLOTEADO EN AREA DE CANCHAS, CON CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA RESISTENCIA F'C=200 KG/CM², AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 6 A 10 CM. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10 INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELADO, MUESTREADO, TRASLAPE DE ACERO, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, JUNTAS, COLADO, VIBRADO CON VIBRADOR MECÁNICO, ENRASADO, REGLEADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURADO CON CURACRETO 330 DE LA MARCA FESTER O EQUIVALENTE APLICADO CON APLICADO CON ASPERSOR UNA VEZ ENDURECIDO EL CONCRETO, ACARREOS, TRASPALEO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1745.15 |  |  | 0
2.1.05 | 160 | 1 | N | DALA PERIMETRAL EN CANCHA DE 25 CMS. X 25 CMS, F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. # 4 Y ESTRIBOS DE # 2 @20CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, ANDAMIAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 175 |  |  | 0
2.1.06 | 170 | 1 | N | CASTILLO DE CONCRETO DE 15 CMS. X 20 CMS, FABRICADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. #5 Y ESTRIBOS DE #2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.( K-01) | ML | 3.6 |  |  | 0
2.1.07 | 180 | 1 | N | CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 15 X 20 CM, FABRICADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS.# 4 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON # 2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ( CE-01). | ML | 6 |  |  | 0
2.1.08 | 190 | 1 | N | DALA DE CIMENTACION DE CONCRETO DE 40 X 40 CM, FABRICADO CON CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VRS.# 5 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON # 2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA | ML | 6.4 |  |  | 0
2.1.09 | 200 | 1 | N | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 6.5 |  |  | 0
2.1.10 | 210 | 1 | N | CONCRETO HECHO EN OBRA PARA DADOS PARA AHOGAR POSTES DE MALLA DE NYLON Y MALLA CICLÓNICA, F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA.INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL COLADO, VIBRADO, BOMBEO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 7.8 |  |  | 0
2.1.11 | 220 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO EN DADOS. Fy= 4,200 k/cm². INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | KG | 324 |  |  | 0
2.1.12 | 230 | 1 | N | CUNETA DE CONCRETO POLIMÉRICO PREFABRICADA MARCA ACODRAIN O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, MODELO CANAL DRAINLINE 100 CON REJILLA DE PLÁSTICO MICROGRIO CON MEDIDAS INTERIORES DE 4'' Y PROFUNIDAD VARIABLE DE ACUERDO A LA PENDIENTE . INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, EXCAVACIONES, RELLENOS, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES (ESCOMBRO, MATERIAL DE EXCAVACION, ETC.) FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | ML | 108 |  |  | 0
2.1.13 | 240 | 1 | N | TUBO PVC SANITARIO DE 100 MM (4 IN) CEDULA 40 MCA. AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREO, EXCAVACION, RELLENO, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, CONEXCIONES, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 50.26 |  |  | 0
2.1.14 | 250 | 1 | N | RENIVELACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO EXISTENTE ( CFE, METALICOS , ETC).(VER DETALLE EN PLANO) AUTORIZADO POR SUPERVISOR INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIO, TAPA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PZA) | PZA | 2 |  |  | 0
2.1.15 | 260 | 1 | N | BACHEO PROFUNDO AISLADO HASTA 40CM DE PROFUNDIDAD SEGÚN INDIQUE EL SUPERVISOR, INCLUYE: TRAZO, CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, CARGA, ACARREO, RETIRO DEL MATERIAL DE PISO DESCUBIERTO AL [ A) SI ES CAPA BASE O SUB BASE AL 100% DE SU MASA VOLUMETRÍCA SECA MÁXIMA APLICANDO UN ESFUERZO MODIFICADO; B) SI ES CAPA SUBRASANTE 100±2% DE SU MASA VOLUMETRÍCA SECA MÁXIMA APLICANDO UN ESFUERZO ESTANDAR; C) SI ES CAPA DE DESPLANTE AL 90±2% DE SU MASA VOLUMÉTRICA SECA MÁXIMA APLICANDO UN ESFUERZO ESTANDAR], SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRAULICA EN CAPAS NO MAYORES A 15CM DE ESPESOR COMPACTO, COMPACTADA AL 100% DE SU MASA VOLUMÉTRICA SECA MÁXIMA APLICANDO UN ESFUERZO MODIFICADO; RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO TIPO ECR-60 A RAZON DE 0.70 LTS/M2 PREVIO AL TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA. INCLUYE TAMBIÉN: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS; MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN POR PARTE DE PROFESIONAL RESPONSABLE CERTIFICADO Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA TÉCNICA NTEPNL-03-C CAPÍTULO 01-"CERTIFICACIÓN DE LABORATORIOS" Y 02-"CERTIFICACIÓN DE PROFESIONAL RESPONSABLE" DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA NORMA N.CSV.CAR.2.02.004/15 "BACHEO PROFUNDO AISLADO" DE LA SCT. | M3 | 3.1 |  |  | 0
3 | 3 | 0 |  | ACABADOS
3.1.01 | 270 | 1 | N | COLOCACIÓN DE PASTO ARTIFICIAL DEPORTIVO MCA TERZA O EQUIVALENTE EN CALIDAD DE 40 A 45 MM DE ALTURA ,HILO FIBRILADO CON BASE DURA BACK PRO, LIBRE DE METALES PESADOS. SISTEMA DE DRENAJE SELF DRAIN, TRATAMIENTO DE 10 AÑOS CONTRA RAYOS UV, APTO PARA USO DEPORTIVO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENOS DE ARENA SÍLICA DE CANTOS REDONDOS MALLA 20/40 A RAZÓN DE 18 KG/M2 Y CAUCHO NEGRO GRANULADO CANTOS REDONDO DE GRANULOMETRÍA 3-5 MM A RAZÓN DE 5.0 KG/M2, CEPILLADO Y ACOMODO DE FIBRA PARA MEJORAR APARIENCIA Y PENETRACIÓN DE AGREGADOS DE ARENA Y CAUCHO HASTA LA BASE DE LA FIBRA, ESTE CONCEPTO INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, CARGA Y DESCARGA, DESPERDICIOS, FLETES, MANIOBRAS, LIMPIEZA PARA ENTREGA DE OBRA, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 1745 |  |  | 0
3.1.02 | 280 | 1 | N | TRAZO Y SUMINISTRO DE LÍNEAS DE 10 CMS DE ANCHO DE ÁREA DE JUEGO A BASE DE PASTO SINTÉTICO COLOR BLANCO, MARCA TERZA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, TIPO CONFORTPLAY DE 3/8" DE ESPESOR, CON ALTURA DE PELO DE 40 A 45MM DE ALTURA, CON UN FONDO PRIMARIO DE DOBLE TEJIDO DE POLIETILENO Y FONDO SECUNDARIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA SUPUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | ML | 385.4 |  |  | 0
3.1.03 | 290 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA GRIS DE 3/4 EXTENDIDA CON MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, HASTA FORMAR UNA CAPA UNIFORME ESPESOR VARIABLE (VER DETALLES EN PLANOS). INCLUYE. MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TENDIDO, NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 221.75 |  |  | 0
3.1.04 | 300 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA CALIBRE N° 10.5 CON ABERTURA DE 5.6 X 5.6 CM. (2 1/4" X 2 1/4") DE 4.00 M. DE ALTURA GALVANIZADA POR INMERSION EN CALIENTE CON SOPORTE INTERMEDIO A 2 MTS INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, ACARREOS, POSTE DE LINEA DE 5.0 CM (2") DE Ø CALIBRE 20 AHOGADO EN CONCRETO, BARRA SUPERIOR DE 4.2 CM. (1 5/8") Y ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 175 |  |  | 0
3.1.05 | 310 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE DE 2.0M ALTO X 1 M ANCHO EN UNA HOJA FABRICADA A BASE DE MALLA CICLÓNICA CON BASTIDOR TUBULAR DE 2", POSTES CARGADORES DE 2", BISAGRA ESTANDAR CILINDRICA Y PASADOR PORTA CANDADOS. TODOS LOS ELEMENTOS GALVANIZADOS CLASE III. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, ACARREOS, BARRA INTERMEDIA DE 4.2 CM. (1 5/8") Y ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 4 |  |  | 0
3.1.06 | 010.015.108.00020 | 1 | N | GUÍA TÁCTIL ADVERTENCIA CONSTRUCCIÓN GUÍA TÁCTIL ELABORADO A BASE DE LOSETA TÁCTIL DE ADVERTENCIA O CAMBIO DE DIRECCIÓN PREFABRICADA DE CONCRETO MARCA BASALTEX, DIMENSIONES 30 X 30 X 5 CM, EN COLOR AMARILLO GFA, ASENTADO CON MORTERO ADHESIVO SOBRE FIRME DE CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACOMODO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ML | 14.5 |  |  | 0
3.1.07 | 320 | 1 | N | FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PEATONAL TIPO BOLARDO, HECHO EN OBRA A BASE DE TUBO CÉDULA 40 DE 120 CMS DE LARGO Y 6" DE DIÁMETRO. FABRICACIÓN DE TAPA A BASE DE PLACA DE 1/4 CORTADA Y BISELADA. APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOR SEGUN MUESTRA AUTORIZADA PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, FRANJA REFLEJANTE DE 15 CMS DE ANCHO CON PINTURA ALQUILÁLICA COLOR BLANCO Y MATERIAL REFLEJANTE (MICROESFERAS) EN LA PARTE SUPERIOR DEL ELEMENTO INCLUYE: REFUERZO 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN #2 @10 CMS. AHOGADO EN EL PIEZA PARA ANCLAJE A DADO DE COMENTACION, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, INFORMATIVA Y RESTRICTIVA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DEL ÁREA Y DEL MOBILIARIO AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD. P.U.O.T. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 16 |  |  | 0
3.1.08 | 330 | 1 | N | LOGO MARCA SEGUNDO NIVEL GOBIERNO DE NUEVO LEON EN SERIGRAFIA SOBRE ACABADO FINAL DE MURO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER DETALLE EN PLANO). | PZA | 1 |  |  | 0
3.1.09 | 340 | 1 | N | LOGO ESCUDO CON LEYENDA NUEVO NUEVO LEON EN SERIGRAFIA SOBRE ACABADO FINAL DE MURO. VER DETALLE EN PLANO. MEDIDAS: 0.80 X 0.80 M. DE ALTURA . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER DETALLE EN PLANO). | PZA | 1 |  |  | 0
3.1.10 | 350 | 1 | N | LETRAS TIPOGRAFIA BRANDING SF DE 25 CMS. ALTURA EN SERIGRAFIA SOBRE ACABADO FINAL DE MURO. LEYENDA: "CANCHA FUTBOL 7 EL CARMEN,N.L." INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER DETALLE EN PLANO). | JGO | 1 |  |  | 0
3.1.11 | 360 | 1 | N | LETRAS TIPOGRAFIA BRANDING SF DE 12.5 CMS. ALTURA EN SERIGRAFIA SOBRE ACABADO FINAL DE MURO. LEYENDA: "ADMINISTRACION 2020-2023" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER DETALLE EN PLANO). | JGO | 1 |  |  | 0
4 | 4 | 0 |  | EQUIPAMIENTO URBANO
4.1 | 4.1 | 0 |  | MOBILIARIO URBANO
4.1.01 | 370 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA OFICIAL FUTBOL 7, MARCA NACIONAL DE BANCAS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, MEDIDAS 6.00 X 2.10 X 1.50 M DE FONDO, DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN PARA USO MECÁNICO DE 3" DE DIÁMETRO EN CÉDULA 30. POSTES VERTICALES, UN TRAVESAÑO, DOS ARQUILLOS SUPERIORES Y UN ARQUILLO INFERIOR. RED COLOR NEGRO CALIBRE 18 CON APERTURAS DE 10CMS, SUJETADA A MARCO POR MEDIO DE CUERDA, ACABADO DE LA PORTERÍA EN COLOR BLANCO BRILLANTE A BASE DE POLIURETANO DTM DE ALTO RENDIMIENTO. CIMENTACIÓN DE VAINAS DE ACERO DE 50CMS DE LONGITUD, HUNDIDAS EN DADOS DE CONCRETO DE 20CM X 20CM X 50CM.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACCESORIOS PARA ENSAMBLES, SOLDADURA, EXCAVACIÓN, CONCRETO F´C=150KG/CM2 PARA PEDESTALES DE ANCLAJE DE 20 CMS. X 20 CMS. X 40 CMS. DE ALTURA, HERRAMIENTA,EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZAS | 2 |  |  | 0
4.1.02 | 380 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRADAS PARA 75 PERSONAS, MARCA SPORTMASTER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, MEDIDAS 10.0 X 2.00 X 3.5) (LxAnxAl) CON REFUERZOS PARA ANCLAJE.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACCESORIOS PARA ENSAMBLES, SOLDADURA, EXCAVACIÓN, CONCRETO F´C=150KG/CM2 PARA PEDESTALES DE ANCLAJE DE 20 CMS. X 20 CMS. X 40 CMS. DE ALTURA, HERRAMIENTA,EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZAS | 2 |  |  | 0
4.1.03 | 390 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS DE JUGADORES DE FUTBOL 7 CON TECHO DE LONA , MARCA SPORTMASTER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, MEDIDAS 3.50 X 0.60 X 1.93(LxPxAL) .INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACCESORIOS PARA ENSAMBLES, SOLDADURA, EXCAVACIÓN, CONCRETO F´C=150KG/CM2 PARA PEDESTALES DE ANCLAJE DE 20 CMS. X 20 CMS. X 40 CMS. DE ALTURA, HERRAMIENTA,EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZAS | 2 |  |  | 0
4.1.04 | 400 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS PARA ÁRBITROS DE FUTBOL 7 CON TECHO DE LONA, MARCA SPORTMASTER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, MEDIDAS 1.00 X 0.60 X 1.93(LxPxAL) .INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACCESORIOS PARA ENSAMBLES, SOLDADURA, EXCAVACIÓN, CONCRETO F´C=150KG/CM2 PARA PEDESTALES DE ANCLAJE DE 20 CMS. X 20 CMS. X 40 CMS. DE ALTURA, HERRAMIENTA,EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZAS | 1 |  |  | 0
4.1.05 | 410 | 1 | N | BASURERO BKT-BA-007 MARCA BKT O EQUIVALENTE, GALVANIZADO EN FRIO Y PINTURA POLIESTER CAPACIDAD 125 LTS COLOR GRIS OSCURO INCLUYE: SUMISTRO Y COLOCACION, FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, INFORMATIVA Y RESTRICTIVA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DEL ÁREA Y DEL MOBILIARIO AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD. P.U.O.T. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZAS | 2 |  |  | 0
5 | 5 | 0 |  | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS
5.1 | 5.1 | 0 |  | VEGETACIÓN
5.1.01 | 420 | 1 | N | PLANTADO DE ÁRBOL ENCINO SIEMPREVERDE (QUERCUS VIRGINIANA). INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 1.50 X 1.50 X 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD RETIRANDO EL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE UN TUBO PERFORADO EN UNA DE LAS ESQUINAS DE LA EXCAVACIÓN DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO Y 1.20M DE PROFUNDIDAD CON CODO DE 90° EN SU EXTREMOS Y RELLENO DE GRAVA PARA CONFORMACIÓN DEL DREN CON GRAVA DE 10CM DE ESPESOR PARA CONFORMACIÓN DEL CAJETE CON TIERRA VEGETAL, ARENA Y MATERIAL ORGÁNICO DE 1.10M DE ESPESOR Y EN PROPORCIONES 50:30:20 RESPECTIVAMENTE PARA SIEMBRA DEL ÁRBOL, TENSADO CON 3 LÍNEAS DE ALAMBRE PROTEGIENDO CON MANGUERA POLIDUCTO LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL ÁRBOL PARA RIEGO. MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZAS | 4 |  |  | 0
5.1.02 | 430 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO EN ROLLO TIPO SAN AGUSTIN, BERMUDA O SIMILAR, SOBRE CAPA DE TIERRA DE 30 CMS. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL DESARROLLO DE LA OBRA, MANTENIEMIENTO Y RIEGO DURANTE EL TIEMPO DE LA POBRA Y POR TRES MESES DESPUES DE ENTREGADA LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 564.01 |  |  | 0
6 | 6 | 0 |  | ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICO |  | .
6.1.01 | 440 | 1 | N | POSTE CÓNICO CIRCULAR DE MTS DE ALTURA CON PUNTA MODELO PCC8M A BASE DE LÁMINA NEGRA CALIBRE 12 CON UNA CAPA DE PRIMER COLOR GRIS, MARCA LIGHT PRO QUATTRO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN . PLACA BASE DE 27X 27CM DE ESPESOR 1/2'' CON 4 BARRENOS A 19CM ENTRE CENTROS DE SUJECIÓN PARA SUJECCIÓN DE PLACA Y 4 ANCLAS DE 3/8'' CON 60 CMS DE LARGO . CRUCETA LINEAL A BASE DE PTR 3X2, LARGO 80 MTS Y ESPESOR DE 3,6MM CON UNA CAPA DE PRIMER GRIS INCLUYENDO 3 TORNILLO DE 1/2'' PARA SOPORTE DE LUMINARIAS. POLIDUCTO FLEXIBLE DE 2" DIAM. CIMENTACIÓN Y REGISTRO PARA LUMINARIA: CAMA DE GRAVA DE 3/4" AL FONDO DE REGISTRO ELÉCTRICO, 10 CM DE ESPESOR. TAPA PARA REGISTRO ELÉCTRICO DE 40 X 40 CM. DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MONTAJE A UNA ALTURA PROMEDIO DE 8M, CONEXCION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
6.1.02 | 450 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO (L1) TIPO PROYECTOR MODULED 360 WATTS, CUERPO DE ALUMINIO, DIFUSOR DE ACRÍLICO, ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRAFITO CON MECANISMO DE DIRECCIÓN Y FIJACIÓN DE ÁNGULO. MEDIDAS 503 X 482 X 155 MM. CON DRIVER INTEGRADO. FIJACIÓN CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE. MARCA: CONSTRULITA MODELO: ML62709NBNDO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, ARMADO, FIJACION, CONEXIONES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8 |  |  | 0
6.1.03 | 460 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE PISO CON TECNOLOGÍA LED EN POTENCIA FIJADA DE 50 WATTS Y 3000K CON IP 67 E IRC 80 Y 100-227 V~ Y UN FLUJO LUMINOSO DE 4000 LM TIPO FRAGATA PRO MOD. OU3597SBCA DE MCA. CONSTULITA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES. CON DIMENSIONES DE 175 MM DE DIAMETRO Y 84 MM DE PROFUNDIDAD, HOUSING INCLUIDO CON DIMENSIONES DE 175 MM DE DIAMETROX 185 MM DE PROFUNDIDAD. CON ACABADO SATINADO. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ALAMBRE GUIA, CABLEADO, CORTES, DESPERDICIOS, ENCINTADO, ACARREO, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 |  |  | 0
6.1.04 | 470 | 1 | N | SUMINSTRO, MONTAJE E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO TIPO PEDESTAL CON 4 ANCLAS DE FO. RDO. DE 5/8" EMBEBIDAS PARA POSTES METALICOS 40X40X70 CM DE DIMENSIONES ARMADO EN SITIO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
6.1.05 | 480 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS MODELO QO816L100RB MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1.00 |  |  | 0
6.1.06 | 490 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE #6 AWG CON AILSAMIENTO PARA 600 VCA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M.L. | 420 |  |  | 0
6.1.07 | 500 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 10 AWG VERDE. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M.L. | 190 |  |  | 0
6.1.08 | 510 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x15A No. DE REFERENCIA QO215 MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1.00 |  |  | 0
6.1.10 | 530 | 1 | N | CANALIZACION SOBRE TERRENO NATURAL, CEPA DE 20 X 50 CM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: SUMUNISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO TIPO POLIDUCTO DE 25 MM DE DIAMETRO, EXCAVACION A MANO EN CEPA, AFINE DE TALUD Y FONDO RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIÓN Y REPOSICION DE BANQUETA Y RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRA. | M.L. | 150 |  |  | 0
6.1.11 | 540 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO TIPO ALBAÑAL CON TAPA DE 30 X 60 CMS. INCLUYE: EXCAVACIONES, ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 |  |  | 0
6.1.12 | 541 | 1 | N | BASE PARA MEDIDOR DE 5 MORDAZAS BIFÁSICA 100 AMPERES SQUARE D MODELO MS1005J, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUEZA DE 1 1/4", VARILLA A TIERRA 15.9MM DE DIAMETRO Y CONECTOR, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 |  |  | 0
7 | 7 |  |  | LIMPIEZA
7.1.01 | 550 | 1 | N | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 3955.8 |  |  | 0
7.1.02 | 560 | 1 | N | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA (AS-BUILT), EN ARCHIVO ELECTRONICO AUTOCAD 2016 E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA PARA ENTREGAR A DIRECCION DE EDIFICACION Y DIRECCION DE PROYECTOS, Y CATALOGO FINAL DE LA OBRA (VOLUMENES FINALES Y EXTRAS) SIN PRECIOS EN ELECTRONICO EXCEL E IMPRESO EN TAMAÑO CARTA AC174:C186 LA DIRECCION DE PROYECTOS, TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. | JGO | 1 |  |  | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
[7 empty] | I.V.A |  | 0
[7 empty] | TOTAL |  | 0
Note on E46: ====== ID#AAAA13c0fa8 Irma Beatriz Hernandez Gonzalez (2023-06-30 15:52:27) revisar especificaciones del modelo bermuda 50