## CCH
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA MUJER, EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, N.L. | [7 empty] | FOLIO No.
| UBICACIÓN : PRIMERA VENIDA, ENTRE PORFIRIO DIAZ Y VICTORIA 26.51814337000, -100.17604787600 | [7 empty] | ANEXO
MUNICIPIO : SABINAS HIDALGO ,N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SMPU-LP-039/2023 |  |  | FECHA: 3-AGO-2023
INDICE | CLAVE | CLASE | TIPO | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE | INICIO | FIN | VOLUMENES ADICIONALES
1 | 1 | 0 |  | PRELIMINARES
1.1 | 1.1 | 0 |  | RETIROS Y DEMOLICIONES
1.1.01 | 10 | 1 | N | LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL AREA POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 39.9 |  |  | 0
1.1.02 | 20 | 1 | N | RETIRO DE EMPASTE, CHAFLAN E IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN LOSA DE AZOTEA. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, RASPADO DE LOSA LIBRE DE MATERIAL DE LA IMPERMEABILIZACION, PARA DEJAR PREPARADA PARA RECIBIR EMPASTE DE NIVELACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 54.4 |  |  | 0
1.1.03 | 30 | 1 | N | RETIRO DE UNIDAD DE AIRE LAVADO SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, DUCTERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
1.1.04 | 40 | 1 | N | RETIRO DE LUMINARIAS SIN RECUPERACION EN AREAS DE PROYECTO EMPOTRADAS EN CIELO INCLUYE:CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, TUBERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 25 |  |  | 0
1.1.05 | 50 | 1 | N | RETIRO DE CONTACTOS ATERRIZADOS DOBLE SIN RECUPERACION EN AREAS A REMODELAR. INCLUYE: CORTES, ENCINTADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 25 |  |  | 0
1.1.06 | 60 | 1 | N | RETIRO DE APAGADORES SIN RECUPERACION. INCLUYE: CORTES, ENCINTADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 15 |  |  | 0
1.1.07 | 70 | 1 | N | RETIRO DE FACE PLATE DE VOZ Y DATOS EN MUROS SIN RECUPERACIÓN CUIDANDP DE NO DAÑAR EL MODULO JACK RJ45 PARA SU POSTERIOR USO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1 |  |  | 0
1.1.08 | 80 | 1 | N | RETIRO DE APARATOS SANITARIOS SIN RECUPERACIÓN, EN AREAS DE BAÑOS . INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CANCELACION DE INSTALACION, HIDRAULICA, SANITARIA, CORTE DE TUBERIAS NECESARIAS, TAPA CIEGA, TAPONES, SOLDADURA, RETIRO DE LLAVES, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 3 |  |  | 0
1.1.09 | 90 | 1 | N | RETIRO DE MINGITORIOS SIN RECUPERACIÓN, EN AREAS DE BAÑOS . INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CANCELACION DE INSTALACION, HIDRAULICA, SANITARIA, CORTE DE TUBERIAS NECESARIAS, TAPA CIEGA, TAPONES, SOLDADURA, RETIRO DE LLAVES, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 1 |  |  | 0
1.1.10 | 100 | 1 | N | RETIRO LAVABO DE PEDESTAL SIN RECUPERACIÓN , EN AREAS DE BAÑOS DE PRIVADOS, INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CANCELACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, CORTE DE TUBERIAS NECESARIAS, TAPA CIEGA, TAPONES, SOLDADURA, RETIRO DE LLAVES, RETIRO DE SENSOR PARA LLAVE DE AGUA BAJO LAVABO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 2 |  |  | 0
1.1.11 | 110 | 1 | N | RETIRO DE ACCESORIOS EN SERVICIOS SANITARIOS SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 6 |  |  | 0
1.1.12 | 120 | 1 | N | RETIRO DE PUERTAS DE MADERA Y MARCO DE MADERA EN AREA DE REMODELACION SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (VARIAS MEDIDAS ENTRE 0.80 Y 1.10 MTS DE ANCHO)(VER UBICACION EN PLANO) | PZA. | 7.81 |  |  | 0
1.1.13 | 130 | 1 | N | RETIRO DE PUERTAS DE HERRERIA Y MARCO DE MADERA EN AREA DE REMODELACION SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (VARIAS MEDIDAS ENTRE 0.80 Y 1.10 MTS DE ANCHO)(VER UBICACION EN PLANO) | PZA | 3.96 |  |  | 0
1.1.14 | 140 | 1 | N | RETIRO DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTAL (INCLUYE CANCELES FIJOS Y PUERTAS) SIN RECUPERACION.INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 7.92 |  |  | 0
1.1.15 | 150 | 1 | N | RETIRO DE PISO CERAMICO EN ÁREAS DE PROYECTO. EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERIDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2 | 145.27 |  |  | 0
1.1.16 | 160 | 1 | N | DEMOLICION DE ACABADO EN RUSTICO EN MUROS DE CONCRETO INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 10 |  |  | 0
1.1.17 | 170 | 1 | N | DEMOLICION DE ACABADO EN RUSTICO EN CIELOS DE CONCRETO INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 379.8 |  |  | 0
1.1.18 | 180 | 1 | N | RETIRO DE ZOCLO CERAMICO EXISTENTE DE 60 CMS X 10 CMS . DE ALTURA. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RESANE DE MURO, LIMPIEZA, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 123.96 |  |  | 0
1.1.19 | 190 | 1 | N | DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE Y/O ARMADO HASTA 15 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, VOLUMEN DE LO EXISTENTE INCLUYE: CORTE CON DISCO, MAQUINARIA, EQUIPO PESADO, EQUIPO, MANO DE OBRA, TRASPALEO Y ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL, CARGA, ACRREO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, | M2 | 39.78 |  |  | 0
1.1.20 | 200 | 1 | N | DEMOLICION DE MUROS DE BLOCK INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2 | 7 |  |  | 0
2 | 2 | 0 |  | CIMENTACION
2.1 | 2.1 | 0 |  | EXCAVACIONES Y PERFORACIONES
2.1.01 | 010.020.128.00080 | 1 | N | EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO I Y II PARA CIMENTACIONES POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION A LINEAS DE PROYECTO. INCLUYE: AFINE, TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M3 | 26 |  |  | 0
2.2 | 2.2 | 0 |  | CARGA Y ACARREO
2.2.01 | 010.010.092.00225 | 1 | N | CARGA, ACARREO Y DESCARGA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y CORTE, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M3 | 8 |  |  | 0
2.3 | 2.3 | 0 |  | ZAPATAS, VIGAS Y PEDESTALES.
2.3.01 | 010.020.140.00100 | 1 | N | PLANTILLAS DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR , SOBRE LA EXCAVACIÓN RECIENTE, APISONANDO LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN MECANICO. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 20.28 |  |  | 0
2.3.02 | 240 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN PARA ZAPATAS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA. | M2 | 12 |  |  | 0
2.3.03 | 250 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 215 |  |  | 0
2.3.04 | 260 | 1 | N | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA ZAPATAS DE FC=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 16-18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 3.6 |  |  | 0
2.3.05 | 270 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN PARA PEDESTAL, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA. | M2 | 12.5 |  |  | 0
2.3.06 | 280 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO EN PEDESTAL A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 127 |  |  | 0
2.3.07 | 290 | 1 | N | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA PEDESTAL DE FC=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 16-18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 0.8 |  |  | 0
2.3.08 | 300 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN PARA DALAS DE DESPLANTE, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA. | M2 | 26.3 |  |  | 0
2.3.09 | 310 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO EN DALAS DEDESPLANTE A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 403 |  |  | 0
2.3.10 | 320 | 1 | N | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA DALAS DE DESPLANTE DE FC=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 16-18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 3.7 |  |  | 0
2.3.11 | 010.020.132.00040 | 1 | N | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. | M3 | 18 |  |  | 0
3 | 3 | 0 |  | SUPERESTRUCTURA
3.1 | 3.1 | 0 |  | COLUMNAS
3.1.01 | 010.025.172.00130 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN PARA COLUMNAS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA. | M2 | 24 |  |  | 0
3.1.02 | 010.025.216.00010 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 250 |  |  | 0
3.1.03 | 360 | 1 | N | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA COLUMNAS CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 1.2 |  |  | 0
3.2 | 3.2 | 0 |  | VIGAS Y LOSAS
3.2.01 | 010.025.172.00900 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN AREA DE CONTACTO PARA LOSA, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA. INCLUYE: TRAZO, FRONTERA, FABRICACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA Y EQUIPO. | M2 | 84.5 |  |  | 0
3.2.02 | 010.025.184.00010 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 702 |  |  | 0
3.2.03 | 390 | 1 | N | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA LOSAS Y VIGAS DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MINIMO DE 16CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 7.5 |  |  | 0
3.2.04 | 010.025.184.00040 | 1 | N | ALIGERANTE DE BARROBLOCK DE 15X20X30 CMS, ACOMODO EN LOSAS SEGÚN PLANO. INCLUYE: SUMISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTQ, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 871 |  |  | 0
4 | 4 | 0 |  | ALBAÑILERIA
4.1.01 | 410 | 1 | N | FIRME DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO PREMEZCALDO DE FC=150 K/CM2, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6- 10/10, ACABADO DEFINIDO POR LA DIRECCION DE OBRA. INCLUYE: AFINE DE MATERIAL DESCUBIERTO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, AGUA, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ALAMBRE, SILLETAS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, JUNTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 85.95 |  |  | 0
4.1.02 | 420 | 1 | N | MURO DE BLOCK DEL 8 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 DE MAXIMO DE 10 MM. DE ESPESOR COLACADO APLOMO Y REGLA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ANDAMIAJE, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 143.96 |  |  | 0
4.1.03 | 430 | 1 | N | CASTILLO DE CONCRETO DE 15 CMS. X 15 CMS, FABRICADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15-15. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA. ( K-1). | ML | 46.8 |  |  | 0
4.1.04 | 440 | 1 | N | CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 15 X 20 CM, FABRICADO CON CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS.# 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON # 2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA | ML | 39.9 |  |  | 0
4.1.05 | 450 | 1 | N | ZARPEO Y AFINE EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS, DESPERDICIO, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . | M2 | 249.3 |  |  | 0
4.1.06 | 460 | 1 | N | APLANADO DE YESO-AGUA DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS Y CILEOS INTERIORES, PLOMEADO Y MAESTREADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS DE PUERTAS, PLOMEO, PICADO DE LAS AREAS DONDE SEA NECESARIO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL,ELEVACIONES CUALQUIER NIVEL, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO L O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 309.9 |  |  | 0
4.1.07 | 470 | 1 | N | SUMINISTRO, ELABORACIÓN DE BANQUETA 10 CM DE ESPESOR TERMINADO FLOTEADO, CON CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'C=150 KG/CM², AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 6 A 10 CM. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10 INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELADO, MUESTREADO, TRASLAPE DE ACERO, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, JUNTAS, COLADO, VIBRADO CON VIBRADOR MECÁNICO, ENRASADO, REGLEADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURADO CON CURACRETO 330 DE LA MARCA FESTER O EQUIVALENTE APLICADO CON APLICADO CON ASPERSOR UNA VEZ ENDURECIDO EL CONCRETO, ACARREOS, TRASPALEO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 39.78 |  |  | 0
4.1.08 | 480 | 1 | N | EMPASTADO DE 6 CMS DE ESPESOR PROMEDIO CON CHAFLAN PERIMETRAL A 45° EN UNIÓN DE LOSA CON PRETIL, MUESTREADO Y REGLEADO, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 SOBRE LOSA, PARA RECIBIR SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DEL DESARROLLO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 76.22 |  |  | 0
4.1.09 | 490 | 1 | N | PRETIL DE BLOCK DE CONCRETO ( 2 HILADAS) INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, SENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4, ZARPEO Y AFINE INTERIOR, FILETE DE MORTERO EN LA PARTE SUPERIOR DEL PRETIL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 24.95 |  |  | 0
4.1.10 | 500 | 1 | N | PRETIL DE BLOCK DE CONCRETO ( 8 HILADAS) INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, SENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4, ZARPEO Y AFINE INTERIOR, FILETE DE MORTERO EN LA PARTE SUPERIOR DEL PRETIL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 19.83 |  |  | 0
4.1.11 | 510 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPASTADO EN LOSA DE AZOTEA PARA DAR PENDIENTE DE 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE APLICACIÓN DE MORTERO TERMOCRETO (PERLITA MINERAL EXPANDIDA MARCA TERMOLITA) - CEMENTO PROPORCIÓN 3:1 LISTA PARA RECIBIR EL IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 240.67 |  |  | 0
4.1.12 | 520 | 1 | N | ELABORACION DE CHAFLAN A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 15 CMS. X 15 CMS. DE SECCION COLOCANDO A 45 GRADOS LISTO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 66.3 |  |  | 0
5 | 5 | 0 |  | INSTALACION HIDRAULICA
5.1 | 5.1 | 0
5.1.01 | 530 | 1 | N | SALIDA HIDRAULICA DE 3/4" PARA AGUA FRIA (13 MM DE DIAMETRO) CON TAPON, DE CPVC. INCLUYE:SUMINISTROS, PERFORCIONES, RANURAS, RESANES, CONEXIONES, ACCESORIOS, PEGAMENTO, LIJA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5 |  |  | 0
5.1.02 | 540 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE CPVC RD 11, DIÁMETRO DE 19.1 MM (3/4"). INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACARREO, MATERIALES, PEGAMENTO, CORTES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, ACCESORIOS, CONEXCIONES, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 8.13 |  |  | 0
6 | 6 | 0 |  | INSTALACION SANITARIA
6.1 | 6.1 | 0
6.1.01 | 550 | 1 | N | SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE 50 MM (2 IN) CEDULA 40 MCA. AMANCO O SIMILAR. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SOPORTERIA, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBAS, CONEXIÓN SANITARIA A LA RED, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3 |  |  | 0
6.1.02 | 560 | 1 | N | SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE 100 MM (4 IN) CEDULA 40 MCA. AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SOPORTERIA, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBAS, CONEXIÓN SANITARIA A LA RED, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2 |  |  | 0
6.1.03 | 570 | 1 | N | TUBERIA DE VENTILACION INCLUIR ACCESORIOS Y CUELLO DE GANSO CON TUBERIA DE 50 MM (2 IN) CEDULA 40 MCA. AMANCO O SIMILAR. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SOPORTERIA, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBAS, CONEXIÓN SANITARIA A LA RED, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 10 |  |  | 0
6.1.04 | 580 | 1 | N | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X PROF. VARIABLE. DE MUROS DE TABIQUE ROJO COCIDO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1.5 CON ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR CON TAPA DE 8 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO 3"X3" . INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
6.1.05 | 590 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA DE REJILLA RECTANGULAR CON CAMPANA CONEXIÓN PARA TUBO DE 102 MM (4 IN) DE ROSCAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 |  |  | 0
6.1.06 | 600 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE JARDÍN ROSCADA DE LATON MARCA TRUPER MODELO PRETUL DE 12 MM (1/2") DE DIÁMETRO O EQUIVALENTE . INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
7 | 7 | 0 |  | INSTALACION PLUVIAL
7.1 | 7.1 | 0
7.1.01 | 610 | 1 | N | MOLDURA GÁRGOLA CALIFORNIANA CORAFORM, HECHA CON POLIESTIRENO RECUBIERTO CON MORTERO. MIDE 15 X 25 X 15 CM. MARCA CORAZA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, DE MATERIAL, ADHESIVO EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, ACARREO, FLETE, MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, Y RETIRO DE LOS SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
7.1.02 | 620 | 1 | N | LIMPIEZA DE GARGOLA PLUVIAL, INCLUYE: DESASOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 5 |  |  | 0
8 | 8 | 0 |  | ACABADOS
8.1 | 8.1 | 0 |  | MUROS
8.1.01 | 630 | 1 | N | PINTURA VINIL-ACRILICA EN MUROS MARCA COMEX MODELO VINIMEX TOTAL ANTIBACTERIAL O SIMILAR DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA AUTORIZADA OR LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, , PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA COMEX O SIMILAR, ANDAMIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS, RASPADO, LIJADO, RESANES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 736.12 |  |  | 0
8.1.02 | 640 | 1 | N | ACABADO CERAMICO EN MUROS MARCA DALTILE DE 37 CMS. X 37 CMS. MODELO NATURE COLOR GRIS COLOCADO A HUESO, LECHEREADO Y CON BOQUILLA COLOR LIGHT GRAY CON REFERENCIA EN ALINEACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ADHESIVO CREST O EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, ACARREO, FLETE, MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LIMPIEZA, RETIRO DE LOS SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 61.24 |  |  | 0
8.1.03 | 650 | 1 | N | ZOCLO CERAMICO MARCA CASTEL MODELO DOLOMITTI COLOR IVORY DE 10 CMS. X 60 CMS. COLOCADO A HUESO, LECHEREADO Y CON BOQUILLA CON REFERENCIA EN ALINEACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ADHESIVO CREST O EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, ACARREO, FLETE, MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LIMPIEZA, RETIRO DE LOS SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 125.26 |  |  | 0
8.2 | 8.2 | 0 |  | PISOS
8.2.01 | 660 | 1 | N | EMPASTADO DE 3 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO BASE DE APLICACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 3:1 LISTA PARA RECIBIR EL ACABADO DE PISO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ACARREO, DESPERDICIO, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 225.38 |  |  | 0
8.2.02 | 670 | 1 | N | PISO CERAMICO MARCA CASTEL MODELO DE 60 CMS. X 60 CMS. MODELO DOLOMITTI COLOR IVORY COLOCADO A HUESO, LECHEREADO Y CON BOQUILLA CON REFERENCIA EN ALINEACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ADHESIVO CREST O EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, ACARREO, FLETE, MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LIMPIEZA, RETIRO DE LOS SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 214.13 |  |  | 0
8.2.03 | 680 | 1 | N | PISO CERAMICO PARA ANTIDERRAPANTE MARCA DALTILE DE 37 CMS. X 37 CMS. MODELO NATURE COLOR GRIS CLARO COLOCADO A HUESO, LECHEREADO Y CON BOQUILLA CON REFERENCIA EN ALINEACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ADHESIVO CREST O EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, ACARREO, FLETE, MATERIAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, LIMPIEZA, RETIRO DE LOS SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 11.25 |  |  | 0
9 | 9 | 0 |  | APARATOS Y ACCESORIOS
9.1 | 9.1 | 0
9.1.01 | 690 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO HELVEX WC TAZA TANQUE DRAKAR 16", ECOLÓGICO 4.8 L, ASIENTO CIERRE LENTO LEONGADO MARCA HELVEX MODELO AT-1 CON ACABADO BRILLANTE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, SISTEMA DE SUJECIÓN AL PISO,SISTEMA DE SUJECIÓN PARA TANQUE, JUEGO DE VÁLVULA DE DESCARGA CERTIFICADA ARMADA Y CALIBRADA CON SELLO HERMÉTICO, JUEGO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN CERTIFICADA ARMADA Y CALIBRADA, PAQUETE PARA INSTALACIÓN DE SANITARIO CON BRIDA FLEXIBLE DE 4 PULGADAS GRIS COFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y COSTO, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | JGO. | 2 |  |  | 0
9.1.02 | 700 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO DE PEDESTAL MARCA ORION, MODELO 52476 02 2 O EQUIVALENTE EN CALIDA Y PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION INCLUYE: ACARREO, CORTES, CESPOL PARA LAVABO, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, SISTEMA DE SUJECIÓN, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | JGO. | 2 |  |  | 0
9.1.03 | 710 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO DUOMANDO MARCA MOEN, MODELO CORNERSTONE DE ARCO BAJO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISON. INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, PAQUETE PARA INSTALACIÓN DE LAVABO 1/2 PULGADA BLANCO COFLEX 9 PIEZAS O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y COSTO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | JGO. | 2 |  |  | 0
9.1.04 | 720 | 1 | N | TOALLERO SENCILLO MARCA MOEN, LINEA VOSS MODELO YB5186CH INCLUYE: SUMINISTROS, INSTALACION, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 2 |  |  | 0
9.1.05 | 730 | 1 | N | DESPACHADOR DE PAPEL PARA INODORO CLAVE 94209 JUMBO JR. MARCA KIMBERLY-CLARK, COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: SUMINISTROS, INSTALACION, FLETES, ACARREOS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
9.1.06 | 740 | 1 | N | DOSIFICADOR DE JABÓN CLAVE 30170779 MARCA KIMBERLY-CLARK, COLOR BLANCO O SIMILAR DE 800 M.L EN CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, FLETES, ACARREO, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
9.1.07 | 750 | 1 | N | DESPACHADOR AUTOMATICO DE TOALLAS DE 8" MODELO NO. H-7883W MARCA KIMBERLY-CLARK, DE 16"X13"X10" COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: SUMINISTROS, INSTALACION, FLETES, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
9.1.08 | 760 | 1 | N | BOTE DE BASURA MARCA STERLITE DE 9.8L COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: SUMINISTROS, INSTALACION, FLETES, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
9.1.09 | 770 | 1 | N | ESPEJO DE 1.20 X 0.80 MTS DE 6 MM DE ESPESOR BISELADO SOBRE BASTIDOR DE TRIPLAY DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR CON CONTRAMARCO DE MADERA Y MOLDURAS DE ALUMINIO MARCA CUPRUM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
9.1.10 | 780 | 1 | N | EXTRACTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU MODELO SILENT-200. O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ACCESORIOS DE ACUERDO A MANUAL DE FABRICANTE, PRUEBAS DE ARRANQUE, COLOCACION, MANIOBRAS, ACARREOS, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
9.1.11 | 790 | 1 | N | BARRA RECTA DE 36" (91 CMS.) CODIGO 7311-0 EN ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS HOMBRES Y MUJERES DE 2" DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, MARCA SANILOCK O EQUIVALENTE, LAS PUNTAS DE LAS BARRAS SE DOBLAN EN UN ANGULO DE 90°, CON UN DOBLEZ MANDRIL, A UN RADIO DE 2" Y LOS PLATILLOS CALIBRE 14 CON 3 ORIFICIOS DE 1/4" SE SOLDAN A LA BARRA PARA REALIZAR UNA SOLA PIEZA, LOS PLATILLOS VAN CUBIERTOS DE UNA TAPA CALIBRE 20 DE ACERO INOX O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
10 | 10 | 0 |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACION |  |  |  |  | 0
10.1 | 10.1 | 0 |  | FUERZA TABLERO
10.1.01 | 800 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 30 POLOS 1F, 3H 120/240V CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 200 AMPS No. DE CATALOGO QO130L200GRB, MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
10.1.02 | 810 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x15A No. DE REFERENCIA QO115 MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
10.1.03 | 820 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x20A No. DE REFERENCIA QO120 MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 6 |  |  | 0
10.1.04 | 830 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A No. DE REFERENCIA QO220 MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 10 |  |  | 0
10.1.05 | 840 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M.L. | 52 |  |  | 0
10.1.06 | 850 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 6 AWG VERDE O DESNUDO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M.L. | 17 |  |  | 0
10.1.07 | 860 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 51 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RANURA, RESANE, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO, CORTES, DESPERDICIOS, SOPORTERIA, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M.L. | 17 |  |  | 0
10.1.08 | 870 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE INTEMPERIE TIPO NEMA3R DE 2X20A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. NOTA: SE INSTALA DESCONECTADOR EN AZOTEA PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO DE CLIMA. | PZA | 10 |  |  | 0
10.1.09 | 880 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REGISTRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 1 CLAVE RBTB1, MEDIDAS 0.50M X 0.80M X 0.75M. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACION, RETIRO DE MAYTERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, NIVELACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
10.1.10 | 890 | 1 | N | EXCAVACION EN TERRENO NATURAL DE 0.60M X 0.35M. INCLUYE: RELLENO, COMPACTACION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION. | ML | 17 |  |  | 0
10.2 | 10.2 | 0 |  | ILUMINACION
10.2.01 | 900 | 1 | N | CONTACTOS ATERRIZADOS DOBLES INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA PARED GRUESA CABLE CALIBRE 10 DE COBRE TIPO THHW, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, ACARREOS, COLOCACION, SOPORTERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 35 |  |  | 0
10.2.02 | 910 | 1 | N | SALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIAS, EN CIELOS Y MUROS. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA OCTAGONAL DE 4" MARCA FEMSA O SIMILAR PARA SALIDA DE LUMINARIA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, ALAMBRE GUIA, CABLEADO, CORTES, DESPERDICIOS, ENCINTADO, ACARREO, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 62 |  |  | 0
10.2.03 | 920 | 1 | N | SUMINISRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO MINISPLIT 220 V.,CONECTOR PARA USO RUDO, CANALIZACION CON TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 3/4" Y CABLEADO CALIBRE 10, TUBO FLEXIBLE LIQUATITE DE 3/4"(DE 0 HASTSA 1.5 METROS), CABLE DE USO RUDO 3/10 ( DE 0 HASTA 1.5 METROS) INCLUYE: MATERIAL, FIJACION, COLGANTEOS, RANURADO, CONECTORES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 10 |  |  | 0
10.2.04 | 930 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO LED PARA EMPOTRAR EN CIELO MARCA EGLO MODELO 93397A DE 22 W O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, ARMADO, FIJACION, CONECCIONES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 18 |  |  | 0
10.2.05 | 940 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE SPOT LED PARA EMPOTRAR EN TECHO MARCA ESTEVEZ MODELO 39122-1(NEO) DE 12 W O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, ARMADO, FIJACION, CONECCIONES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 29 |  |  | 0
10.2.06 | 950 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO LED PARA EMPOTRAR EN MURO MARCA ESTEVEZ MODELO 19233 DE 2.3 W O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, ARMADO, FIJACION, CONECCIONES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 13 |  |  | 0
10.2.07 | 960 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE SPOT LED PARA ACENTUACIÓN MARCA GENERAL LIGHTING MODELO 19392-4 DE 9 WATS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, ARMADO, FIJACION, CONECCIONES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
10.2.08 | 970 | 1 | N | APAGADOR SENCILLO EN MUROS. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, COLOCACION APAGADOR TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION COLOR SEGUN MUESTRA, INSTALACION DE ACCESORIOS, ENCINTADO, EQUIPO, ACARREO, MANIOBRAS, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 15 |  |  | 0
11 | 11 | 0 |  | HVAC AIRE ACONDICIONADO
11.1 | 11.1 | 0
11.1.01 | 980 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TON., MARCA MIRAGE MAGNUM PLATINUM 19 FRIO/CALOR. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIAZCION DE LA SUPERVICION. INCLUYE: ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DISPARO HACIA LA LOSA CON TUBO DE PVC DE 3", DRENAJES CON TUBO DE PVC DE 1/2" PARA DESAGUE POR MURO COLOCADO MEDIANTE RANURA EN MURO CON DISCO Y RESANADO CON MORTERO CEMENTA ARENA Y TEMIANDO CON ZARPEO Y AFINE, CINCHOS, KIT DE INSTALACION; FABRICACIÓN Y COLOCACION DE JAULA METÁLICA PROTECTORA DE HASTA 1.00 X 0.80 X 0.40 M. HECHA DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" Y SOLERA DE 3/4" X 1/8" CON 4 ANGULOS DE 2"X2" EN LOS EXTREMOS PARA ANCLAJE A LOSA MEDIANTE VARILLA ROSCADA DE 3/8" Y 7 CM DE LARGO ANCLADO A LOSA MEDIANTE QUIMICO EPOXICO, LA PERFORACIÓN SE REALIZARÁ CON BARRENO DE 1/2 PULGADA, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA , CANALIZACIÓN CON CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4" CABLE CAL 10 THW VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY, 1 PASTILLA DE 2 X 20, CAJA CONTRATUERCAS Y MONITORES TUBERIA FLEXIBLE, IMPERMEABILIZACIÓN EN RANURAS EN LOSA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 |  |  | 0
11.1.02 | 990 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON., MARCA MIRAGE MAGNUM PLATINUM 19 FRIO/CALOR. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIAZCION DE LA SUPERVICION. INCLUYE: ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DISPARO HACIA LA LOSA CON TUBO DE PVC DE 3", DRENAJES CON TUBO DE PVC DE 1/2" PARA DESAGUE POR MURO COLOCADO MEDIANTE RANURA EN MURO CON DISCO Y RESANADO CON MORTERO CEMENTA ARENA Y TEMIANDO CON ZARPEO Y AFINE, CINCHOS, KIT DE INSTALACION; FABRICACIÓN Y COLOCACION DE JAULA METÁLICA PROTECTORA DE HASTA 1.00 X 0.80 X 0.40 M. HECHA DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" Y SOLERA DE 3/4" X 1/8" CON 4 ANGULOS DE 2"X2" EN LOS EXTREMOS PARA ANCLAJE A LOSA MEDIANTE VARILLA ROSCADA DE 3/8" Y 7 CM DE LARGO ANCLADO A LOSA MEDIANTE QUIMICO EPOXICO, LA PERFORACIÓN SE REALIZARÁ CON BARRENO DE 1/2 PULGADA, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA , CANALIZACIÓN CON CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4" CABLE CAL 10 THW VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY, 1 PASTILLA DE 2 X 20, CAJA CONTRATUERCAS Y MONITORES TUBERIA FLEXIBLE, IMPERMEABILIZACIÓN EN RANURAS EN LOSA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3
12 | 12 | 0 |  | IMPERMEABILIZANTE
12.1 | 12.1 | 0
12.1.01 | 1000 | 1 | N | IMPERMEABILIZACION DE ASFALTO MODIFICADO SBS MARCA CHOVATEK PROFESIONAL COLOR GRIS O SIMILAR EN AREA DE LOSA Y PRETIL, CON REFUERZO DE MEMBRANA POLIESTER DE 5MM DE ESPESOR, DIEZ AÑOS DE GARANTIA, TERMOFUSIONADA, CON ACABADO EN CARA SUPERIOR DE GRAVILLA ESMALTADA , ACABADO INFERIOR DE POLIETILENO TERMOFUNDIBLE, REMATADA Y SELLADA SOBRE BASES DE EQUIPOS Y CHAFLANES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SELLADO DE GRIETAS, EN JUNTAS, PRETIL Y DONDE SEA NECESARIO, LECHEREADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 292.8 |  |  | 0
13 | 13 | 0 |  | EQUIPO CONTRA INCENDIOS
13.1 | 13.1 | 0 |  | DETECTORES DE HUMO
13.1.01 | 1010 | 1 | N | DETECTOR INALAMBRICO FOTOELECTRICO DE HUMO EN MURO MARCA HONEYWELL SERIE FIRE-LITE SWIFT CON BATERIA DE LARGA DURACION DE 3-5 AÑOS .INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, ACCESORIOS, INSTALACION POR PERSONAL CAPACITADO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (VER PLANO PARA SU UBICACION). | PZA. | 12 |  |  | 0
14 | 14 | 0 |  | VOZ Y DATOS
14.1 | 14.1 | 0
14.1.01 | 1020 | 1 | N | TAPA EN MUROS PARA NODOS DE VOZ Y DATOS EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR TIPO FACE PLATE COLOR SEGUN MUESTRA, COLOCACION DE MODULO JACK RJ45 EXISTENTE, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1 |  |  | 0
15 | 15 | 0 |  | CANCELERIA DE ALUMINIO
15.1 | 15.1 | 0
15.1.01 | 1030 | 1 | N | CANCELERIA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3" DE ESPESOR COLOR NATURAL MARCA CUPRUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DE 1.75 MTS. DE ANCHO Y 1.90 MTS. DE ALTO CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (EN AREA DE PROYECTO) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 6.65 |  |  | 0
15.1.02 | 1040 | 1 | N | CANCELERIA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3" DE ESPESOR COLOR NATURAL MARCA CUPRUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DE 1.00 MTS. DE ANCHO Y 1.60 MTS. DE ALTO CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (EN AREA DE PROYECTO)(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 3.2 |  |  | 0
15.1.03 | 1050 | 1 | N | VENTANA OSCILOBATIENTE (ABRE HACIA EL INTERIOR) DE 0.60 MTS. X 0.40 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM COLOR NATURAL O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, CON VIDRIO SATIN DE 6 MM. Y MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO C-3) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | M2 | 0.48 |  |  | 0
15.1.04 | 1060 | 1 | N | VENTANA CONVINADA FIJA-CORREDIZA DE 2.00 MTS. X 1.90 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM COLOR NATURAL O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, PARTE SUPERIOR FIJA E INFERIOR FIJA - CORREDIZA, CRISTAL SENCILLO CLARO DE 6 MM. CON BROCHE CENTRAL Y MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | M2 | 7.6 |  |  | 0
15.1.05 | 1070 | 1 | N | CANCELERIA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3" DE ESPESOR COLOR NATURAL MARCA CUPRUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DE 2.00 MTS. DE ANCHO Y 1.60 MTS. DE ALTO CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (EN AREA DE PROYECTO)(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 3.2 |  |  | 0
15.1.06 | 1080 | 1 | N | CANCELERIA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3" DE ESPESOR COLOR NATURAL MARCA CUPRUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DE 0.60 MTS. DE ANCHO Y 1.90 MTS. DE ALTO CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (EN AREA DE PROYECTO)(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 3.42 |  |  | 0
15.1.07 | 1090 | 1 | N | CANCEL FIJO Y PUERTA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3" DE ESPESOR COLOR NATURAL MARCA CUPRUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DE 4.35 MTS. DE ANCHO Y 2.40 MTS. DE ALTO CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9 MM (INCLUYE PUERTA BATIENTE DE 1.10 MTS. DE ANCHO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, HERRAJES, ACCESORIOS, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (EN AREA DE OFICINA DIRECCION)(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 10.44 |  |  | 0
15.1.08 | 1100 | 1 | N | CANCEL FIJO Y PUERTA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3" DE ESPESOR COLOR NATURAL MARCA CUPRUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DE 2.30 MTS. DE ANCHO Y 2.40 MTS. DE ALTO CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9 MM (INCLUYE PUERTA BATIENTE DE 1.10 MTS. DE ANCHO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, HERRAJES, ACCESORIOS, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (EN AREA DE OFICINA DIRECCION)(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 5.52 |  |  | 0
15.1.09 | 1110 | 1 | N | CANCEL FIJO Y PUERTA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3" DE ESPESOR COLOR NATURAL MARCA CUPRUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DE 3.60 MTS. DE ANCHO Y 2.70 MTS. DE ALTO CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9 MM (INCLUYE PUERTA DOBLE BATIENTE DE 2.00 MTS. DE ANCHO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, HERRAJES, ACCESORIOS, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (EN AREA DE OFICINA DIRECCION)(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 11.83 |  |  | 0
16 | 16 | 0 |  | HERRERIA
16.1 | 16.1 | 0
16.1.01 | 1120 | 1 | N | PUERTA PARA SALIDA DE EMERGENCIA MARCA DOORLOCK DE HOJA CIEGA EN ACERO ROLADO EN FRIO CAL. 18 , DE 0.90 MTS. X 2.13 MTS RELLENA DE LANA MINERAL, DE ALTA RESISTENCIA CON REFUERZOS INTEGRADOS DE ACERO, BARRA DE EMPUJE ANTIPANICO HORIZONTAL, CON CERRADURA PARA APERTURA EXTERIOR DE LLAVE DE PUNTOS, MARCO METALICO CAL. 16 EN CLARO DE 1.18 MTS. X 2.20 MTS. DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO Y PINTURA HORNEADA GRIS LISTA PARA INSTALAR SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, BISAGRAS CON CIERRE HERMETICO, CON SELLO PERIMETRAL ENTRE MARCO Y PUERTA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA SUB.SEC.MOVILIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS INSTALACION, HERRAJES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA). (P-8) | M2 | 1.98 |  |  | 0
16.1.02 | 1130 | 1 | N | PUERTA PARA SALIDA DE EMERGENCIA DOBLE DE UNA PUERTA ACTIVA MARCA DOORLOCK DE HOJA CIEGA EN ACERO ROLADO EN FRIO CAL. 18 , DE 1.45 MTS. X 2.13 MTS RELLENA DE LANA MINERAL, DE ALTA RESISTENCIA CON REFUERZOS INTEGRADOS DE ACERO, BARRA DE EMPUJE ANTIPANICO HORIZONTAL, CON CERRADURA PARA APERTURA EXTERIOR DE LLAVE DE PUNTOS, MARCO METALICO CAL. 16 EN CLARO DE 1.18 MTS. X 2.20 MTS. DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO Y PINTURA HORNEADA GRIS LISTA PARA INSTALAR SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, BISAGRAS CON CIERRE HERMETICO, CON SELLO PERIMETRAL ENTRE MARCO Y PUERTA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA SUB.SEC.MOVILIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS INSTALACION, HERRAJES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA). (P-8) | M2 | 3.19 |  |  | 0
17 | 17 | 0 |  | CARPINTERIA
17.1 | 17.1 | 0 |  | PUERTAS
17.1.01 | 1140 | 1 | N | PUERTA INTERIOR SENCILLA EN CLARO DE 0.90 MTS X 2.20 MTS. DE ALTURA, DE MADERA TIPO TAMBOR BANACK DE 1 3/8" DE ESPESOR, FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE BANACK DE 2" Y 1 1/2", ACABADO COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR EL SUPERVISOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CIERRA PUERTAS, TOPE DE PISO TIPO DOMO DE 2.5 CMS.X 4.5 CMS. MARCA VERKER, MODELO 1184, COLOR BLANCO, CHAPA CON LLAVE Y BOTON. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(EN AREA DE PROYECTO) (VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (P2) | M2 | 1.98 |  |  | 0
17.1.02 | 1150 | 1 | N | PUERTA INTERIOR SENCILLA EN CLARO DE 1.00 MTS X 2.20 MTS. DE ALTURA, DE MADERA TIPO TAMBOR BANACK DE 1 3/8" DE ESPESOR, FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE BANACK DE 2" Y 1 1/2", ACABADO COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR EL SUPERVISOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CIERRA PUERTAS, TOPE DE PISO TIPO DOMO DE 2.5 CMS.X 4.5 CMS. MARCA VERKER, MODELO 1184, COLOR BLANCO, CHAPA CON LLAVE Y BOTON. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(EN AREA DE PROYECTO) (VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (P2) | M2 | 2.2 |  |  | 0
17.1.03 | 1160 | 1 | N | PUERTAS CORREDIZAS DE MADERA EN CLARO DE 2.10 MTS X 2.75 MTS. DE ALTURA CON DOS PUERTAS CORREDIZAS DE MADERA TIPO TAMBOR BANACK DE 1 3/8" DE ESPESOR, FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE BANACK DE 2" Y 1 1/2", ACABADO COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR EL SUPERVISOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA CON CHAMBRANA, RIEL SUPERIÓR, CARRUCHAS, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CERRADURA MARCA PHILLIPS, MODELO 200, AGARRADERA DE 12 X 4 CM MARCA MANGSEN, MODELO IIUS00334. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(EN AREA DE PROYECTO) (VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 5.78 |  |  | 0
18 | 18 | 0 |  | SEÑALIZACION
18.1 | 18.1 | 0 |  | DE AREAS Y DE SEGURIDAD
18.1.01 | 1170 | 1 | N | SEÑALAMIENTO INFORMATIVO INTERIOR DE 20 CMS. DE ANCHO X 40 CMS. DE ALTO, BASADO EN LAS NORMAS OFICIALES, DISEÑADO CON VINIL ADHERIBLE CON TINTA NORMAL O FOTO LUMINICENSIA MEDIDAS VARIABLES SEGÚN EL ESPACIO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, ACCESORIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (VER PLANO). | PZA. | 15 |  |  | 0
18.1.02 | 1180 | 1 | N | SEÑALAMIENTO INFORMATIVO INTERIOR DE 30 CMS. DE ANCHO X 20 CMS. DE ALTO, BASADO EN LAS NORMAS OFICIALES, DISEÑADO CON VINIL ADHERIBLE CON TINTA NORMAL O FOTO LUMINICENSIA MEDIDAS VARIABLES SEGÚN EL ESPACIO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, ACCESORIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (VER PLANO). | PZA. | 5 |  |  | 0
19 | 19 | 0 |  | VARIOS
19.1 | 19.1 | 0
19.1.01 | 1190 | 1 | N | FUMIGACION DE AREAS CUBIERTAS A BASE DE PIRETRINAS SIN OLOR, CONTRA INSECTOS Y ROEDORES (RATAS, CUCARACHAS, HORMIGAS, ETC.) . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, APLICACIÓN, MANIOBRAS, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 215 |  |  | 0
19.1.02 | 1200 | 1 | N | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE L A OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 215 |  |  | 0
19.1.03 | 1210 | 1 | N | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA (AS BUILT), EN ARCHIVO ELECTRONICO AUTOCAD 2016 E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA PARA ENTREGAR A DIRECCION DE EDIFICACION Y DIRECCION DE PROYECTOS, Y CATALOGO FINAL DE LA OBRA SIN PRECIOS EN ELECTRONICO EXCEL E IMPRESO EN TAMAÑO CARTA A LA DIRECCION DE PROYECTOS, TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. | PZA | 1 |  |  | 0
[8 empty] | SUBTOTAL | 0
16% IVA
TOTAL
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
1.2.2 | 40 | 1 | N | XXX…..
1.2.3 | 50 | 1 | N | XXX…..
2 | 2 | 0 |  | OBRA CIVIL
2.1 | 60 | 1 | N | XXX…..
2.2 | 70 | 1 | N | XXX…..
2.3 | 80 | 1 | N | XXX…..
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
[7 empty] | I.V.A |  | 0
[7 empty] | TOTAL |  | 0