## FORMATO SCOP
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
| PROYECTO : REHABILITACIÓN DEL PARQUE URBANO CELESTINO GASCA, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN | [7 empty] | FOLIO No.
| UBICACIÓN : AV. RAUL SALINAS LOZANO Y GRAL. CELETINO GASCA, C.P. 66055 | [7 empty] | ANEXO
MUNICIPIO : GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
[5 empty] | LICITACION: SMPU-LP-001/2024 |  |  |  | FECHA: 20-FEB-2024
INDICE | CLAVE | CLASE | TIPO | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE | INICIO | FIN | VOLUMENES ADICIONALES
1 | 1 | 0 |  | PRELIMINARES
1.1 | 1.1 | 0 |  | TRAZO Y NIVELACION
1.1.01 | 10 | 1 | N | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, TRAZO Y NIVELACIÓN. INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA A DISPOSICIÓN DE LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PROCESO QUE DURE LA OBRA, BANCO DE NIVEL GEOREFERENCIADO, LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES PRINCIPALES DE AGUA, ELECTRICIDAD, TELÉFONOS, GAS, DRENAJE, ETC. QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE DICHA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 8675 |  |  | 0
1.2 | 1.2 | 0 |  | RETIROS Y DEMOLICIONES
1.2.01 | 20 | 1 | N | DEMOLICIÓN DE GUARNICION DE CONCRETO, POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, (CORDONES EXISTENTES, ETC.) EQUIPO DE CORTE, (LINEAS DE PROYECTO), INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRASPALEO, ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL, ACARREO, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A ZONA AUTORIZADA POR SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 355.35 |  |  | 0
1.2.02 | 30 | 1 | N | DEMOLICIÓN DE BANQUETA O FIRME DE CONCRETO, POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, (CORDONES EXISTENTES, ETC.) EQUIPO DE CORTE, (LINEAS DE PROYECTO), INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRASPALEO, ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL, ACARREO, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A ZONA AUTORIZADA POR SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 1283 |  |  | 0
1.2.03 | 40 | 1 | N | DEMOLICION DE BANCA DE 1.70 X 1.00 MTS (APROX.) DE CONCRETO Y CIMENTACION INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICONES Y CORTE, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 7 |  |  | 0
1.2.04 | 50 | 1 | N | DEMOLICION DE MURO BAJO DE BLOCK DE CONCRETO ALTURA DE 50 CMS Y CIMENTACION INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICONES Y CORTE, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | ML | 96.3 |  |  | 0
1.2.05 | 60 | 1 | N | DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA SIN RECUPERACION EN AREAS DE TRABAJO, INCLUYE: DEMOLICION DE TRABE DE CONCRETO, RETIRO DE POSTES TUBULARES, CARGA, ACARREO Y DESCARGA FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA. | ML | 142 |  |  | 0
1.2.06 | 70 | 1 | N | RETIRO CON RECUPERACION y REUBICACION DE JUEGOS INFANTILES Y APARATOS PARA HACER EJERCICIO EXISTENTES, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, TRASPALEO, RETIRO DEL MATERIAL DE DEMOLICION A TIRO LIBRE, CARGA, TRASLADO A BODEGA AUTORIZADA POR LA DEPENDENCIA, DESCARGA, ESTIVA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA. | PZA | 14 |  |  | 0
1.2.07 | 80 | 1 | N | RETIRO CON RECUPERACION DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS DE 1 Y 2 BRAZOS, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, TRANSPORTACION HASTA BODEGA DE AUTORIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES, INFORME FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRE CON CLARIDAD LAS MANIOBRAS PROPIAS DE ESTE TRABAJO PARA CADA PIEZA, ASÍ COMO SU RESPECTIVA ENTREGA; EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRANSPORTACION, HASTA ALMACEN DE LA DEPENDENCIA Y COPIA DEL RECIBO FIRMADO POR PERSONAL DEL ALMACÉN MUNICIPAL. | PZA | 23 |  |  | 0
1.2.08 | 90 | 1 | N | RETIRO CON RECUPERACION DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS DE 4 BRAZOS, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, TRANSPORTACION HASTA BODEGA DE AUTORIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES, INFORME FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRE CON CLARIDAD LAS MANIOBRAS PROPIAS DE ESTE TRABAJO PARA CADA PIEZA, ASÍ COMO SU RESPECTIVA ENTREGA; EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRANSPORTACION, HASTA ALMACEN DE LA DEPENDENCIA Y COPIA DEL RECIBO FIRMADO POR PERSONAL DEL ALMACÉN MUNICIPAL. | PZA | 2 |  |  | 0
1.2.09 | 100 | 1 | N | RETIRO CON RECUPERACION DE BANCAS METALICAS EXISTENTES, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, TRANSPORTACION HASTA BODEGA DE AUTORIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES, INFORME FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRE CON CLARIDAD LAS MANIOBRAS PROPIAS DE ESTE TRABAJO PARA CADA PIEZA, ASÍ COMO SU RESPECTIVA ENTREGA; EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRANSPORTACION, HASTA ALMACEN DE LA DEPENDENCIA Y COPIA DEL RECIBO FIRMADO POR PERSONAL DEL ALMACÉN MUNICIPAL. | PZA | 17 |  |  | 0
1.2.10 | 110 | 1 | N | RETIRO CON RECUPERACION DE PARABUS EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, TRASPALEO, RETIRO DEL MATERIAL DE DEMOLICION A TIRO LIBRE, CARGA, TRASLADO A BODEGA AUTORIZADA POR LA DEPENDENCIA, DESCARGA, ESTIVA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
1.2.11 | 120 | 1 | N | RETIRO DE BOTE DE BASURA CON RECUPERACION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, TRANSPORTACION HASTA BODEGA DE AUTORIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES, INFORME FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRE CON CLARIDAD LAS MANIOBRAS PROPIAS DE ESTE TRABAJO PARA CADA PIEZA, ASÍ COMO SU RESPECTIVA ENTREGA; EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRANSPORTACION, HASTA ALMACEN DE LA DEPENDENCIA Y COPIA DEL RECIBO FIRMADO POR PERSONAL DEL ALMACÉN MUNICIPAL, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA | 6 |  |  | 0
1.2.12 | 130 | 1 | N | RETIRO DE TELEFONO PUBLICO CON RECUPERACION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, TRANSPORTACION HASTA BODEGA DE AUTORIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES, INFORME FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRE CON CLARIDAD LAS MANIOBRAS PROPIAS DE ESTE TRABAJO PARA CADA PIEZA, ASÍ COMO SU RESPECTIVA ENTREGA; EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRANSPORTACION, HASTA ALMACEN DE LA DEPENDENCIA Y COPIA DEL RECIBO FIRMADO POR PERSONAL DEL ALMACÉN MUNICIPAL, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA | 3 |  |  | 0
1.2.13 | 140 | 1 | N | RETIRO DE ARBOL EN MAL ESTADO INCLUYE: EXCAVACION, DEMOLICIONES, DESMONTAJE, RETIRO Y ENTREGA A ZONA INDICADA, PERMISOS, INFORME FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRE CON CLARIDAD LAS MANIOBRAS PROPIAS DE ESTE TRABAJO PARA CADA PIEZA, ASÍ COMO SU RESPECTIVA ENTREGA; EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRANSPORTACION, | PZA | 15 |  |  | 0
1.2.14 | 150 | 1 | N | DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 15 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 12 |  |  | 0
1.2.15 | 160 | 1 | N | RETIRO CON RECUPERACION Y REUBICACION TINACO DE AGUA EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, TRASPALEO, RETIRO DEL MATERIAL DE DEMOLICION A TIRO LIBRE, CARGA, TRASLADO A BODEGA AUTORIZADA POR LA DEPENDENCIA, DESCARGA, ESTIVA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
1.3 | 1.3 | 0 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.3.01 | 161 | 1 | N | CORTE DE MATERIAL CUALQUIER TIPO I Y II, CON MÁQUINA. INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, RETRIO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL FUERA LA OBRA. | M3 | 518 |  |  | 0
1.3.02 | 162 | 1 | N | RELLENO PARA DAR NIVELES DE PROYECTO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION | M3 | 45.1 |  |  | 0
2 | 2 | 0 |  | OBRA CIVIL
2.1 | 2.1 | 0
2.1.01 | 170 | 1 | N | SUMINISTRO, ELABORACIÓN DE BANQUETA 12 CM DE ESPESOR TERMINADO FLOTEADO, CON CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA RESISTENCIA F'C=200 KG/CM², AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 6 A 10 CM. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10 INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELADO, MUESTREADO, TRASLAPE DE ACERO, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, JUNTAS, COLADO, VIBRADO CON VIBRADOR MECÁNICO, ENRASADO, REGLEADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURADO CON CURACRETO 330 DE LA MARCA FESTER O EQUIVALENTE APLICADO CON APLICADO CON ASPERSOR UNA VEZ ENDURECIDO EL CONCRETO, ACARREOS, TRASPALEO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 2016.35 |  |  | 0
2.1.02 | 180 | 1 | N | RAMPA DE CONCRETO DE 12 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 20 MM., ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10-10 CON ACABADO INTEGRAL AL COLADO TIPO RAYADO SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, PENDIENTE MAXIMA DE 10%. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TRAZO, EXCAVACION, NIVELACION Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, COLADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO CON MEMBRANA, RELLENO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA PARA AJUSTAR PENDIENTES) ( VER PLANO DE CONJUNTO PARA UBICACION Y DETALLE). | M2 | 247 |  |  | 0
2.1.03 | 190 | 1 | N | SUMINISTRO, ELABORACIÓN DE FIRME 10 CM DE ESPESOR TERMINADO FLOTEADO, CON CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA RESISTENCIA F'C=200 KG/CM², AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 6 A 10 CM. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10 INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELADO, MUESTREADO, TRASLAPE DE ACERO, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, JUNTAS, COLADO, VIBRADO CON VIBRADOR MECÁNICO, ENRASADO, REGLEADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURADO CON CURACRETO 330 DE LA MARCA FESTER O EQUIVALENTE APLICADO CON APLICADO CON ASPERSOR UNA VEZ ENDURECIDO EL CONCRETO, ACARREOS, TRASPALEO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 151.5 |  |  | 0
2.1.04 | 200 | 1 | N | GROUT NF600 MARCA IMPAC O EQUIVALENTE, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS, PARA REPARACION DE FIRME Y RAMPAS DEL SKATEPARK, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, DESBASTADO DE LAS AREAS A REPARAR, LIMPEZA DEL AREA PARA QUE QUEDE LIBRE DE POLVO, APLICACION DE ADHESIVO EPOXICO MARCA IMPAC O EQUIVALENTE ANTES DE LA APLICACION DEL GROUT, VERIFICAR LA FICHA TECNICA DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTA APLICACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 636.59 |  |  | 0
2.1.05 | 210 | 1 | N | DENTELLON DE CONCRETO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA F'C = 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", JUNTAS @ 3.00 M, DE 15 X 25 CMS (VER DETALLE EN PLANO) ARMADO CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #2 @15 CMS, ACABADO INTEGRAL AL COLADO DE FLOTEADO, INCLUYE: MATERIAL, EXCAVACION, CIMBRADO Y DESIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO Y MATERIAL DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 1684.3 |  |  | 0
2.1.06 | 220 | 1 | N | GUARNICION TIPO STANDARD, DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA F'C = 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", JUNTAS @ 3.00 M, DE 15 X 45 CM (VER DETALLE EN PLANO), ACABADO INTEGRAL AL COLADO DE FLOTEADO ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CMS, INCLUYE: MATERIAL, EXCAVACION, CIMBRADO Y DESIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO Y MATERIAL DE LA EXCAVACION FYERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 365.7 |  |  | 0
2.1.07 | 230 | 1 | N | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 60 |  |  | 0
2.1.08 | 240 | 1 | N | ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, FLETES , DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 86 |  |  | 0
2.1.09 | 250 | 1 | N | VIGA DE CIMENTACION DE CONCRETO DE 20 X 20 CM, FABRICADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. #4 Y ESTRIBOS DE #2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA | ML | 91.55 |  |  | 0
2.1.10 | 260 | 1 | N | CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 20 X 20 CM, FABRICADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. #4 Y ESTRIBOS DE #2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA | ML | 91.55 |  |  | 0
2.1.11 | 270 | 1 | N | LOSA DE 5 CMS DE ESPESOR PARA BANCAS, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 / 10-10, CON ACABADO PULIDO Y ESQUINAS REDONDEADAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, CIMBRADO Y DESIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO Y MATERIAL DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 23 |  |  | 0
2.1.12 | 280 | 1 | N | CONSTRUCCIÓN DE PASO POMPEYANO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR= 42 KG/CM2, GARANTIZANDO EL 100% DE SU RESISTENCIA A LOS 14 DÍAS, LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VEINTE (20) CENTÍMETROS DE ESPESOR. ARMADO CON VARILLA #3@ 20CMS EN AMBOS LADOS (FORMANDO UNA CUADRICULA) Y CUATRO VIGAS INTEGRADAS AL COLADO ARMADAS CON 4 VAR #4 Y ESTRIBOS #2@ 15 CMS (VER DETALLE EN PLANO), PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO SE DEBE UTILIZAR UN CEMENTO PORTLAND ORDINARIO (CPO) 40 Ó COMPUESTO (CPC) 40. ASÍ MISMO, EL REVENIMIENTO PROMEDIO DE LA MEZCLA DE CONCRETO DEBERÁ SER DE 3.00 CM AL MOMENTO DE SU COLOCACIÓN Y NUNCA MENOR QUE 1.0 CM, NI MAYOR QUE 5.0 CM. LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCIÓN ESTARÁN ESPACIADAS A CADA 3.0 METROS Y DEBERÁN COLOCARSELES BARRAS PASAJUNTAS, PARALELAS AL EJE DEL CAMINO. LAS PASAJUNTAS SERÁN BARRAS LISAS REDONDAS DE ACERO, DE 24.5 MILIMETROS (1.0”) DE DIÁMETRO POR 0.46 METROS DE LONGITUD, ESPACIADAS A CADA 0.30 METROS, CON F’Y = 4200 KG/CM2. JUNTA LONGITUDINAL ESPACIADAS A CADA 3.0 METROS CON BARRAS DE AMARRE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE DIAMETRO POR 0.79 M DE LONGITUD ESPACIADAS 0.76 METROS, CON F’Y = 4200 KG/CM2. LA LOSA DE CONCRETO DEBERA CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO Y LAS GENERALES APLICABLES, Y SU CONSTRUCCION DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO AL PROCESO CONSTRUCTIVO ESTABLECIDO POR EL SUPERVISOR, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, EXCAVACION, COMPACTACION Y NIVELACION DE TERRENO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 94.5 |  |  | 0
3 | 3 | 0 |  | ELECTRICO
3.1 | 3.1 | 0 |  | ALUMBRADO
3.1.01 | 290 | 1 | N | SUMINISTRO E INTALACION DE LUMINARIA TIPO POSTE MARCA FIAMMA MODELO BILBAO DE 80 WATTS CON CARCASA DE ALUMINIO Y PREPARADA PARA RECIBIR MODULO DE LEDS TIPO M-HP-IP DE ALTA EFICIENCIA CON OPTICA INTEGRADA. ALTURA 60.8CM ANCHO 40.5CM. COLOR NEGRO + POSTE ESPIGA DE 3.30M DE ALTURA Y 3" ∅ EN LA PUNTA. COLOR NEGRO ENCIMA DE UNA BASE DE CONCRETO DE 30CM X 30CM X 40CM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, LUMINARIA LEDS TIPO M-HP-IP DE ALTA EFICIENCIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 36 |  |  | 0
3.1.02 | 300 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PROYECTOR MODULED DE 90 WATTS MARCA CONSTRULITA MODELO MAN-FOR-CP073 REV2 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 2 |  |  | 0
3.1.03 | 310 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PROYECTOR MODULED DE 360 WATTS MARCA CONSTRULITA MODELO MAN-FOR-CP073 REV2 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 11 |  |  | 0
3.1.04 | 320 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PARA ALUMBRADO PUBLICO PEATONAL SERIE CALZADA MODELO TSCP/750 FIAMMA: SECCIONADO EN ACERO TELESCOPICO CON FUSTE DE 6.625" DE DIÁMETRO EN 1 METRO DE 1 LARGO, UN TRAMO DE TUBO DE 4.5" DE DIÁMETRO EN. 6 METROS DE LARGO, UN TRAMO DE 3.5" DE DIÁMETRO EN 0.50 METROS, CON DOS BRAZOS TUBULARES MODELO STICK DE 1.50 MTS Y DE 0.70 MTRS DE LARGO Y 1.9" DE DIAMETRO. ACABADO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA EN POLVO DE RESINAS POLIESTER COLOR GRIS OXFORD MATE TEXTURIZADO , CON LUMINARIA VIAL MODELO MILAN DE LA MARCA FIAMMA O EQUIVALENTE, POTENCIA DE 100W, MEDIDAS 57.5 X 30 X 10 CM A 7MTRS Y LUMINARIA PEATONAL MODELO MILAN DE LA MARCA FIAMMA O EQUIVALENTE, POTENCIA DE 80W A 4.00 METROS DE ALTURA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 9 |  |  | 0
3.1.05 | 330 | 1 | N | SUMINSTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED MODELO T8 DE 20W MARCA: LUMIANCE O SIMILAR, CUENTA CON BASE TIPO GABINETE PARA TUBO T8 LED CANALETA INTERCONECTABLE 120CM 2 LADOS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. NOTA: VER DETALLE DE INSTALACION EN PLANO DE ALUMBRADO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 18 |  |  | 0
3.1.06 | 340 | 1 | N | SUMINSTROS E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX DE 20 AMPS PARA INSTALAR EN INTEMPERIE. NOTA: VER DETALLE DE INSTALACION EN PLANO DE ALUMBRADO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 8 |  |  | 0
3.1.07 | 350 | 1 | N | SUMINSTRO, MONTAJE E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO TIPO PEDESTAL CON 4 ANCLAS DE FO. RDO. DE 5/8" EMBEBIDAS PARA POSTES METALICOS 30X30X40 CM DE DIMENSIONES ARMADO EN SITIO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCIÓN. | PZA | 36 |  |  | 0
3.1.08 | 360 | 1 | N | SUMINSTRO, MONTAJE E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO TIPO PEDESTAL CON 4 ANCLAS DE FO. RDO. DE 5/8" EMBEBIDAS PARA POSTES METALICOS 40X40X70 CM DE DIMENSIONES ARMADO EN SITIO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCIÓN. | PZA | 9 |  |  | 0
3.1.09 | 370 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE #6 AWG CON AILSAMIENTO PARA 600 VCA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M.L. | 3500 |  |  | 0
3.1.10 | 380 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 10 AWG VERDE. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M.L. | 1750 |  |  | 0
3.1.11 | 390 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE #2 AWG CON AILSAMIENTO PARA 600 VCA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M.L. | 90 |  |  | 0
3.1.12 | 400 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 8 AWG VERDE. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M.L. | 30 |  |  | 0
3.1.13 | 410 | 1 | N | CANALIZACION SOBRE TERRENO NATURAL, CEPA DE 20 X 50 CM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: SUMUNISTRO Y COLOCACIÓN DE UN TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 51 MM DE DIAMETRO, EXCAVACION A MANO EN CEPA, AFINE DE TALUD Y FONDO RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRA. | M.L. | 1100 |  |  | 0
3.1.14 | 420 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 40X40 CMS. CONCRETO NEGRO CON AGREGADOS DE GRANZÓN ACABADO BUZARDEADO MANUAL. INCLUYE: EXCAVACIONES, ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 20 |  |  | 0
3.1.15 | 430 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 2 (RBTB2). INCLUYE: EXCAVACIONES, ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
3.1.16 | 440 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO TIPO ALBAÑAL CON TAPA DE 30 X 60 CMS. INCLUYE: EXCAVACIONES, ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 60 |  |  | 0
3.1.17 | 450 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE ENCENDIDO COMPLETA EN GABINETE METALICO NEMA 3R MARCA SCHNEIDER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES ELECTRICOS COMO INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO GENERAL DE 3X100 AMP, UN CONTACTOR DE 2X50 AMP Y UN CONTACTOR DE 2X30AMP, RELEVADOR DE SOBRE CARGA, FOTOCELDA 220VOLTS, BASE PARA FOTOCELDA, MENSULA, PRUEBAS, CONEXIONES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, TUBERIA CONDUIT 38 MM, MUFA DE 38 MM DE DIAMETRO, TIERRA FISICA QUE CONSTA DE UNA VARILLA DE TIERRA DE 15.9MM DE DIAMETRO Y 3048MM DE LARGO CON CONECTORES PARA VARILLA DE TIERRA TIPO "GKP" Y JAULA PARA PROTECCION CON CANDADO. | PZA | 1 |  |  | 0
3.1.18 | 460 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE SOCKET DE 5X100 AMP PARA MEDIDOR MARCA SCHNEIDER O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
4 | 4 | 0 |  | ACABADOS
4.1 | 1
4.1.01 | 470 | 1 | N | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN ACRÍLICA COLORPLUS, MARCA SPORTMASTER, O EQUIVALENTE, COLOR DE ACUERDO A DISEÑO EN PLANOS DE ACABADOS, PARA RECUBRIMIENTO EN ÁREAS CANCHAS Y SKATEPARK AL AIRE LIBRE. INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, TRAZO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1200 |  |  | 0
4.1.02 | 480 | 1 | N | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CAUCHO AMORTIGUANTE PARA JUEGOS INFANTILES MARCA REDDPARK BICAPA DE 50 MM DE ESPESOR O EQUIVALENTE, COLOR DE ACUERDO A DISEÑO EN PLANOS DE ACABADOS, PARA RECUBRIMIENTO EN ÁREAS CANCHAS Y SKATEPARK AL AIRE LIBRE. INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, TRAZO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 145 |  |  | 0
4.1.03 | 490 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA SILICA DE 1/4" - 3/8" CAMA DE 6 CMS DE ESPESOR COLOR ARENA MARCA TECNO ARENAS MONTERREY O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, MALLA GEOTEXTIL ANTIMALEZA, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 104.5 |  |  | 0
4.1.04 | 500 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA SILICA DE 1/2" - 3/4" CAMA DE 6 CMS DE ESPESOR COLOR ARENA MARCA TECNO ARENAS MONTERREY O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, MALLA GEOTEXTIL ANTIMALEZA, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 223 |  |  | 0
4.1.05 | 510 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA DE MARMOL BOLEADO DE 1/2" - 1" CAMA DE 6 CMS DE ESPESOR COLOR BLANCO HUESO MARCA TECNO ARENAS MONTERREY O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, MALLA GEOTEXTIL ANTIMALEZA, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 285 |  |  | 0
4.1.06 | 520 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA DE VOLVANICA DE 3/8" - 1/2" CAMA DE 6 CMS DE ESPESOR COLOR ROJO MARCA TECNO ARENAS MONTERREY O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, MALLA GEOTEXTIL ANTIMALEZA, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 175 |  |  | 0
4.1.07 | 530 | 1 | N | ADOPLASTIC REJILLA 50 X 100 COLOR NEGRO CON 4 CMS DE PROFUNDIDAD MARCA LIMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, NIVELACION DEL TERRENO, RELLENO DE GRAVA DE 3/8, COMPACTADO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 847.21 |  |  | 0
4.1.08 | 531 | 1 | N | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MARCO DE 1.20 X 1.20 MTS DE ANGULO DE 4" X 3/8" COMO ARRIATES PARA ÁRBOLES EN JARDINERA ACABADO FINAL TRATADO PARA INTEMPERIE EN COLOR NEGRO. INCLUYE: PREPARACION DEL ESPACIO (CORTE DE PISO CON HERRAMIENTA ELECTRICA DE CORTE), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AJUSTES, ANCLAJE ANTIVANDÁLICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 22 |  |  | 0
5 | 5 | 0 |  | MOBILIARIO URBANO
5.1 | 5.1 | 0
5.1.01 | 540 | 1 | N | MOBILIARIO MESA PICNIC PLASTIMADERA, MEDIDAS: 2100 X 1740 X 740 MM. MODELO: RD-309C MARCA: REDDPARK FIJADO A SUELO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 15 |  |  | 0
5.1.02 | 550 | 1 | N | CESTO DE BASURA DOBLE MODELO: BKT-BA-003 MARCA: BKT. LA ESTRUCTURA ESTA FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN CON TERMINADO GALVANIZADO Y PINTURA POLIÉSTER COLOR GRIS OBSCURO, FRENTES DE PANELES METÁLICOS CON PERFORACIÓN. LA FIJACIÓN DEL BASURERO PUEDE SER SOBRE BASE DE CONCRETO O PAVIMENTO CON TAQUETE MECÁNICO O QUÍMICO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 10 |  |  | 0
5.1.03 | 560 | 1 | N | MESA DE PING PONG: ELEMENTO PREFABRICADO DE CONCRETO ARQUITECTÓNICO MARCA OPTICRETOS CON DIMENSIONES DE L:2.74M A:1.52M H:0.81M Y PESO DE 750KG. DISEÑADO PARA LA INTEMPERIE, RESISTENTE AL VANDALISMO Y USO RUDO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2 |  |  | 0
5.1.04 | 570 | 1 | N | MESA DE AJEDREZ: ELEMENTO PREFABRICADO DE CONCRETO ARQUITECTÓNICO MARCA OPTICRETOS CON DIMENSIONES L: 2.77M, A:0.90M H: 0.90M Y PESO DE 430KG LAS BANCAS Y 300KG LA MESA. DISEÑADO PARA LA INTEMPERIE, RESISTENTE AL VANDALISMO Y USO RUDO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 5 |  |  | 0
5.1.05 | 580 | 1 | N | BANCA BKT-BAN-007: FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN GALVANIZADO CON PERFILERÍA ROBUSTA, ASIENTO Y RESPALDO SON DE REJILLA METÁLICA CON DESCANSA BRAZOS DE 1.30M X 0.65M X 0.80M, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 13 |  |  | 0
5.1.06 | 590 | 1 | N | SET CALISTENIA EN UN AREA 60 M2 PROMEDIO: FABRICADO A MEDIDA A BASE DE PERFILES TUBULARES METÁLICOS DE 2" DE DIAMETRO C-80 XE ACABADO CON PINTURA ANTICORROSIVA EN ESMALTE COLOR GRIS CLARO SEGUN MUESTRA APROBADA Y MUROS DE BLOCK DE CONCRETO CON ZARPEO Y AFINE Y ACABADO CON PINTURA VINÍLICA COLOR BEIGE+LIGHT BLUE. (VER DISEÑO EN PLANOS), INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 |  |  | 0
5.1.07 | 600 | 1 | N | PARADERO PARA CALZADAS, MODELO NORESTE (PB01) MARCA: NACIONAL DE BANCAS. ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBONO RECUBIERTO CON PINTURA POLVO POLIÉSTER. CUBIERTA DE POLICARBONATO COLOR GRIS POLARIZADO PROTECCIÓN UVV Y UVA +70FPS OPACIDAD MEDIA. Y UN ASIENTO CON CAPACIDAD PARA 4 PERSONAS, INCLUYE PLACA METÁLICA PARA COLOCAR ANUNCIO O PUBLICIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2 |  |  | 0
5.1.08 | 610 | 1 | N | BANCA RECLINADA MARCA: JUMBO MODELO: GALERAS MUA-16, MEDIDAS 1.95M X 0.70M X 1.10M FABRICADA EN ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CED. 30 Y ASIENTO ELABORADO EN PLASTIMADERA. COLOR MADERA O GRIS. ANCLADO AL SUELO MEDIANTE HOYOS RELLENOS DE CONCRETO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 6 |  |  | 0
5.1.09 | 620 | 1 | N | INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y APARATOS PARA HACER EJERCICIO DE RECUPERACION INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 14 |  |  | 0
5.1.10 | 630 | 1 | N | INSTALACION DE PARABUS DE RECUPERACION INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 |  |  | 0
5.1.11 | 640 | 1 | N | MÓDULO METÁLICO PERGOLADO DE 4.00 X 2.80 X 2.90 MTS CON CUBIERTA DE POLICARBONATO COLOR GRIS POLARIZADO PROTECCIÓN UVV Y UVA +70FPS OPACIDAD MEDIA. MARCO ESTRUCTURA DE PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL A RAZON DE 1110 KG (VER DISEÑO EN PLANOS) ACABADO MATE COLOR SANDSTONE+ICE BLUE MARCA SPORT MASTER O SIMILAR. CON VISTAS FABRICADAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22, ACABADO MATE COLOR BEIGE+LIGHT BLUE MARCA SPORT MASTER O SIMILAR. CUATRO ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS DESPLANTADAS A UNA PROFUNDIDAD DE 1.00 MT, ARMADA CON VARILLA #3@20 CMS EN AMBOS SENTIDOS EN DOS PARILLAS INFERIOR Y SUPERIOR, Y UN PEDESTAL DE 70 CMS DE ALTO, Y SECCION DE 35 X 35 CMS ARMADO CON 6 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #3@ 20CMS, INCLUYE: SUNIMISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA Y DESIMBRA, COLADO, VIBRADO, HABILITACION DEL ACERO, CORTES DESPERDICIOS, PLACAS, ANCLAS, (VER DETALLE EN PLANOS), HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 6 |  |  | 0
5.1.12 | 650 | 1 | N | MEMBRANA ARQUITECTÓNICA DE POLIÉSTER AUTO EXTINGUIBLE 173 m2 FORMANDO UN HEPTAGONO (VER DATALLE UN PLANOS), COLOR BLANCO RECUBIERTA EN AMBOS LADOS CON PVDF (POLIFLORURO DE VINILIDENO) Y DIÓXIDO DE TITANIO PROTECCIÓN UVV Y UVA +70FPS. MARCO ESTRUCTURAL EN TUBO DE ACERO AL CARBÓN Y PLACA DE PRIMERA CON UN PESO TOTAL DE 1220 KG (VER DETALLAE EN PLANO PUCG-EST-VEL-01), UNIDOS POR SOLDADURA, TENSIÓN MEDIANTE CABLES DE ACERO GALVANIZADO. 2 MANOS DE ANTICORROSIVO SW. ACABADO MATE COLOR BEIGE+LIGHT BLUE MARCA SPORT MASTER O SIMILAR, SIETE ZAPATAS DE 1.20 X 1.20 X 0.20 MTS DESPLANTADAS A UNA PROFUNDIDAD DE 1.40 MT, ARMADA CON VARILLA #3@20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, Y UN PEDESTAL DE 1.20 MTS DE ALTO, Y SECCION DE 35 X 35 CMS ARMADO CON 10 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #3@ 25CMS, ALTURA: 3.50M ANCHO: 15.00M LARGO: 15.40M ALTURA INTERIOR: ~2.90M INCLUYE: SUNIMISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA Y DESIMBRA, COLADO, VIBRADO, HABILITACION DEL ACERO, CORTES DESPERDICIOS, PLACAS, ANCLAS, (VER DETALLE EN PLANOS), HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 |  |  | 0
5.1.13 | 651 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA PERIMETRAL MARCA DEACERO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, MODELO CLÁSICA, CON PANEL DE 1.00 MTS DE ALTO X 2.50 DE ANCHO, ACABADO EN PINTURA VERDE. INCLUYE: MATERILES, POSTES 1.5 MTS CALIBRE 16 DE 2"1/4, ABRAZADERAS, KITS DE BASE DE ACERO, TAPA DE POLIPROPILENO, ACCESORIOS, UNA PUERTA DE 1.00 MTS X 1.00 MTS, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADUDA, FIJACIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 78.6 |  |  | 0
6 | 6 | 0 |  | INFRAESTRUCTURA VERDE
6.1 | 6.1 | 0
6.1.01 | 660 | 1 | N | SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL ANACAHUITA DE 2-3" (DIÁMETRO A 1 M. DE ALTURA), EXCAVACION DE 2.0 X 2.0 X PROFUNDIDAD SEGUN CEPELLON (VER DETALLE EN PLANO DE SEMBRADO), COMPOSICION DEL SUSTRATO A BASE DE TIERRA VEGETAL, ARENA Y MATERIAL ORGANICO, EN PROPORCION: 50: 30: 20 RESPECTIVAMENTE, RIEGO DIARIO DEL ARBOL RECIEN SEMBRADO. INCLUYE DESCARGA, ACARREO, PLANTADO DEL ARBOL, E INSTALACIÓN DE TUTOREO MEDIANTE 3 LINEAS DE CABLE PROTEGIDO CON MANGUERA POLIDUCTO EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL TRONCO,.FERTILIZANTES, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO Y RIEGO POR 60 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, BARRIDO FINAL DEL AREA, RECOLECCIÓN DEL PRODUCTO SOBRANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 7 |  |  | 0
6.1.02 | 610 | 1 | N | SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL PALO BLANCO DE 3-4" (DIÁMETRO A 1 M. DE ALTURA), EXCAVACION DE 4.0 X 4.0 X PROFUNDIDAD SEGUN CEPELLON (VER DETALLE EN PLANO DE SEMBRADO), COMPOSICION DEL SUSTRATO A BASE DE TIERRA VEGETAL, ARENA Y MATERIAL ORGANICO, EN PROPORCION: 50: 30: 20 RESPECTIVAMENTE, RIEGO DIARIO DEL ARBOL RECIEN SEMBRADO. INCLUYE DESCARGA, ACARREO, PLANTADO DEL ARBOL, E INSTALACIÓN DE TUTOREO MEDIANTE 3 LINEAS DE CABLE PROTEGIDO CON MANGUERA POLIDUCTO EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL TRONCO,.FERTILIZANTES, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO Y RIEGO POR 60 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, BARRIDO FINAL DEL AREA, RECOLECCIÓN DEL PRODUCTO SOBRANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 8 |  |  | 0
6.1.03 | 560 | 1 | N | SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL MEZQUITE DE 3-4" (DIÁMETRO A 1 M. DE ALTURA), EXCAVACION DE 4.0 X 4.0 X PROFUNDIDAD SEGUN CEPELLON (VER DETALLE EN PLANO DE SEMBRADO), COMPOSICION DEL SUSTRATO A BASE DE TIERRA VEGETAL, ARENA Y MATERIAL ORGANICO, EN PROPORCION: 50: 30: 20 RESPECTIVAMENTE, RIEGO DIARIO DEL ARBOL RECIEN SEMBRADO. INCLUYE DESCARGA, ACARREO, PLANTADO DEL ARBOL, E INSTALACIÓN DE TUTOREO MEDIANTE 3 LINEAS DE CABLE PROTEGIDO CON MANGUERA POLIDUCTO EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL TRONCO,.FERTILIZANTES, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO Y RIEGO POR 60 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, BARRIDO FINAL DEL AREA, RECOLECCIÓN DEL PRODUCTO SOBRANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 16 |  |  | 0
6.1.04 | 510 | 1 | N | SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL EBANO DE 3-4" (DIÁMETRO A 1 M. DE ALTURA), EXCAVACION DE 4.0 X 4.0 X PROFUNDIDAD SEGUN CEPELLON (VER DETALLE EN PLANO DE SEMBRADO), COMPOSICION DEL SUSTRATO A BASE DE TIERRA VEGETAL, ARENA Y MATERIAL ORGANICO, EN PROPORCION: 50: 30: 20 RESPECTIVAMENTE, RIEGO DIARIO DEL ARBOL RECIEN SEMBRADO. INCLUYE DESCARGA, ACARREO, PLANTADO DEL ARBOL, E INSTALACIÓN DE TUTOREO MEDIANTE 3 LINEAS DE CABLE PROTEGIDO CON MANGUERA POLIDUCTO EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL TRONCO,.FERTILIZANTES, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO Y RIEGO POR 60 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, BARRIDO FINAL DEL AREA, RECOLECCIÓN DEL PRODUCTO SOBRANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 9 |  |  | 0
6.1.05 | 460 | 1 | N | SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PENISEETUM CHINO, DE 40 CM DE ALTURA DENSIDAD X M2 DE 2 PZA INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE CEPA, CAPA PRIMARIA DE TIERRA, RELLENO DE CEPA DE 10 CMS CON TIERRA ORGANICA-NEGRA, ARENA SILICA Y COMPOSTA PROPORCION 80-10-10, FERTILIZANTES, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO Y RIEGO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 466.59 |  |  | 0
6.1.06 | 410 | 1 | N | SUMINISTRO Y SEMBRADO DE LANTANA RASTRERA, DE 30 CM DE ALTURA DENSIDAD X M2 DE 6 PZA INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE CEPA, CAPA PRIMARIA DE TIERRA, RELLENO DE CEPA DE 10 CMS CON TIERRA ORGANICA-NEGRA, ARENA SILICA Y COMPOSTA PROPORCION 80-10-10, FERTILIZANTES, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO Y RIEGO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 254.93 |  |  | 0
6.1.07 | 360 | 1 | N | SUMINISTRO Y SEMBRADO DE DAMIANITA, DE 40 CM DE ALTURA DENSIDAD X M2 DE 4 PZA INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE CEPA, CAPA PRIMARIA DE TIERRA, RELLENO DE CEPA DE 10 CMS CON TIERRA ORGANICA-NEGRA, ARENA SILICA Y COMPOSTA PROPORCION 80-10-10, FERTILIZANTES, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO Y RIEGO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 304.64 |  |  | 0
6.1.08 | 310 | 1 | N | SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN CAPAS DE 10 CMS (80% TIERRA NEGRA, 10% ARENA SILICA Y 10% COMPOSTA). INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 43 |  |  | 0
6.1.09 | 260 | 1 | N | ESCARIFICACION, ACAMELLONADO, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE 20 CM DE PROFUNDIDAD DE LA CAMA DE CORTE, COMPACTADO AL 98% MINIMO DE SU PVSM AASHTO STANDARD, ESTABILIZADA CON EL 5% DE CAL DE 1RA A GRANEL O EN SUPER SACO (85% DE HIDRÓXIDO DE CALCIO) GARANTIZANDO UN CBR MÍNIMO DEL 20% INCLUYE: AGUA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 121 |  |  | 0
6.1.10 | 270 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA DE RÍO O PIEDRA DE SUPERFICIE PARA JARDINERAS CRIBADA EN MEDIDA DE 1"-3". INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 4.5 |  |  | 0
7 | 7 | 0 |  | SEÑALAMIENTO
7.1.01 | 280 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE PARABÚS DE SERVICIO SIS-19, FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD E IMPRESIÓN SERIGRAFICA A 2 TINTAS CON POSTE DE PTR DE 2"X2"X3.50 MTS. CAL. 14 GALVANIZADO. | PZA | 1 |  |  | 0
7.1.02 | 290 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-9, "VELOCIDAD LIMITE", FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 DE 71 X 71CMS, ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD E IMPRESIÓN SERIGRÁFICA A 2 TINTAS CON POSTE DE PTR DE 2" X 2" X 3.50MTS. CAL. 14 GALVANIZADO. | PZA | 1 |  |  | 0
7.1.03 | 300 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-32, "CRUCE PEATONAL", FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD E IMPRESIÓN SERIGRAFICA A 2 TINTAS CON POSTE DE PTR DE 2"X2"X3.00 MTS. CAL. 14 GALVANIZADO. | PZA | 1 |  |  | 0
7.1.04 | 310 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO "ZONA DE JUEGO RECREATIVO" DE 30 X 30CM MONTADO EN POSTE DE PER DE 2" DE 160CM ALTO AHOGADO EN FIRME, DESCRITO EN MANUAL DE SEÑALETICAS CON ENFOQUE DE INFANCIAS. | PZA | 1 |  |  | 0
7.1.05 | 320 | 1 | N | LETRERO "ESPACIO PARA TODAS LAS PERSONAS" DE 30 X 30CM MONTADO EN POSTE DE PER DE 2" DE 160CM ALTO AHOGADO EN FIRME, DESCRITO EN MANUAL DE SEÑALETICAS CON ENFOQUE DE INFANCIAS. | PZA | 1 |  |  | 0
7.1.06 | 330 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO "CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA" DE 30 X 30CM MONTADO EN POSTE DE PER DE 2" DE 160CM ALTO AHOGADO EN FIRME, DESCRITO EN MANUAL DE SEÑALETICAS CON ENFOQUE DE INFANCIAS. | PZA | 1 |  |  | 0
8 | 8 | 0 |  | VARIOS
8.1.01 | 010.070.508.00120 | 1 | N | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 8675 |  |  | 0
8.1.02 | 110.330.844.00105 | 1 | N | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA (AS-BUILT), EN ARCHIVO ELECTRONICO AUTOCAD 2016 E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA PARA ENTREGAR A DIRECCION DE EDIFICACION Y DIRECCION DE PROYECTOS, Y CATALOGO FINAL DE LA OBRA SIN PRECIOS EN ELECTRONICO EXCEL E IMPRESO EN TAMAÑO CARTA A LA DIRECCION DE PROYECTOS, TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. | JGO | 2 |  |  | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
[7 empty] | I.V.A |  | 0
[7 empty] | TOTAL |  | 0

## Hoja1 (hidden)
3 |  | 55.12 | 32.8
5 |  | 123.68 | 56.27
3 |  | 212.15 | 40.49
2.5 |  | 235.76 | 15.33
2.55 |  | 204.62
0.65 |  | 126.4
0.45 |  | 5.4 | 144.89
0.45 |  | 37
4 |  | 233.22
0.45
0.67
2.62 |  | 1233.35
2.5
0.45
0.45
3
3.46
3.65
2.53
3
0.45
10.6
0.86
0.46
0.46
57.21 | 25.7445