## FORMATO SCOP
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
| PROYECTO : REHABILITACIÓN DE LOS PISOS 2 Y 3 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | [7 empty] | FOLIO No.
| UBICACIÓN : ESCOBEDO 333 SUR C.P.64000 | [7 empty] | ANEXO
MUNICIPIO : MONTERREY, N.L.
[5 empty] | LICITACION: SMPU-LP-002/2024 |  |  |  | FECHA: 21-FEB-2024
INDICE | CLAVE | CLASE | TIPO | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE | INICIO | FIN | VOLUMENES ADICIONALES
1 | 1 | 0 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | 1.1 | 0 |  | DEMOLICIONES Y RETIROS
1.1.01 | 10 | 1 | N | DEMOLICION MUROS DE BLOCK CON CUALQUIER ACABADO, INCLUYE CASTILLOS, CERRAMIENTOS, COLUMNAS. INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y CORTES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, A CUAQUIER NIVEL, ANDAMIAJE, CORTES DEL CONCRETO ARMADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 950 |  |  | 0
1.1.02 | 20 | 1 | N | DEMOLICION DE LOSACERO ESPESOR VARIABLE CON EMPASTADOS. INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y CORTES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, CORTES DEL CONCRETO ARMADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 50 |  |  | 0
1.1.03 | 30 | 1 | N | RETIRO Y REHUBICACION DE EQUIPOS DE CLIMAS DE DIFERENTES MEDIDAS, NIVELACION E IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA EN AREA DE REHUBICACION: INCLUYE CARGA, RETIRO Y REUBICACION PROVISIONAL, MANIOBRAS, CORTE DE CABLES, ENCINTADO HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
1.1.04 | 31 | 1 | N | DEMOLICION DE ACABADO EXTERIOR EN MUROS (ZARPEO Y ACABADO DE PIEDRITA). INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, INDICADO POR EL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2 | 350 |  |  | 0
1.1.05 | 32 | 1 | N | RETIRO Y CANCELACION DE CONTACTOS DOBLES EN MURO SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE AL OBRA A TIRO LIBRE, CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 20 |  |  | 0
1.1.06 | 33 | 1 | N | RETIRO DE CANALETA INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA TIRO LIBRE, CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 80 |  |  | 0
1.1.07 | 34 | 1 | N | RETIRO DE PLAFON REGISTRABLE DE 61 X 61 CMS. SIN RECUPERACION EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: RETIRO DE PLAFON FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANIOBRAS, LIMPIEZA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2 | 562 |  |  | 0
1.1.08 | 35 | 1 | N | RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PLAFON REGISTRABLE EN AREA DE PROYECTO, SIN RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2 | 562 |  |  | 0
1.1.09 | 36 | 1 | N | RETIRO DE LUMINARIAS SIN RECUPERACION EN AREAS DE PROYECTO EMPOTRADAS EN PLAFON INCLUYE:CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, TUBERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 63 |  |  | 0
2 | 2 | 0 |  | ESTRUCTURA |  |  |  | 0
2.1.01 | 40 | 1 | N | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES CF CERTIFICADO DE ACUERDO PLANOS, (CONSIDERAR LOS DESCALIBRES DE MATERIAL Y SOLDADURAS. EL VOLUMEN MEDIDO ES "PESO PLANO"). INCLUYE: CORTES, AGUJEROS, TALADRADOS, PLACAS, PLACAS DE APOYOS, ATIEZADORES SOLDADURA PARA PLACAS (SMAW), EQUIPO DE CORTE, MÁQUINAS DE SOLDAR, MANIOBRAS, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA, PINTURA ANTICORROSIVA, Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA, ANDAMIAJE, GRUAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS PARA TALADRAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 247 |  |  | 0
2.1.02 | 50 | 1 | N | LOSACERO CONSTRUIDA A BASE DE LÁMINA LOSACERO DECK 25 CALIBRE 22 DE 6.35CMS. DE SECCIÓN GALVANIZADA PINTADA CON POLIÉSTER SILICONIZADO. CAPA DE COMPRESIÓN DE 10 CMS. A BASE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6, CONECTORES NELSON PARA ANCLAJE. | M2 | 50 |  |  | 0
2.1.03 | 60 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLASHING DE LAMINA PINTRO O SIMILAR LISA CALIBRE 22 COLOR BLANCO, EN CUBIERTA SUPERIOR Y ESQUINAS (VER DETALLE EN PLANOS). INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLAPES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | ML | 165 |  |  | 0
2.1.04 | 70 | 1 | N | BARANDAL FABRICADO A BASE DE PERFIL TUBULAR, EN LA PARTE SUPERIOR TUBO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CED 40 SIN COSTURA A UNA ALTURA DE 1.10 MTS. CON SOPORTES VERTICALES DE TUBO DE 1" DE DIAMETRO @ METRO A EJES DE TUBO Y DOS PERFILES TUBULARES DE 1" DE FORMA HORIZONTAL, SOLDADOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO. INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, PINTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACION) (VER DETALLE EN PLANOS). | ML | 4 |  |  | 0
2.1.05 | 80 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA IRVING, CON DIMENCIONES DE 2 M. DE ANCHO, CON SOLERA DE CARGA 1/2" X 3" CON SUJETADOR TIPO SILLA Y MARCO CON ANGULO DE 3" CON ESPESOR DE 1/2" VER PLANO. CON SOLERA DE REMATE EN LOS DOS EXTREMOS ANGULOS SIMILARES, ANCLAS. INCLUYE: MATERIALES, AGUJEROS, TALADRADOS, PLACAS, PLACAS DE APOYOS, SOLDADURA PARA PLACAS (SMAW), EQUIPO DE CORTE, MÁQUINAS DE SOLDAR, MANIOBRAS, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA, PINTURA ANTICORROSIVA, Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA, ANDAMIAJE, GRUAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS PARA TALADRAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 8 |  |  | 0
3 | 3 | 0 |  | PLUVIAL |  |  |  | 0
3.1.01 | 90 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL PLUVIAL DE LAMINA PINTRO O SIMILAR LISA CALIBRE 22 COLOR BLANCO CON SECCION DE 6"X 8"X 14", EN CUBIERTA SUPERIOR Y ESQUINAS (VER DETALLE EN PLANOS). INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLAPES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | ML | 13 |  |  | 0
3.1.02 | 100 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE PLUVIAL DE 8" DE PVC CED. 40 INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, SUJETADORES, CONEXIÓN A PLUVIAL EXISTENTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | ML | 10 |  |  | 0
4 | 4 | 0 |  | ALBAÑILERIA |  |  |  | 0
4.1.01 | 110 | 1 | N | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, PROTECCION DEL AREA Y AREAS ADYACENTES, LIMPIEZA DEL AREA,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 950 |  |  | 0
4.1.02 | 120 | 1 | N | ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS, DESPERDICIO, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, PROTECCION DEL AREA Y AREAS ADYACENTES, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . | M2 | 650 |  |  | 0
4.1.03 | 130 | 1 | N | APLANADO DE YESO-AGUA DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS INTERIORES, PLOMEADO Y MAESTREADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS DE PUERTAS, PLOMEO, PICADO DE LAS AREAS DONDE SEA NECESARIO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ELEVACIONES CUALQUIER NIVEL, ANDAMIAJES, PROTECCION DEL AREA Y AREAS ADYACENTES, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO L O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 300 |  |  | 0
4.1.04 | 131 | 1 | N | CASTILLO DE CONCRETO DE 40 X 20 CM. FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 6 VRS. # 4 Y 2 ESTRIBOS DE # 2 @20 CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA. (K-1). | ML | 136 |  |  | 0
4.1.05 | 132 | 1 | N | DALA DE DESPLNTE DE CONCRETO DE 40 X 20 CM. FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 6 VRS.# 4 Y 2 ESTRIBOS # 2 @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA. (D-01). | ML | 74 |  |  | 0
4.1.06 | 133 | 1 | N | CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 40 X 20 CM. FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 6 VRS.# 4 Y 2 ESTRIBOS # 2 @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA. (D-02). | ML | 74 |  |  | 0
5 | 5 | 0 |  | ACABADOS |  |  |  | 0
5.1.01 | 140 | 1 | N | PINTURA ACRILICA EN MUROS INTERIORES MARCA COMEX TIPO VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL, MATE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE ACABADOS PARA DETALLES Y UBICACION DE COLORES DE PINTURA). | M2 | 488 |  |  | 0
5.1.02 | 150 | 1 | N | PINTURA ACRILICA ELASTOMERICA DE ALTA CALIDAD MARCA IMPAC MODELO FACHADA 5 O EQUIVALENTE INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, RESANE DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO IMPAC O EQUIVALENTE, SELLADO DE LA SUPERFICIE CON IMPAC SELLO O EQUIVALENTE, APLICACIÓN MINIMA DE DOS MANOS DE PINTURA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 3439 |  |  | 0
5.1.03 | 160 | 1 | N | IMPERMEABILIZANTE EN ROLLO IMPAC PRO SBS 4.0 POLIESTER GRAVILLA TERRACOTA, SISTEMA IMPERMEABLE A BASE DE ASFALTO NO OXIDADO MODIFICADO CON HOMOPOLIMEROS Y COPOLIMEROS DE PROPILENO ARRMADO CON REFUERZO CENTRAL DE TELA DE POLIESTER NO TEJIDA DE HILO CONTINUO. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, MATERIALES, RETIRO DEL IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, RESANE DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO ASFALTICO MARCA IMPAC O EQUIVALENTE, LIMPIEZA DEL AREA, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, IMPAC PRIMER H O EQUIVALENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 450 |  |  | 0
5.1.04 | 161 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO POLARIZADO DE 20 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20 |  |  | 0
5.1.05 | 162 | 1 | N | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA UNIVERSAL DE SUPERFICIE 32 MM BLANCO MARCA DEXSON O EQUIVALENTE, CABLE CALIBRE 10 DE COBRE TIPO THHW, CANALETA BLANCA CON ADHESIVO MARCA DEXSON O EQUIVALENTE, ACARREOS, COLOCACION, SOPORTERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONSIDERAR 20 ML DE CABLEADO, CANALETA SOLO BAJANTE DE PLAFON A UBICACION DE CONTACTO) | SAL | 20 |  |  | 0
5.1.06 | 163 | 1 | N | PLAFON REGISTRABLE DE 0.61 MTS. X 0.61 MTS. MARCA ARMSTRONG MODELO DUNE 1774 COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ESTRUCTURA DE SOPORTE, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | M2 | 562 |  |  | 0
5.1.07 | 164 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO PANEL MARCA METALUX MODELO MEX-2EP3GX-2U6T8S33I-UNV-EB81-U DE 40 WATS (2' X 2' PIES) O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, ARMADO, FIJACION, CONECCIONES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 63 |  |  | 0
6 | 6 | 0 |  | VARIOS
6.1.01 | 170 | 1 | N | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 562 |  |  | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
[7 empty] | IVA |  | 0
[7 empty] | TOTAL |  | 0

## Hoja2 (hidden)
| PROYECTO : REHABILITACION PISO 3 Y FACHADA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS YTESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NL | [7 empty] | FOLIO No.
| UBICACIÓN : ESCOBEDO 333 SUR C.P.64000 | [7 empty] | ANEXO
| MUNICIPIO : MONTERREY, N.L. |  |  |  | PRESUPUESTO BASE
[5 empty] | LICITACION: |  |  |  | FECHA: 11-ENE-2024
INDICE | CLAVE | CLASE | TIPO | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE | INICIO | FIN | VOLUMENES ADICIONALES
1 | 1 | 0 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 574910.23
1.1 | 1.1 | 0 |  | DEMOLICIONES Y RETIROS
1.1.01 | 10 | 1 | N | DEMOLICION MUROS DE BLOCK CON CUALQUIER ACABADO, INCLUYE CASTILLOS, CERRAMIENTOS, COLUMNAS. INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y CORTES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, A CUAQUIER NIVEL, ANDAMIAJE, CORTES DEL CONCRETO ARMADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 950 | 339.33 |  | 322363.5
1.1.02 | 20 | 1 | N | DEMOLICION DE LOSACERO ESPESOR VARIABLE CON EMPASTADOS. INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y CORTES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, CORTES DEL CONCRETO ARMADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 50 | 470.98 |  | 23549
1.1.03 | 30 | 1 | N | RETIRO Y REHUBICACION DE EQUIPOS DE CLIMAS DE DIFERENTES MEDIDAS, NIVELACION E IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA EN AREA DE REHUBICACION: INCLUYE CARGA, RETIRO Y REUBICACION PROVISIONAL, MANIOBRAS, CORTE DE CABLES, ENCINTADO HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 | 6907.3 |  | 13814.6
1.1.04 | 31 | 1 | N | DEMOLICION DE ACABADO EXTERIOR EN MUROS (ZARPEO Y ACABADO DE PIEDRITA). INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, INDICADO POR EL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2 | 350 | 181.52 |  | 63532
1.1.05 | 32 | 1 | N | RETIRO Y CANCELACION DE CONTACTOS DOBLES EN MURO SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE AL OBRA A TIRO LIBRE, CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 20 | 103.28 |  | 2065.6
1.1.06 | 33 | 1 | N | RETIRO DE CANALETA INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA TIRO LIBRE, CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 80 | 53.84 |  | 4307.2
1.1.07 | 34 | 1 | N | RETIRO DE PLAFON REGISTRABLE DE 61 X 61 CMS. SIN RECUPERACION EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: RETIRO DE PLAFON FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANIOBRAS, LIMPIEZA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2 | 780 | 79.42 |  | 61947.6
1.1.08 | 35 | 1 | N | RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PLAFON REGISTRABLE EN AREA DE PROYECTO, SIN RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2 | 780 | 77.59 |  | 60520.2
1.1.09 | 36 | 1 | N | RETIRO DE LUMINARIAS SIN RECUPERACION EN AREAS DE PROYECTO EMPOTRADAS EN PLAFON INCLUYE:CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, TUBERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 87 | 262.19 |  | 22810.53
2 | 2 | 0 |  | ESTRUCTURA |  |  |  | 163118.71
2.1.01 | 40 | 1 | N | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES CF CERTIFICADO DE ACUERDO PLANOS, (CONSIDERAR LOS DESCALIBRES DE MATERIAL Y SOLDADURAS. EL VOLUMEN MEDIDO ES "PESO PLANO"). INCLUYE: CORTES, AGUJEROS, TALADRADOS, PLACAS, PLACAS DE APOYOS, ATIEZADORES SOLDADURA PARA PLACAS (SMAW), EQUIPO DE CORTE, MÁQUINAS DE SOLDAR, MANIOBRAS, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA, PINTURA ANTICORROSIVA, Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA, ANDAMIAJE, GRUAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS PARA TALADRAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 247 | 107.4 |  | 26527.8
2.1.02 | 50 | 1 | N | LOSACERO CONSTRUIDA A BASE DE LÁMINA LOSACERO DECK 25 CALIBRE 22 DE 6.35CMS. DE SECCIÓN GALVANIZADA PINTADA CON POLIÉSTER SILICONIZADO. CAPA DE COMPRESIÓN DE 10 CMS. A BASE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6, CONECTORES NELSON PARA ANCLAJE. | M2 | 50 | 1950 |  | 97500
2.1.03 | 60 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLASHING DE LAMINA PINTRO O SIMILAR LISA CALIBRE 22 COLOR BLANCO, EN CUBIERTA SUPERIOR Y ESQUINAS (VER DETALLE EN PLANOS). INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLAPES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | ML | 165 | 95.23 |  | 15712.95
2.1.04 | 70 | 1 | N | BARANDAL FABRICADO A BASE DE PERFIL TUBULAR, EN LA PARTE SUPERIOR TUBO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CED 40 SIN COSTURA A UNA ALTURA DE 1.10 MTS. CON SOPORTES VERTICALES DE TUBO DE 1" DE DIAMETRO @ METRO A EJES DE TUBO Y DOS PERFILES TUBULARES DE 1" DE FORMA HORIZONTAL, SOLDADOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO. INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, PINTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACION) (VER DETALLE EN PLANOS). | ML | 4 | 2031.73 |  | 8126.92
2.1.05 | 80 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA IRVING, CON DIMENCIONES DE 2 M. DE ANCHO, CON SOLERA DE CARGA 1/2" X 3" CON SUJETADOR TIPO SILLA Y MARCO CON ANGULO DE 3" CON ESPESOR DE 1/2" VER PLANO. CON SOLERA DE REMATE EN LOS DOS EXTREMOS ANGULOS SIMILARES, ANCLAS. INCLUYE: MATERIALES, AGUJEROS, TALADRADOS, PLACAS, PLACAS DE APOYOS, SOLDADURA PARA PLACAS (SMAW), EQUIPO DE CORTE, MÁQUINAS DE SOLDAR, MANIOBRAS, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA, PINTURA ANTICORROSIVA, Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA, ANDAMIAJE, GRUAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS PARA TALADRAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 8 | 1906.38 |  | 15251.04
3 | 3 | 0 |  | PLUVIAL |  |  |  | 12916.17
3.1.01 | 90 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL PLUVIAL DE LAMINA PINTRO O SIMILAR LISA CALIBRE 22 COLOR BLANCO CON SECCION DE 6"X 8"X 14", EN CUBIERTA SUPERIOR Y ESQUINAS (VER DETALLE EN PLANOS). INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLAPES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | ML | 13 | 422.99 |  | 5498.87
3.1.02 | 100 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE PLUVIAL DE 8" DE PVC CED. 40 INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, SUJETADORES, CONEXIÓN A PLUVIAL EXISTENTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | ML | 10 | 741.73 |  | 7417.3
4 | 4 | 0 |  | ALBAÑILERIA |  |  |  | 765283.5
4.1.01 | 110 | 1 | N | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, PROTECCION DEL AREA Y AREAS ADYACENTES, LIMPIEZA DEL AREA,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 950 | 509.84 |  | 484348
4.1.02 | 120 | 1 | N | ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS, DESPERDICIO, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, PROTECCION DEL AREA Y AREAS ADYACENTES, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . | M2 | 650 | 289.33 |  | 188064.5
4.1.03 | 130 | 1 | N | APLANADO DE YESO-AGUA DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS INTERIORES, PLOMEADO Y MAESTREADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS DE PUERTAS, PLOMEO, PICADO DE LAS AREAS DONDE SEA NECESARIO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ELEVACIONES CUALQUIER NIVEL, ANDAMIAJES, PROTECCION DEL AREA Y AREAS ADYACENTES, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO L O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 300 | 309.57 |  | 92871
5 | 5 | 0 |  | ACABADOS |  |  |  | 2081705.67
5.1.01 | 140 | 1 | N | PINTURA ACRILICA EN MUROS INTERIORES MARCA COMEX TIPO VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL, MATE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE ACABADOS PARA DETALLES Y UBICACION DE COLORES DE PINTURA). | M2 | 488 | 92.97 |  | 45369.36
5.1.02 | 150 | 1 | N | PINTURA ACRILICA ELASTOMERICA DE ALTA CALIDAD MARCA IMPAC MODELO FACHADA 5 O EQUIVALENTE INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, RESANE DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO IMPAC O EQUIVALENTE, SELLADO DE LA SUPERFICIE CON IMPAC SELLO O EQUIVALENTE, APLICACIÓN MINIMA DE DOS MANOS DE PINTURA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 3439 | 193.43 |  | 665205.77
5.1.03 | 160 | 1 | N | IMPERMEABILIZANTE EN ROLLO IMPAC PRO SBS 4.0 POLIESTER GRAVILLA TERRACOTA, SISTEMA IMPERMEABLE A BASE DE ASFALTO NO OXIDADO MODIFICADO CON HOMOPOLIMEROS Y COPOLIMEROS DE PROPILENO ARRMADO CON REFUERZO CENTRAL DE TELA DE POLIESTER NO TEJIDA DE HILO CONTINUO. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, MATERIALES, RETIRO DEL IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, RESANE DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO ASFALTICO MARCA IMPAC O EQUIVALENTE, LIMPIEZA DEL AREA, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, IMPAC PRIMER H O EQUIVALENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 450 | 414.82 |  | 186669
5.1.04 | 161 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO POLARIZADO DE 20 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20 | 445.7 |  | 8914
5.1.05 | 162 | 1 | N | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA UNIVERSAL DE SUPERFICIE 32 MM BLANCO MARCA DEXSON O EQUIVALENTE, CABLE CALIBRE 10 DE COBRE TIPO THHW, CANALETA BLANCA CON ADHESIVO MARCA DEXSON O EQUIVALENTE, ACARREOS, COLOCACION, SOPORTERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONSIDERAR 20 ML DE CABLEADO, CANALETA SOLO BAJANTE DE PLAFON A UBICACION DE CONTACTO) | SAL | 20 | 1408.53 |  | 28170.6
5.1.06 | 163 | 1 | N | PLAFON REGISTRABLE DE 0.61 MTS. X 0.61 MTS. MARCA ARMSTRONG MODELO DUNE 1774 COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ESTRUCTURA DE SOPORTE, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | M2 | 780 | 918.41 |  | 716359.8
5.1.07 | 164 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO PANEL MARCA METALUX MODELO MEX-2EP3GX-2U6T8S33I-UNV-EB81-U DE 40 WATS (2' X 2' PIES) O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, ARMADO, FIJACION, CONECCIONES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 87 | 4954.22 |  | 431017.14
6 | 6 | 0 |  | VARIOS
6.1.01 | 170 | 1 | N | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 450 | 19.59 |  | 8815.5
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 3606749.78
[7 empty] | IVA |  | 577079.9648
[7 empty] | TOTAL |  | 4183829.7448

## Hoja1 (hidden)
Marca | Partida | Renglón | * | Código | Tipo | Texto completo | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio | Importe | Texto completo inglés
DEMOLICION MUROS DE BLOCK CON CUALQUIER ACABADO, INCLUYE CASTILLOS, CERRAMIENTOS, COLUMNAS. INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y CORTES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MAQUINARIA, | A01 | 10 |  | T.175.001 | 4 | DEMOLICION MUROS DE BLOCK CON CUALQUIER ACABADO, INCLUYE CASTILLOS, CERRAMIENTOS, COLUMNAS. INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y CORTES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, A CUAQUIER NIVEL, ANDAMIAJE, CORTES DEL CONCRETO ARMADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | DEMOLICION MUROS DE BLOCK CON CUALQUIER | M2 | 950 | 339.33 | 322363.5
DEMOLICION DE LOSACERO ESPESOR VARIABLE CON EMPASTADOS. INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y CORTES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, COR | A01 | 20 |  | T.175.002 | 4 | DEMOLICION DE LOSACERO ESPESOR VARIABLE CON EMPASTADOS. INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y CORTES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, CORTES DEL CONCRETO ARMADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | DEMOLICION DE LOSACERO ESPESOR VARIABLE | M2 | 50 | 470.98 | 23549
RETIRO Y REHUBICACION DE EQUIPOS DE CLIMAS DE DIFERENTES MEDIDAS, NIVELACION E IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA EN AREA DE REHUBICACION: INCLUYE CARGA, RETIRO Y REUBICACION PROVISIONAL, MANIOBRAS, CORTE DE CABLES, ENCINTADO HERRAMIENTA, EQUIPO A | A01 | 30 |  | T.175.003 | 4 | RETIRO Y REHUBICACION DE EQUIPOS DE CLIMAS DE DIFERENTES MEDIDAS, NIVELACION E IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA EN AREA DE REHUBICACION: INCLUYE CARGA, RETIRO Y REUBICACION PROVISIONAL, MANIOBRAS, CORTE DE CABLES, ENCINTADO HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | RETIRO Y REHUBICACION DE EQUIPOS DE CLIM | PZA | 2 | 6907.3 | 13814.6
DEMOLICION DE ACABADO EXTERIOR EN MUROS (ZARPEO Y ACABADO DE PIEDRITA). INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, INDICADO POR EL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PA | A01 | 40 |  | T.175.R2.001 | 4 | DEMOLICION DE ACABADO EXTERIOR EN MUROS (ZARPEO Y ACABADO DE PIEDRITA). INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, INDICADO POR EL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | DEMOLICION DE ACABADO EXTERIOR EN MUROS | M2 | 350 | 181.52 | 63532
RETIRO Y CANCELACION DE CONTACTOS DOBLES EN MURO SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE AL OBRA A TIRO LIBRE, CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL | A01 | 50 |  | T.175.R2.002 | 4 | RETIRO Y CANCELACION DE CONTACTOS DOBLES EN MURO SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE AL OBRA A TIRO LIBRE, CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | RETIRO Y CANCELACION DE CONTACTOS DOBLES | PZA | 20 | 103.28 | 2065.6
RETIRO DE CANALETA INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA TIRO LIBRE, CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT | A01 | 60 |  | T.175.R2.003 | 4 | RETIRO DE CANALETA INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA TIRO LIBRE, CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | RETIRO DE CANALETA INCLUYE: CARGA Y RETI | ML | 80 | 53.84 | 4307.2
RETIRO DE PLAFON REGISTRABLE DE 61 X 61 CMS. SIN RECUPERACION EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: RETIRO DE PLAFON FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANIOBRAS, LIMPIEZA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRE | A01 | 70 |  | T.175.101 | 4 | RETIRO DE PLAFON REGISTRABLE DE 61 X 61 CMS. SIN RECUPERACION EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: RETIRO DE PLAFON FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANIOBRAS, LIMPIEZA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | RETIRO DE PLAFON REGISTRABLE DE 61 X 61 | M2 | 2400 | 79.42 | 190608
RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PLAFON REGISTRABLE EN AREA DE PROYECTO, SIN RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | A01 | 80 |  | T.175.102 | 4 | RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PLAFON REGISTRABLE EN AREA DE PROYECTO, SIN RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PLAFO | M2 | 2400 | 77.59 | 186216
RETIRO DE LUMINARIAS SIN RECUPERACION EN AREAS DE PROYECTO EMPOTRADAS EN PLAFON INCLUYE:CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, TUBERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVE | A01 | 90 |  | T.175.103 | 4 | RETIRO DE LUMINARIAS SIN RECUPERACION EN AREAS DE PROYECTO EMPOTRADAS EN PLAFON INCLUYE:CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, TUBERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | RETIRO DE LUMINARIAS SIN RECUPERACION E | PZA | 550 | 262.19 | 144204.5
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES CF CERTIFICADO DE ACUERDO PLANOS, (CONSIDERAR LOS DESCALIBRES DE MATERIAL Y SOLDADURAS. EL VOLUMEN MEDIDO ES "PESO PLANO"). INCLUYE: CORTES, AGUJEROS, TAL | B01 | 10 |  | T.175.004 | 4 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES CF CERTIFICADO DE ACUERDO PLANOS, (CONSIDERAR LOS DESCALIBRES DE MATERIAL Y SOLDADURAS. EL VOLUMEN MEDIDO ES "PESO PLANO"). INCLUYE: CORTES, AGUJEROS, TALADRADOS, PLACAS, PLACAS DE APOYOS, ATIEZADORES SOLDADURA PARA PLACAS (SMAW), EQUIPO DE CORTE, MÁQUINAS DE SOLDAR, MANIOBRAS, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA, PINTURA ANTICORROSIVA, Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA, ANDAMIAJE, GRUAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS PARA TALADRAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE | KG | 247 | 107.4 | 26527.8
LAMINA GALVANIZADA PINTRO O SIMILAR, R-101 CAL.22 COLOR BLANCO PARA CUBIERTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPE, ACARREOS AL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, NIVELACION, MANO DE OBRA Y TOD | B01 | 20 |  | 22260010 | 4 | LAMINA GALVANIZADA PINTRO O SIMILAR, R-101 CAL.22 COLOR BLANCO PARA CUBIERTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPE, ACARREOS AL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, NIVELACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | LAMINA GALVANIZADA PINTRO O SIMILAR, R-1 | M2 | 50 | 561.07 | 28053.5
SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLASHING DE LAMINA PINTRO O SIMILAR LISA CALIBRE 22 COLOR BLANCO, EN CUBIERTA SUPERIOR Y ESQUINAS (VER DETALLE EN PLANOS). INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLAPES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | B01 | 30 |  | 22260011 | 4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLASHING DE LAMINA PINTRO O SIMILAR LISA CALIBRE 22 COLOR BLANCO, EN CUBIERTA SUPERIOR Y ESQUINAS (VER DETALLE EN PLANOS). INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLAPES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLASHING DE L | ML | 165 | 95.23 | 15712.95
BARANDAL FABRICADO A BASE DE PERFIL TUBULAR, EN LA PARTE SUPERIOR TUBO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CED 40 SIN COSTURA A UNA ALTURA DE 1.10 MTS. CON SOPORTES VERTICALES DE TUBO DE 1" DE DIAMETRO @ METRO A EJES DE TUBO Y DOS PERFILES TUBULARES DE 1" DE FO | B01 | 40 |  | T.175.005 | 4 | BARANDAL FABRICADO A BASE DE PERFIL TUBULAR, EN LA PARTE SUPERIOR TUBO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CED 40 SIN COSTURA A UNA ALTURA DE 1.10 MTS. CON SOPORTES VERTICALES DE TUBO DE 1" DE DIAMETRO @ METRO A EJES DE TUBO Y DOS PERFILES TUBULARES DE 1" DE FORMA HORIZONTAL, SOLDADOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO. INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, PINTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACION) (VER DETALLE EN PLANOS). | BARANDAL FABRICADO A BASE DE PERFIL TUB | ML | 4 | 2031.73 | 8126.92
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA IRVING, CON DIMENCIONES DE 2 M. DE ANCHO, CON SOLERA DE CARGA 1/2" X 3" CON SUJETADOR TIPO SILLA Y MARCO CON ANGULO DE 3" CON ESPESOR DE 1/2" VER PLANO. CON SOLERA DE REMATE EN LOS DOS EXTREMOS ANGULOS SIMILARES, | B01 | 50 |  | T.175.006 | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA IRVING, CON DIMENCIONES DE 2 M. DE ANCHO, CON SOLERA DE CARGA 1/2" X 3" CON SUJETADOR TIPO SILLA Y MARCO CON ANGULO DE 3" CON ESPESOR DE 1/2" VER PLANO. CON SOLERA DE REMATE EN LOS DOS EXTREMOS ANGULOS SIMILARES, ANCLAS. INCLUYE: MATERIALES, AGUJEROS, TALADRADOS, PLACAS, PLACAS DE APOYOS, SOLDADURA PARA PLACAS (SMAW), EQUIPO DE CORTE, MÁQUINAS DE SOLDAR, MANIOBRAS, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA, PINTURA ANTICORROSIVA, Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA, ANDAMIAJE, GRUAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS PARA TALADRAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA IRVI | M2 | 8 | 1906.38 | 15251.04
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL PLUVIAL DE LAMINA PINTRO O SIMILAR LISA CALIBRE 22 COLOR BLANCO CON SECCION DE 6"X 8"X 14", EN CUBIERTA SUPERIOR Y ESQUINAS (VER DETALLE EN PLANOS). INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLAPES, MANO DE OBRA Y TO | C01 | 10 |  | T.175.007 | 4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL PLUVIAL DE LAMINA PINTRO O SIMILAR LISA CALIBRE 22 COLOR BLANCO CON SECCION DE 6"X 8"X 14", EN CUBIERTA SUPERIOR Y ESQUINAS (VER DETALLE EN PLANOS). INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLAPES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL PLUVIAL | ML | 13 | 422.99 | 5498.87
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE PLUVIAL DE 8" DE PVC CED. 40 INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, SUJETADORES, CONEXIÓN A PLUVIAL EXISTENTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | C01 | 20 |  | T.175.008 | 4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE PLUVIAL DE 8" DE PVC CED. 40 INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, SUJETADORES, CONEXIÓN A PLUVIAL EXISTENTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE PLUVI | ML | 10 | 741.73 | 7417.3
MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE | D01 | 10 |  | T.175.009 | 4 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, PROTECCION DEL AREA Y AREAS ADYACENTES, LIMPIEZA DEL AREA,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM | M2 | 950 | 509.84 | 484348
ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS, DESPERDICIO, PICADO DE LAS Á | D01 | 20 |  | T.175.010 | 4 | ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS, DESPERDICIO, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, PROTECCION DEL AREA Y AREAS ADYACENTES, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . | ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO AREN | M2 | 650 | 289.33 | 188064.5
APLANADO DE YESO-AGUA DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS INTERIORES, PLOMEADO Y MAESTREADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS DE PUERTAS, PLOMEO, PICADO | D01 | 30 |  | T.175.011 | 4 | APLANADO DE YESO-AGUA DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS INTERIORES, PLOMEADO Y MAESTREADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS DE PUERTAS, PLOMEO, PICADO DE LAS AREAS DONDE SEA NECESARIO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ELEVACIONES CUALQUIER NIVEL, ANDAMIAJES, PROTECCION DEL AREA Y AREAS ADYACENTES, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO L O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | APLANADO DE YESO-AGUA DE 2 CMS. DE ESPE | M2 | 300 | 309.57 | 92871
PINTURA ACRILICA EN MUROS INTERIORES MARCA COMEX TIPO VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL, MATE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIA | E01 | 10 |  | T.175.012 | 4 | PINTURA ACRILICA EN MUROS INTERIORES MARCA COMEX TIPO VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL, MATE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE ACABADOS PARA DETALLES Y UBICACION DE COLORES DE PINTURA). | PINTURA ACRILICA EN MUROS INTERIORES MAR | M2 | 488 | 92.97 | 45369.36
PINTURA ACRILICA ELASTOMERICA DE ALTA CALIDAD MARCA IMPAC MODELO FACHADA 5 O EQUIVALENTE INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, RESANE DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO IMPAC O EQUIVALENTE, SELLADO DE LA SUPERFICIE CON IMPAC SELLO O EQUIVALENTE, APLICACIÓN | E01 | 20 |  | T.175.013 | 4 | PINTURA ACRILICA ELASTOMERICA DE ALTA CALIDAD MARCA IMPAC MODELO FACHADA 5 O EQUIVALENTE INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, RESANE DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO IMPAC O EQUIVALENTE, SELLADO DE LA SUPERFICIE CON IMPAC SELLO O EQUIVALENTE, APLICACIÓN MINIMA DE DOS MANOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA A CUALQUIER ALTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PINTURA ACRILICA ELASTOMERICA DE ALTA CA | M2 | 3439 | 193.43 | 665205.77
IMPERMEABILIZANTE EN ROLLO IMPAC PRO SBS 4.0 POLIESTER GRAVILLA TERRACOTA, SISTEMA IMPERMEABLE A BASE DE ASFALTO NO OXIDADO MODIFICADO CON HOMOPOLIMEROS Y COPOLIMEROS DE PROPILENO ARRMADO CON REFUERZO CENTRAL DE TELA DE POLIESTER NO TEJIDA DE HILO CO | E01 | 30 |  | T.175.014 | 4 | IMPERMEABILIZANTE EN ROLLO IMPAC PRO SBS 4.0 POLIESTER GRAVILLA TERRACOTA, SISTEMA IMPERMEABLE A BASE DE ASFALTO NO OXIDADO MODIFICADO CON HOMOPOLIMEROS Y COPOLIMEROS DE PROPILENO ARRMADO CON REFUERZO CENTRAL DE TELA DE POLIESTER NO TEJIDA DE HILO CONTINUO. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, MATERIALES, RETIRO DEL IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, RESANE DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO ASFALTICO MARCA IMPAC O EQUIVALENTE, LIMPIEZA DEL AREA, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, IMPAC PRIMER H O EQUIVALENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | IMPERMEABILIZANTE EN ROLLO IMPAC PRO SBS | M2 | 450 | 414.82 | 186669
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO POLARIZADO DE 20 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NE | E01 | 40 |  | T.175.R2.004 | 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO POLARIZADO DE 20 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO POL | PZA | 20 | 445.7 | 8914
SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA UNIVERSAL DE SUPERFICIE 32 MM BLANCO MARCA DEXSON O EQUIVALENTE, CABLE CALIBRE 10 DE COBRE TIPO THHW, CANALETA BLANCA CON ADHESIVO MARCA DEXSON O EQUIVALENTE, ACARREOS, COLOCACI | E01 | 50 |  | T.175.R2.005 | 4 | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA UNIVERSAL DE SUPERFICIE 32 MM BLANCO MARCA DEXSON O EQUIVALENTE, CABLE CALIBRE 10 DE COBRE TIPO THHW, CANALETA BLANCA CON ADHESIVO MARCA DEXSON O EQUIVALENTE, ACARREOS, COLOCACION, SOPORTERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONSIDERAR 20 ML DE CABLEADO, CANALETA SOLO BAJANTE DE PLAFON A UBICACION DE CONTACTO) | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS INCLUYE: | SAL | 20 | 1408.53 | 28170.6
PLAFON REGISTRABLE DE 0.61 MTS. X 0.61 MTS. MARCA ARMSTRONG MODELO DUNE 1774 COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQU | E01 | 163 |  | T.175.105 | 4 | PLAFON REGISTRABLE DE 0.61 MTS. X 0.61 MTS. MARCA ARMSTRONG MODELO DUNE 1774 COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ESTRUCTURA DE SOPORTE, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PLAFON REGISTRABLE DE 0.61 MTS. X 0.61 M | M2 | 2400 | 918.41 | 2204184
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO PANEL MARCA METALUX MODELO MEX-2EP3GX-2U6T8S33I-UNV-EB81-U DE 40 WATS (2' X 2' PIES) O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, ARM | E01 | 164 |  | T.175.106 | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO PANEL MARCA METALUX MODELO MEX-2EP3GX-2U6T8S33I-UNV-EB81-U DE 40 WATS (2' X 2' PIES) O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, ARMADO, FIJACION, CONECCIONES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LE | PZA | 550 | 4954.22 | 2724821
LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBR | F01 | 10 |  | TEMP.024.2180.1 | 4 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS | M2 | 450 | 19.59 | 8815.5